Приложение 1

к Программе реформирования муниципальных

финансов Семеновского района в 2009-2011г.г.

ПЛАН    МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ФИНАНСОВ

СЕМЕНОВСКОГО   РАЙОНА  В 2009 – 2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия реформирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Нормативный документ (мероприятие), подтверждающий достижение планируемого уровня | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # Направление 1 «Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение перечня муниципальных услуг, по которым будет производиться учет потребности в их предоставлении | До 1 июня 2010 года. | Управление образования, отдел культуры, главный врач МУЗ «Семеновская ЦРБ», отдел по спорту и молодежной политике, финансовое управление, отдел ЖКХ и жилищной политики, юридический отдел | Постановление администрации Семеновского района | Создание системы учета потребности в предоставляемых социальных услугах и контроля в их предоставлении |
| 1.2. | Утверждение порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах (раздельно по видам услуг, предоставляемым в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики) и порядка учета результатов мониторинга при формировании проекта бюджета | До 1 июня 2010 года. | Управление образования, отдел культуры, главный врач МУЗ «Семеновская ЦРБ», отдел по спорту и молодежной политике, финансовое управление, отдел ЖКХ и жилищной политики, юридический отдел | Постановление администрации Семеновского района | Определение целей и задач, направленных на достижение удовлетворения в бюджетных услугах населения и эффективного использования бюджетных средств |
| 1.3. | Публикация в средствах массовой информации (далее - СМИ) и (или) сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и фактически произведенных (запланированных расходов) | До 1 июня 2010 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации, управление делами администрации | Публикация в средствах массовой информации, раздел сайта администрации Семеновского района | Свободный доступ населения к информации бюджетных услуг |
| 1.4. | Учет результатов мониторинга потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов бюджета на очередной финансовый год | До 1 июня 2011 года, | Финансовое управление | Аналитическая записка | Повышение эффективности использования бюджетных средств и усиление заинтересованности учреждений в предоставлении бюджетных услуг в необходимом объеме и нужного качества |
| Направление 2 «Стандартизация муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг (в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики) | До 1 июня 2010 года | Управление образования, отдел культуры, главный врач МУЗ «Семеновская ЦРБ», отдел по спорту и молодежной политике, финансовое управление, юридический отдел, отдел экономики и прогнозирования | Постановление администрации района | Создание системы показателей деятельности учреждений. Повышение качества предоставляемых населению услуг. Усиление ответственности за качество оказываемых населению бюджетных услуг. |
| 2.2. | Утверждение порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам, в том числе в рамках проведения социологических опросов населения | До 1 июня 2010 года | Управление образования, отдел культуры, главный врач МУЗ «Семеновская ЦРБ», отдел по спорту и молодежной политике, финансовое управление, отдел ЖКХ и жилищной политики, юридический отдел | Постановление администрации района | Проведение анализа качества предоставляемых бюджетных услуг. Повышение эффективности деятельности учреждений. |
| 2.3. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет на периодической основе стандартов предоставления муниципальных услуг и информации о соответствии предоставляемых услуг утвержденным стандартам | До 1 июня 2010 года | Отдел экономики и прогнозирования, управление делами администрации района, финансовое управление | Публикация в средствах массовой информации, раздел сайта администрации Семеновского района | Свободный доступ населения к информации |
| 2.4. | Не менее 50 % бюджетных расходов (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней и расходов на обслуживание муниципального долга) имеют стандарты качества предоставления муниципальных услуг | До 1 июня 2011 года | Финансовое управление | Аналитическая записка | Приведение (доведение) качества бюджетных услуг до уровня утвержденных стандартов |
| # Направление 3 «Совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение количественных показателей и индикаторов для оценки результатов осуществления функций и задач по решению вопросов местного значения | До 1 июня 2010 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации, финансовое управление | Постановление администрации района | Анализ функций и задач органов местного самоуправления |
| 3.2. | Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных муниципальных целевых программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление, отдел экономики и прогнозирования администрации | Постановление администрации района | Создание системы оценки результативности бюджетных расходов и планируемых результатов деятельности распорядителей бюджетных средств |
| 3.3. | Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, порядка и индикаторов оценки результативности реализации ведомственных целевых программ | До 1 июня 2010 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации | Постановление администрации района | Создание системы оценки результативности ведомственных целевых программ |
| 3.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет долгосрочных муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, отчетов об их исполнении | До 1 июня 2011 года | Структурные подразделения, отдел экономики и прогнозирования администрации | Публикация в средствах массовой информации, раздел сайта администрации района | Открытый доступ населения к ведомственным целевым программам |
| Направление4 «Формирование и реализация муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение порядка формирования главными распорядителями бюджетных средств муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | До 01 июня 2010 года | Управление образования, отдел культуры, главный врач МУЗ «Семеновская ЦРБ», отдел по спорту и молодежной политике, финансовое управление, отдел ЖКХ и жилищной политики, юридический отдел | Постановление администрации Семеновского района | Создание системы учета потребности в предоставляемых социальных услугах и контроля в их предоставлении |
| 4.2. | Утверждение порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | До 01 июня 2010 года | Управление образования, отдел культуры, главный врач МУЗ «Семеновская ЦРБ», отдел по спорту и молодежной политике, финансовое управление, отдел ЖКХ и жилищной политики, юридический отдел | Постановление администрации Семеновского района | Определение целей и задач, направленных на достижение удовлетворения в бюджетных услугах населения и эффективного использования бюджетных средств |
| 4.3. | Все муниципальные услуги юридическим и физическим лицам, утвержденные перечнем (реестром) муниципальных услуг, производятся в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | До 1 июня 2010 года. | Управление образования, отдел культуры, главный врач МУЗ «Семеновская ЦРБ», отдел по спорту и молодежной политике, финансовое управление, отдел ЖКХ и жилищной политики, юридический отдел | Аналитическая записка | Информация о потребности в конкретном виде муниципальных услуг |
| 4.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | До 01 июня 2011 года | Управление делами, финансовое управление | Публикация в средствах массовой информации, раздел сайта администрации района | Свободный доступ населения к информации |
| # Направление 5 «Использование среднесрочного финансового планирования» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Наличие утвержденного в установленном порядке среднесрочного финансового плана | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Постановление администрации Семеновского района | Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 5.2. | Утверждение порядка планирования бюджетных ассигнований на среднесрочный период | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Приказ по финансовому по управлению | Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 5.3. | Отклонение параметров решений о бюджете на очередной финансовый год от параметров, утвержденных на среднесрочную перспективу, не превышает 15% | До 1 июня 2011 года | Финансовое управление | Аналитическая записка | Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| # Направление 6 «Формирование и применение реестров расходных обязательств» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств муниципального образования (раздельно по действующим и принимаемым обязательствам), с выделением видов бюджетных ассигнований (в том числе публичных обязательств) | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Постановление администрации Семеновского района | Формализация процесса ведения предварительного и уточненного реестра |
| 6.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств муниципального образования, нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Публикация в СМИ, раздел сайта администрации района | Свободный доступ к информации |
| 6.3. | Использование реестра расходных обязательств при разработке проекта бюджета и среднесрочного финансового плана | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Решение о районном бюджете | Реальность планирования расходов |
| Направление 7 «Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета и финансовых последствий их возникновения за последние три отчетных года и текущий финансовый год | ежегодно | Финансовое управление | Аналитическая записка | Реализация мероприятий необходима в целях совершенствования порядка финансирования временных кассовых разрывов |
| 7.2. | Утверждение порядка формирования кассового плана исполнения бюджета и методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Постановления администрации Семеновского района | Сформированный резерв может использоваться как для финансирования временных кассовых разрывов Устранение последствий временных кассовых разрывов может осуществляться путем формирования финансового резерва (в том числе в виде оборотной кассовой наличности), путем заключения соглашения с банками о выделении кредитной линии или же с помощью соглашений о реструктуризации кредиторской задолженности получения с согласия контрагентов иных отсрочек и рассрочек по платежам |
| 7.3. | Утверждение основных источников покрытия временных кассовых разрывов | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Постановления администрации Семеновского района |  |
| 7.4. | Отсутствие просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Аналитическая записка | Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов |
| # Направление 8 «Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Инвентаризация кредиторской задолженности, в том числе бюджетных учреждений и унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последние три отчетных года и текущий финансовый год | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление, Бюджетные учреждения | Аналитическая записка | Снижение кредиторской задолженности |
| 8.2. | Разработка плана мероприятий, направленных на снижение кредиторской задолженности, в том числе за счет реструктуризации просроченной кредиторской задолженности | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление, Бюджетные учреждения | Постановление администрации района | Снижение кредиторской задолженности |
| 8.3. | Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений, а также оперативной отчетности о состоянии, видах кредиторской задолженности и основных кредиторах | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление, Бюджетные учреждения | Постановление администрации района | Снижение кредиторской задолженности |
| 8.4. | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, прирост кредиторской задолженности ни в одном месяце не превышает 1/12 годовых расходов бюджета | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление, структурные подразделения администрации района, комитет по управлению муниципальным имуществом | Аналитическая записка | Снижение кредиторской задолженности |
| # Направление 9 «Оздоровление предприятий ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка и реализация мероприятий по урегулированию взаимной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений муниципального района и городского округа по видам и источникам задолженности и ее погашению | До 1 июня 2010 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства | Постановление главы администрации | Снижение и ликвидация кредиторской и дебиторской задолженности, повышение ликвидности МУП |
| 9.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о составе и объеме взаимной задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг | До 1 июня 2010 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации района, отдел ЖКХ и жилищной политики | Публикация в СМИ, раздел сайта администрации района | Открытый доступ населения к сведениям о составе и объеме взаимной задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг |
| 9.3. | За последний отчетный год размер кредиторской и дебиторской задолженности снизился на 10% | До 1 июня 2011 года | Финансовое управление | Аналитическая записка | Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Направление 10 «Оптимизация планирования и мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств» |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Оценка бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года и текущий финансовый год | До 1 июня 2010 года | отдел экономики и прогнозирования администрации | Постановление администрации района | Формирование необходимой базы, регулирующей инвестиционную деятельность в районе. Повышение эффективности принимаемых инвестиционных проектов с использованием бюджетных средств |
| 10.2. | Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов | До 1 июня 2010 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации | Постановление администрации района | Целесообразность финансирования, формирование необходимой базы, регулирующей инвестиционную деятельность. Повышение эффективности принимаемых и реализуемых инвестиционных проектов с использованием бюджетных средств |
| 10.3. | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов | До 1 июня 2010 года | отдел экономики и прогнозирования администрации | Постановление администрации района | Целесообразность финансирования, формирование необходимой базы, регулирующей инвестиционную деятельность. Повышение эффективности принимаемых и реализуемых инвестиционных проектов с использованием бюджетных средств |
| 10.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов | До 1 июня 2011 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации | Публикации в СМИ, раздел сайта администрации района | Публикация, свободный доступ к информации |
| Направление 11 «Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставления налоговых льгот». |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Оценка объема налоговых льгот по каждому виду льгот за последние три отчетных года и текущий финансовый год | ежегодно | Финансовое управление | Аналитическая записка | Контроль за размерами налоговых льгот, недопущение необоснованных потерь доходов консолидированного бюджета района |
| 11.2. | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление |  | Налоговые льготы должны быть направлены на повышение уровня качества жизни населения, а также носить стимулирующий и взаимовыгодный характер как для субъектов хозяйствования, так и для бюджета района |
| 11.3. | Объем налоговых льгот составляет менее 5% налоговых доходов бюджета за последний отчетный год | До 1 июня 2011 года | Финансовое управление | Аналитическая записка | Налоговые льготы должны быть направлены на повышение уровня качества жизни населения, а также носить стимулирующий и взаимовыгодный характер как для субъектов хозяйствования, так и для бюджета района |
| # Направление 12 «Повышение прозрачности и доступности сведений о собственности Семеновского района |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Инвентаризация собственности муниципального района, в том числе по организациям, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному району и городскому округу, за последние три отчетных года и текущий финансовый год | ежегодно | КУМИ | Аналитическая записка | Создание полного реестра муниципальной собственности |
| 12.2. | Наличие порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами имущества казны в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 №148н | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Постановление администрации района | В соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета |
| 12.3. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о реестре перечня имущества, находящихся в собственности муниципального района | До 1 июня 2011 года | КУМИ | Публикация в средствах массовой информации, раздел сайта администрации района | Прозрачность и оперативность раскрытия информации о собственности муниципального района |
| Направление 13 « Повышение эффективности собственности муниципальных районов». |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Оценка результатов деятельности муниципальных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному району за последние три отчетных года и текущий финансовый год | ежегодно | Отдел ЖКХ и жилищного строительства, финансовое управление | Аналитическая записка | Оценка финансовой и хозяйственной деятельности предприятия |
| 13.2. | Утверждение системы критериев для сохранения муниципальных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному округу | До 1 июня 2010 года |  |  |  |
| 13.3. | Утверждение системы критериев для сохранения муниципальных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному району на основе оценки бюджетной и социальной эффективности | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление, комитет по управлению муниципальным имуществом | Решение Земского собрания района | Установление критериев для сохранения МУП на основе оценки бюджетной и социальной эффективности с целью принятия более верных управленческих решений |
| 13.4. | Не менее 90% муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию, удовлетворяют установленным критериям | До 1 июня 2011 года | Финансовое управление, комитет по управлению муниципальным имуществом | Аналитическая записка | Удовлетворяют установленным критериям |
| Направление 14 «Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятие налоговых обязательств, их рефинансирование» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Утверждение методики расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период | До 1 июня 2010года | Финансовое управление | Постановление администрации района | Определение текущего финансового состояния и потенциальные возможности платежеспособности района |
| 14.2. | Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета муниципального района | До 1 июня 2010 года | Финансовое управление | Постановление администрации района | Определение текущего финансового состояния и потенциальных возможностей платежеспособности района |
| 14.3. | Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном году и текущем финансовом году полностью соответствуют установленной процедуре | До 1 июня 2011 года | Финансовое управление | Аналитическая записка | Соответствие установленной процедуре |
| # Направление 15 «Обеспечение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе» |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Обеспечение доступности для населения информации о формировании и исполнении бюджета, предоставляемых бюджетных услугах, результатах оценки соответствия их качества установленным стандартам | До 1 июня 2010 года, | Финансовое управление, отдел экономики и прогнозирования, управление делами | Аналитическая записка, публикация в СМИ | Совершенствование бюджетных процедур в направлении большей открытости, прозрачности и подконтрольности |
| 15.2. | Проведение социологических опросов населения и их публикация по вопросам связанным с оказанием бюджетных услуг | ежегодно | Структурные подразделения | Аналитическая записка, публикация в СМИ | Определение целей и задач, направленных на достижение удовлетворения населения в бюджетных услугах |
| 15.3. | Проведение публичных слушаний По проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета | ежегодно | Финансовое управление | Постановление администрации Семеновского района | Обеспечение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе |