## Мероприятия
Выполнение мероприятий программы развития производительных сил муниципального района (городского округа)
по итогам 2010 года
Семеновский район
Справочно: Столбец "№ по распоряжению" носит условный характер, т.к. отчет формируется по пролонгируемой и утвержденной ОМСУ программой развития производительных сил на 2007-2012 гг.
| № по распоряжению | Предприятие | Вид деятельности | Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации | Ответственный орган исполнительной власти от Правительства Нижегородской области | Выполнение показателей | [11 empty] | Информация о выполнении мероприятия (что сделано, как соблюдаются плановые сроки выполнения и т.д.) | Причины невыполнения (проблемы, сдерживающие реализацию мероприятий) | Предложения по устранению проблем, сдерживающих реализацию мероприятий (что сделано для устранения проблемы)
[6 empty] | Инвестиции, млн.руб. |  |  | Объем отгруженной продукции, млн.руб. |  |  | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. |  |  | Создано рабочих мест, ед.
[6 empty] | по плану -всего | факт | % от плана | по плану -за год | факт | % от плана | по плану -за год | факт | % от плана | по плану -всего | факт | % от плана
Промышленность
Новое строительство
2340 | 1.1. | ООО "Росинвест" | Деревообрабатывающая промышленность | Завод по производству плит ДСП / 2010-2012 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 135 | 106.75 | 79.0741 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | 0
2343 | 1.1. | ООО НПП "Энергия" | Производство готовых металлических изделий | Изготовление металлоконструкций / 2010-2012 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 5 | 5 | 100 | 9.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | реализация проекта сдерживается в связи с финансовыми трудностями предприятия
2342 | 1.1. | ООО "Ваше хозяйство" | Пищевая промышленность | Производство биодобавок / 2010-2012 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 11 | 18.5 | 168.1818 | 15 | 13.9 | 92.6667 | 1.1 | 1.1 | 100 | 40 | 32 | 80 | завод введен в эксплуатацию в 2010 году
2341 | 1.1. | ООО "Росинвест" | Промышленность строительных материалов | Завод по производству кирпича / 2010-2012 | Министерство строительства Нижегородской области | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 36 | 0 | 0
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
433 | 1.1. | ООО "Форест-Менеджмент" | Топливная промышленность | Производство топливных пеллет / 2008-2012 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.5 | 9.7 | 646.6667 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | завод введен в эксплуатацию в 2009 году
1524 | 1.1. | ООО "Завод комплектующих изделий малоэтажного комфортного жилья" | Деревообрабатывающая промышленность | Завод по производству комплектующих изделий для строительства жилых домов / 2008-2012 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 12.827 | 106.8917 | 0.4 | 0.963 | 240.75 | 0 | 0 | #DIV/0! | завод введен в эксплуатацию в 2009 году
458 | 1.1. | ОАО "Малоэтажные комфортные дома" | Деревообрабатывающая промышленность | Завода по производству деревянных домов по немецкой технологии. / 2008-2012 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 393 | 493.05 | 125.458 | 4.8 | 12.968 | 270.1667 | 0 | 0 | #DIV/0! | завод введен в эксплуатацию в 2008 году
| Сельское хозяйство | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2344 | 1.1. | СПК "Огибновский" | Животноводство | Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов / 2010-2012 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 2.078 | 1.309 | 62.9933 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ведется реконструкция
308 | 1.1. | ОАО "Ильино-Заборское" | Молочное животноводство | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов. / 2010-2012 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 3.885 | 3.668 | 94.4144 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ведется реконструкция
2345 | 1.1. | ООО "Зиновьево" | Животноводство | Реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов / 2010-2012 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 2 | 1.046 | 52.3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ведется реконструкция
2346 | 1.1. | ООО "Елфимово" | Животноводство | Реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов / 2010-2012 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 2 | 1.331 | 66.55 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ведется реконструкция
653 | 1.1. | СПК "Успенское" | Животноводство | Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов. / 2010-2012 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 1 | 0.847 | 84.7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ведется реконструкция
| Мероприятия по повышению урожайности и валового сбора основных сельскохозяйственных культур | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
656 | 1.1. | Сельхозпредприятия района | Растениеводство | Обновление машинно-тракторного парка для сельхозпредприятий / 2010-2012 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 11.7 | 5.3 | 45.2991 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Торговля, общественное питание, платные услуги населению | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Новое строительство | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1096 | 1.1. | ООО "Гран и К" | Общественное питание | Строительство кафе быстрого обслуживания трасса Н.Новгород - Киров. / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | реализация проекта сдерживается в связи с финансовыми трудностями предприятия
1095 | 1.1. | ИП Теплов | Торговля | Строительство магазина "Все для дома" (г.Семенов, ул.Груздева). / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | реализация проекта сдерживается в связи с финансовыми трудностями предприятия
1092 | 1.1. | ООО "Гранит" | Торговля | Строительство торгового центра (г.Семенов, пл.Октябрьской революции). / 2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1091 | 1.1. | ИП Скворцова В.А. | Торговля | Торговый центр "Каравелла" (г.Семенов, ул.Ленина). / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 3 | 3 | 100 | 4 | 4.2 | 105 | 0.6 | 0.6 | 100 | 8 | 8 | 100 | ввод в 2010 году
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1528 | 1.1. | ООО "Альпетри" | Торговля | Гостиница (г. Семенов, ул.Пионерская). / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.53 | 0.406 | 26.5359 | 0.4 | 0.3 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | ввод сентябрь в 2010 года
1527 | 1.1. | ООО "Римлянин" | Торговля | Социальный магазин (г.Семенов, ул.Красное Знамя). / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 0.5 | 0.5 | 100 | 5 | 6.135 | 122.7 | 0.55 | 0.55 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | реализован в 2008 году
1093 | 1.1. | ООО "МАК" | Торговля | Торгово-развлекательный центр "Севан" (г.Семенов, ул.Р.Люксембург). / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 0.5 | 0.5 | 100 | 17 | 27.5 | 161.7647 | 0.47 | 0.604 | 128.5106 | 0 | 0 | #DIV/0! | реализован в 2008 году
1094 | 1.1. | ИП Потемкин | Торговля | Торговый центр "Магнит" (г.Семенов, ул.Спортивная). / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 1 | 1 | 100 | 18 | 22.5 | 125 | 0.4 | 0.543 | 135.75 | 0 | 0 | #DIV/0! | реализован в 2008 году