Районная целевая программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в Семеновском районе на 2007-2010 годы»

Паспорт районной целевой программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Семеновском районе на 2007-2010 годы»

| # Наименование программы | Районная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Семеновском районе на 2007-2010 годы». |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Постановления Правительства Нижегородской области от 18.10.2006 года №344 «Об утверждении областной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы». |
| Заказчики программы | Администрация Семеновского района |
| Основной разработчик и исполнители программы | Основной разработчик – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Семеновского района. Исполнители: - Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области Управление социальной защиты населения Семеновского района (по согласованию) - Управление образования администрации района - МУЗ «Семеновская ЦРБ» - Отдел по спорту и молодежной политике администрации района - Отдел культуры администрации района - Отдел внутренних дел Семеновского района (по согласованию) - ГУ Центр занятости населения Семеновского района (по согласованию) - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района - Органы местного самоуправления поселений Семеновского района (при условии участия в реализации программы) |
| Основная цель программы | Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, доведение в 2007 году показателей в Семеновском районе до среднестатистических по Нижегородской области с последующим ежегодным сокращением не менее чем на 0,1%, улучшение координации деятельности органов местного самоуправления и организаций осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками «группы риска». |
| Основные задачи программы | - Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. - Активизация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Семеновского района. - Укрепление материальной базы, в том числе обеспечение оргтехникой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, подразделения по делам несовершеннолетних Семеновского районного отдела внутренних дел, органов опеки и попечительства в целях ведения единой информационной базы данных на детей, находящихся в социально опасном положении. - Создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков «группы риска». |
| Сроки реализации программы | 2007-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | - Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Направлены на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, стабилизацию криминогенной ситуации в молодежной среде, в том числе среди школьников, совершенствование информационного обмена о несовершеннолетних, склонных к совершению повторных преступлений или допускающих административные правонарушения, и включают другие специальные мероприятия. - Мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений системы профилактики детской беспризорности и безнадзорности, осуществление мониторинга взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления и организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организационные мероприятия по программе. Предусматривают создание единой межведомственной системы учета семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, отработку и внедрение современных технологий выявления, реабилитации и социального сопровождения неблагополучных семей и детей, обмен опытом, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, информационное сопровождение учреждений и служб, осуществляющих профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. - Мероприятия по укреплению материально-технической базы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Предусматривают укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью увеличения объема и повышения качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям. - Мероприятия по общественно-воспитательной работе с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. Предусматривают организацию досуга и полезной занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, их профориентацию и трудоустройство, физкультурно-спортивные мероприятия, патриотическое воспитание, поддержку социально значимых общественных проектов и программ, направленных на профилактику детской беспризорности и безнадзорности. |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования программы | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 1972340 рублей, в том числе: - средства местного бюджета – 744500 рублей, в том числе по годам: 2007 год – 213000 рублей, 2008 год – 171000 рублей, 2009 год – 179500 рублей, 2010 год – 181000 рублей. - средства федерального бюджета – 1064340 рублей, в том числе по годам: 2007 год – 243500 рублей, 2008 год – 245880 рублей, 2009 год – 266280 рублей, 2010 год – 308680 рублей. - внебюджетные источники – 35500 рублей, в том числе по годам: 2007 год – 7000 рублей, 2008 год – 8000 рублей, 2009 год – 10000 рублей, 2010 год – 10500 рублей. Кроме того, для реализации мероприятий программы в части предоставления временных рабочих мест возможно привлечение средств из внебюджетных источников (в том числе, предполагается привлечение ресурсов работодателей при условии их участия в программе). |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Семеновского района. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы приведет к следующим результатам: - увеличению количества несовершеннолетних, относящихся к «группе риска», прошедших отдых и оздоровление в летних лагерях; - повышению эффективности проведения профильных смен для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - ежегодному трудоустройству на постоянное рабочее место с перспективой профессионального роста несовершеннолетних граждан; - ежегодному увеличению предоставления профориентационных услуг несовершеннолетним гражданам; - ежегодному созданию дополнительно постоянных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; - организации временного трудоустройства подростков из числа состоящих на профилактическом учете различного уровня; - повышению методического уровня педагогов, работающих с детьми «группы риска»; - созданию мобильного банка данных и системы учета детей нуждающихся в государственной защите. |

1. Содержание проблемы

Выполнение комплексных мероприятий по борьбе с детской беспризорностью, целенаправленная деятельность органов  местного самоуправления в 2002-2006 годах позволили достичь определенных положительных результатов и стабилизировать обстановку в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Налажено взаимодействие органов социальной защиты населения, органов внутренних дел, органов управления образованием, здравоохранением в Семеновском районе по выявлению беспризорных и безнадзорных детей, оказанию им необходимой социальной и медицинской помощи.

Вместе с тем, социальные факторы по-прежнему остаются одними из основных причин формирования противоправного поведения у подростков. К их числу относятся: семейное неблагополучие, алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, бродяжничество, попрошайничество, вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц.

Составными частями государственной системы профилактики детской безнадзорности и беспризорности являются государственные органы социальной защиты населения и государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей.

Вопросы профилактики детской беспризорности, обеспечение эффективности социальной защиты и реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, находятся в основе работы территориального органа департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области Управления социальной защиты населения Семеновского района и учреждений социального обслуживания семьи и детей.

За 2006 год при лагере с дневным пребыванием на базе МОУ Сухобезводнинской общеобразовательной школы, для детей, нуждающихся в особой заботе государства отдохнуло 30 детей из неблагополучных детей, в загородном лагере «Юный Нижегородец» отдохнуло 10 детей из неблагополучных семей, в санатории «Большая Ельня» отдохнуло 10 дтей из неблагополучных семей.

В целях повышения эффективности профилактических мероприятий проводимых как с ребенком, так и с родителями, необходима разработка и внедрение в практику новых технологий по работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, которые требуют соответствующего сопровождения.

Одну из главных ролей по выявлению безнадзорных подростков и детей, нуждающихся в срочной помощи со стороны государства, играют органы внутренних дел. Несмотря на активную работу органов системы профилактики правонарушений в Семеновском районе остается достаточно высоким уровень преступности среди несовершеннолетних. В 2005году преступлений совершенных несовершеннолетними насчитывалось 64, в текущем году 44 преступления (снижение на 31.3%), выявлено несовершеннолетних совершивших преступления от 14-15 лет в 2005г.-14 чел., в 2006г.-22чел.,от 16-17 лет в 2005г.-33чел., в 2006г.-23 чел., преступлений совершенных: учащимися – в 2005г.-34 чел., в 2006г.50 чел., из них учащимися общеобразовательных школ в 2005г.-22 чел., в 2006г.-38 чел., учащимися высших и средних специальных заведений в 2005г.-12 чел., в 2006г.-12 чел., совершено преступлений только несовершеннолетними в 2005г.-11 чел., в 2006г. 5 чел.,, совершено преступлений в группах: в 2005г.-18 чел., в 2006г.-21 чел., ранее совершавших преступления несовершеннолетних в 2005г.-4 чел., в 2006г.-6 чел., 3 из которых являются жителями Нижегородской области.

Меры по раннему выявлению преступных групп несовершеннолетних, их разобщению, привлечению к ответственности взрослых лиц – организаторов преступлений неадекватны масштабам криминальных проявлений.

Медленно внедряются в практику профилактической деятельности новые технологии и методики работы в общеобразовательных учреждениях, по месту жительства, среди неформальных молодежных объединений и групп.

Сложившаяся ситуация требует оперативного реагирования всех субъектов профилактики правонарушений, совместного комплекса организационно-практических мер, направленных на снижение преступности несовершеннолетних.

В Семеновском районе формируется единая электронная информационная система выявления и учета детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, а также совершенствования законодательства в области защиты прав несовершеннолетних.

В связи с этим необходимы дальнейшие шаги по совершенствованию системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по активизации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, улучшению координации деятельности органов и учреждений несовершеннолетних, а также по раннему выявлению семейного неблагополучия.

Для эффективного решения указанных проблем необходимо кардинальное улучшение взаимодействия учреждений и служб различной ведомственной принадлежности, общественных объединений и других субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это может быть достигнуто исключительно программными методами, путем реализации согласованного комплекса мероприятий.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, доведение в 2007 году показателей по Семеновскому району до среднестатистических по Нижегородской области с последующим ежегодным сокращением не менее чем на процента, улучшение координации деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками «группы риска».

Программой предусматривается решение следующих основных задач:

- Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

- Активизация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Семеновского района.

- Укрепление материальной базы, в том числе обеспечение   оргтехникой   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, подразделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Семеновского района, органов опеки и попечительства в целях ведения единой информационной базы данных на детей, находящихся в социально опасном положении.

- Создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков «группы риска».

3. Исполнители программы

Исполнителями программы являются:

- Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области Управление социальной защиты населения Семеновского района (по согласованию)

- Управление образования администрации  района

- МУЗ «Семеновская ЦРБ»

- Отдел по спорту и молодежной политике администрации  района

- Отдел культуры администрации района

- Отдел внутренних дел Семеновского района (по согласованию)

- ГУ Центр занятости населения Семеновского района (по согласованию)

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района

- Органы местного самоуправления поселений Семеновского района (при условии участия в реализации программы).

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется с 01 января 2007 года по 31 декабря 2010 года. Сроки проведения мероприятий районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Семеновском районе на 2007-2010 годы». Программа не предусматривает поэтапной разбивки сроков реализации.

- Перечень основных мероприятий программы

Мероприятия программы представлены в плане мероприятий областной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Семеновском районе на 2007-2010 годы» (приложение 1 к программе) и сгруппированы по следующим основным направлениям:

1. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

2. Мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений системы профилактики детской беспризорности и безнадзорности, осуществление мониторинга взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления и организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организационные мероприятия по программе.

3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

4. Мероприятия по общественно-воспитательной работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

- Механизм реализации программы

Заказчиком программы является администрация Семеновского района, основным разработчиком – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Семеновского района.

Реализация программы обеспечивается заинтересованными органами местного самоуправления Семеновского района совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления поселений Семеновского района и некоммерческими организациями (при условии участи в реализации программы).

Исполнители мероприятий программы ответственны за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Семеновского района осуществляет меры по наиболее полному и качественному выполнению мероприятий программы, готовит аналитические материалы по результатам их выполнения для контролирующих органов и средств массовой информации.

- Ресурсное обеспечение программы

| Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 1972340 рублей, в том числе: - средства местного бюджета – 744500 рублей, в том числе по годам: 2007 год – 213000 рублей, 2008 год – 171000 рублей, 2009 год – 179500 рублей, 2010 год – 181000 рублей. - средства федерального бюджета – 1064340 рублей, в том числе по годам: 2007 год – 243500 рублей, 2008 год – 245880 рублей, 2009 год – 266280 рублей, 2010 год – 308680 рублей. - внебюджетные источники – 35500 рублей, в том числе по годам: 2007 год – 7000 рублей, 2008 год – 8000 рублей, 2009 год – 10000 рублей, 2010 год – 10500 рублей. Кроме того, для реализации мероприятий программы в части предоставления временных рабочих мест возможно привлечение средств из внебюджетных источников (в том числе, предполагается привлечение ресурсов работодателей при условии их участия в программе). Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета. ## Вид бюджета | Наименование строки | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Местный бюджет | МУЗ «Семеновская ЦРБ» | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | ### Семеновский РОВД | 20000 | 20000 |  |  |  |
|  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 76000 | 49000 | 9000 | 9000 | 9000 |
|  | Отдел культуры | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | ### Отдел по спорту и молодежной политике | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| #### Итого |  | 128000 | 77000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Средства местного бюджета, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | Отдел по спорту и молодежной политике | 72000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 |
|  | ### Управление образования | 615000 | 186000 | 143000 | 143000 | 143000 |
|  | Отдел культуры | 57500 | 11000 | 12000 | 16500 | 18000 |
| #### Итого |  | 744500 | 213000 | 171000 | 179500 | 181000 |
| Внебюджетный источник предусмотренные на реализацию программы | ### Отдел культуры | 35500 | 7000 | 8000 | 10000 | 10500 |
| #### Итого |  | 35500 | 7000 | 8000 | 10000 | 10500 |
| Предполагаемые средства федерального бюджета на реализацию программы | ### ГУ Центр занятости населения | 861800 | 185700 | 204300 | 224700 | 247100 |
|  | Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области Управление социальной защиты населения Семеновского района | 202540 | 57800 | 41580 | 41580 | 61580 |
| #### Итого |  | 1064340 | 243500 | 245880 | 266280 | 308680 |
| #### Всего на реализацию программы |  | 1972340 | 540500 | 441880 | 472780 | 517180 |

- Оценка эффективности реализации  программы

Реализация программы приведет к следующим результатам:

- устойчивому снижению численности беспризорных и безнадзорных детей;

- сокращению числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, доведение в 2007 году показателей по Семеновскому району до среднестатистических по Нижегородской области, с последующим ежегодным сокращением не менее чем на  0,1 процента;

- укреплению материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- внедрению новых социальных технологий работы с беспризорными, безнадзорными детьми, подростками и неблагополучными семьями, увеличению объема и повышению качества услуг, предоставляемых семьям «группы риска», детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- ежегодному увеличению числа детей и подростков, получивших услуги при организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, относящихся к «группе риска» в летних загородных лагерях;

- повышению эффективности проведения профильных смен для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- ежегодному трудоустройству на постоянное рабочее место с перспективой профессионального роста несовершеннолетних граждан;

- ежегодному обеспечению доступа к банку вакантных мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан из «группы риска»;

- ежегодному предоставлению профориентационных услуг несовершеннолетним гражданам;

- организации временного трудоустройства подростков из числа состоящих на профилактическом учете различного уровня;

- повышению методического уровня педагогов, работающих с детьми «группы риска»;

- созданию мобильного банка данных и системы учета детей, нуждающихся в государственной защите.

9. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации

Организацию управления программой осуществляет администрация Семеновского района –  заказчик программы.

Координацию реализации программы осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ежегодно в срок до 31 января исполнители основных мероприятий представляют в установленном порядке в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав отчеты о результатах выполнения программы за календарный год для подготовки сводного годового отчета по программе.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией Семеновского района.

10.Сокращения, принятые в программе

Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области управление социальной защиты населения Семеновского района – ТОДСЗНТЗ

Управление образования администрации района - УО

Районный отдел внутренних дел Семеновского района – РОВД

Государственное учреждение центр занятости населения Семеновского района – ГУ ЦЗН

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района – КДНиЗП

Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Семеновского района» – ГУ КЦСОН

Орган местного самоуправления поселения Семеновского района – ОМСУ поселения

План мероприятий районной целевой программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Семеновском районе на 2007-2010 годы»

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Сроки | Источник финанси- рования | Всего | В том числе по годам |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение профильных смен в каникулярный период для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации к социально-опасном положении, в загородных оздоровительных лагерях, созданных на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей: | ТО ДСЗНТЗ ГУ КЦСОН (по согласованию) | 2007-2010 | Федеральный бюджет | 162540 | 37800 | 41580 | 41580 | 41580 | Отдых и оздоровление в летних лагерях несовершеннолетних относящихся к группе «риска» |
| 1.1.1. | На базе загородных оздоровительных лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (количество путевок 2007г.- 20 шт., 2008г. – 30 шт., 2009г. – 30 шт., 2010 г. – 30 шт.) | ТО ДСЗНТЗ ГУ КЦСОН (по согласованию) | 2007-2010 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | Отдых и оздоровление в летних лагерях несовершеннолетних относящихся к «группе риска» |
| 1.2. | Трудоустройство несовершеннолетних | ГУ ЦЗН (по согласованию) ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Федеральный бюджет | 39900 | 8600 | 9500 | 10400 | 11400 | Ежегодное трудоустройство на постоянные рабочие места по программе особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающие трудности в поиске работы 3 человека |
| 1.2.1. | Мероприятия, связанные с реализацией Закона Нижегородской области от 20 мая 2003 года 332-3 « О квотировании рабочих мест», направленные на трудоустройство несовершеннолетних граждан на рабочие места с перспективой получения профессиональных навыков и роста | ГУ ЦЗН (по согласованию) ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности ( в размере ассигнований предусмотренных на содержание) | - | - | - | - | - | Ежегодное трудоустройство на постоянное рабочее место с перспективой профессионального роста не менее 20 несовершеннолетних граждан |
| 1.2.2. | Создание банка вакантных рабочих мест для временного трудоустройства подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений | ГУ ЦЗН (по согласованию) ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности ( в размере ассигнований предусмотренных на содержание) | - | - | - | - | - | Ежегодное обеспечение доступа к банку вакантных мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан из «группы риска» |
| 1.2.3. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на условиях со финансирования | ГУ ЦЗН (по согласованию) ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Федеральный бюджет | 781900 | 167100 | 184800 | 204300 | 225700 | Ежегодное трудоустройство не менее 180 несовершеннолетних граждан |
| 1.2.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | ГУ ЦЗН (по согласованию) ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Федеральный бюджет | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Организация временного трудоустройства ежегодно не менее 15 подростков из числа состоящих на профилактическом учете различного уровня |
| 1.3. | Организация занятости детей и молодежи во внеурочное, вечернее время, выходные и каникулярные дни | УО ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Местный бюджет | 280000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Организация содержательного досуга детей и молодежи. Увеличение охвата детей «группы риска» организованной занятостью |
| 1.4. | Организация оздоровления, отдыха и занятости в летний период несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе опекаемых детей | УО ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Местный бюджет | 273000 | 63000 | 70000 | 70000 | 70000 | Отдых, оздоровление и занятость в летний период несовершеннолетних, в том числе относящихся к «группе риска» |
| 1.5. | Проведение декады правовых знаний «Закон и подросток» | УО | Март 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Повышение ответственности подростов за свое поведение |
| 1.6. | Проведение на территории Семеновского района межведомственной операции «Подросток» | КДНиЗП РОВД (по согласованию)ТО ДСЗНТЗ ОМСУ (при условии участия в реализации программы) | Июнь-сентябрь 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности (в размере ассигнований предусмотренных на содержание) | - | - | - | - | - | Снижение уровня преступности несовершеннолетних в летний период времени |
| 1.7. | Проведение смотра-конкурса на лучшую совместную работу советов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации поселения, уч.инспекторов РОВД, дошкольных и школьных учреждений, клубных учреждений с несовершеннолетними и неблагополучными семьями | КДНиЗП | Ежегодно I V квартал | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Награждение лучших советов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации поселения | КДНиЗП | Ежегодно I V квартал | Местный бюджет | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |  |
| Федеральный бюджет Местный бюджет Итого по I разделу |  |  |  |  | 1024340 589000 1613340 | 223500 142000 365500 | 245880 149000 394880 | 266280 149000 415280 | 288680 149000 437680 |  |
| 2. Мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений системы профилактики детской беспризорности и безнадзорности, осуществление мониторинга взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления и организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организационные мероприятия по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов, психологов и социальных работников учреждений образования и социальной защиты населения, работников культуры, в том числе: | УО ТО ДСЗНТЗ ГУ КЦСОН (по согласованию) отдел культуры | Ежегодно | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Повышение квалификации педагогов, педагогов – психологов, социальных педагогов, руководителей ОУ по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних | УО | Ежегодно | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Повышение методического уровня педагогов работающих с детьми «группы риска» |
| 2.1.2. | Обучение психологов и социальных работников учреждений социальной защиты населения методам и формам профилактической работы с несовершеннолетними по предупреждению потребления психоактивных веществ | ТО ДСЗНТЗ ГУ КЦСОН (по согласованию) | Ежегодно | Областной бюджет | - | - | - | - | - | Увеличение объема первичной профилактики наркологических заболеваний среди подростков и учащейся молодежи |
| 2.2. | Организация работы постоянно-действующего родительского лектория в образовательных учреждениях по вопросам профилактики асоциального поведения учащихся | УО | Ежегодно | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Формирование у родителей знаний по вопросам профилактики асоциального поведения |
| 2.3. | Проведение районного конкурса работы образовательных учреждений по организации летнего отдыха и занятости подростков старше 15 лет | УО | Ежегодно | Местный бюджет | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений по организации занятости и отдыха подростков |
| 2.4. | Подготовка совместного приказа управления образования администрации района и Семеновского РОВД «О взаимодействии органов управления образования, образовательных учреждений и органов внутренних дел в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними | УО РОВД (по согласованию) | 2007 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | Осуществление межведомственного взаимодействия при проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности среди учащихся |
| 2.5. | Проведение единовременного учета детей в возрасте от 7-15 лет не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины | УО | Ежегодно | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Обеспечение прав детей на получение обязательного основного общего образования |
| 2.6. | Формирование банка данных по учету несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | УО | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Систематизация данных. Координация деятельности. |
| 2.7. | Организация и проведение профориентационной работы направленной на освоение технологий профессионального самоопределения | УО ГУ ЦЗН (по согласованию) | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Предоставление профориентационных услуг |
| 2.8. | Продолжить работу клубных формирований для детей и подростков | Отдел культуры ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Привлечение детей и подростков района в культурно-досуговые учреждения. Альтернатива пагубного влияния услуг. Организация позитивного досуга. |
| 2.9. | «Летний отдых» развлекательно-познавательные программы для детей и подростков (конкурсы, КВНы, дискотеки и т.д.) | Отдел культуры | 2007-2010 | Местный бюджет Внебюджетный источник | 7000 21000 | 1000 4000 | 1500 5000 | 2000 6000 | 2500 6000 | Отдых и оздоровление несовершеннолетних относящихся к «группе риска» |
| 2.10. | Продолжить кино показы из рубрик: - «Воспитательная роль экрана» - «Кино школе» - «Кинотеатр юного зрителя» - «И снова на экране …..» - «За здоровый образ жизни» | Отдел культуры | 2007-2010 | Местный бюджет Внебюджетный источник | 5500 5500 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1500 1500 | 2000 2000 | Формирование у несовершеннолетних гражданского самосознания, использование средств кино в патриотическом, нравственном и эстетическом воспитании |
| 2.11. | Продолжить реализацию целевых комплексных программ: - «Молодежь в лабиринте времени», «Пусть всегда будет солнце», «Романтики XXI», «Детство» по организации досуга детей и подростков | Отдел культуры | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Организация культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков, увеличение посещений учреждений культуры несовершеннолетними, увеличение клубных формирований и участников в них. |
| 2.12. | Ежегодная районная акция – «Молодежь Семеновского района против наркотиков и СПИДа» | Отдел культуры | 2007-2010 | Местный бюджет | 18000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | Профилактика асоциального поведения подростков и молодежи |
| 2.13. | «Гитара, ты и я» районный фестиваль самодеятельной авторской песни | Отдел культуры, отдел спорта и молодежной политике | 2007-2010 | Местный бюджет | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | Привлечение наибольшего количества молодежи к творческому досугу |
| 2.14. | Реализация проекта «Создание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «Олимпийские надежды»» для детей и подростков через создание спортивной площадки и спортзала на базе Тарасихинского сельского дома культуры | Отдел культуры | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Благоустройство специализированной спортивно-игровой площадки, на территории которой будут оборудованы площадки для волейбола, хоккея, футбола, детский «сказочный» городок и оборудованный спортзал с целью привлечения детей и подростков к занятиям спортом, укрепления физического здоровья, отстранения их от пагубного влияния «улицы» |
| 2.15. | Уроки правовых знаний, часы откровенного разговора, книжные выставки, беседы, тематические обзоры по темам: - «О вреде алкоголя и табакокурения», - «Экология совести», - «Горькая хроника», - «Нормы жизни в обществе. Что такое мораль» - «Чтобы не сорваться в пропасть», - «Права ребенка в новом веке» и д.р. | Отдел культуры | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Профилактика асоциального поведения и предупреждения правонарушений детской и молодежной среде |
| 2.16. | Приобретение и разработка методического материала по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Отдел культуры | 2007-2010 | Местный бюджет Внебюджетный источник | 4000 5000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1500 | 1000 1500 | Информационно-методическое обеспечение учреждений культуры, организующих досуг молодежи по профилактике асоциального поведения с целью предложения альтернативного отдыха. Комплектование фондов учреждений культуры методическим материалом по профилактике безнадзорности и правонарушений. |
| 2.17. | Цикл бесед с участием врача – нарколога по темам: - «Табачный туман обмана» - «Алкоголь – шаг в пропасть» - « В здоровом теле – здоровый дух» | Отдел культуры | 2007-2010 | Местный бюджет | 7000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | Информирование подростков и молодежи о последствиях употребления алкоголя и вреде курения, пропаганда здорового образа жизни. |
| 2.18. | Разработка и создание информационных буклетов и брошюр: - по работе с детьми и подростками относящимися к «группе риска» - по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних | Отдел культуры | 2007-2010 | Местный бюджет Внебюджетный источник | 4000 4000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | Освещение деятельности учреждений культуры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Обеспечение учреждений культуры города и района данными изданиями |
| 2.19. | Работа краеведческих абонементов в музее: - «Родничок» для детей младшего школьного возраста; - «Всему начала здесь, в родном краю» – для старшеклассников. Проведение бесед, лекций для детей сирот, воспитанников интерната в рамках кружка «Музей ка» по темам: - «В чудесном мире сказок» - «Путешествие в историю» Беседа с несовершеннолетними «Дети военной поры», к 65-летию Победы в ВОВ. | Отдел культуры | 2007 2007-2010 2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Повышение мотивации несовершеннолетних к изучению интересных фактов из истории родного края, воспитание чувства малой родины у детей и подростков |
| 2.20. | Работа библиотечных клубов «Часть вселенной», «Колибри», «Молодежный лекторий» | Отдел культуры | 2007-2010 | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | - | - | Воспитание у подростков умения противостоять влиянию социальных пороков. Пропаганда здорового образа жизни |
| 2.21. | Организация и проведение районных семинаров, видео-семинаров, творческих лабораторий, конференций по работе с несовершеннолетними | Отдел культуры | 2007-2010 | Местный бюджет | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | Внедрение в учреждения культуры инновационных форм работы с несовершеннолетними. Распространение передового опыта работы. |
| 2.22. | Участие в областном конкурсе профильных лагерей по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ТО ДСЗНТЗ ГУ КЦСОН (по согласованию) | Ежегодно | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей по организации отдыха и оздоровления детей |
| 2.23. | Организация и проведение районных акций: - «Молодежь выбирает здоровье» - «Мы за здоровый образ жизни» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2007-2010 II квартал IV квартал | Местный бюджет | 8000 8000 | 1500 1500 | 1500 1500 | 2500 2500 | 2500 2500 | Воздействие на здоровую молодежь с целью предотвращения распространения асоциальных явлений |
| 2.24. | Организация и проведение районного конкурса художественных работ «Молодое поколение – за здоровый образ жизни | Отдел по спорту и молодежной политике | 2007-2010 | Местный бюджет | 16000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | Внедрение эффективных методов профилактики различного вида зависимостей |
| 2.25. | Организация и проведение конкурса проектов и программ по профилактике асоциального поведения | Отдел по спорту и молодежной политике | 2007-2010 | Местный бюджет | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Повышение эффективности деятельности учреждений и организаций по профилактике |
| 2.26. | Участие в работе «Молодежного лектория» по проведению бесед, лекций в образовательных учреждениях | Отдел по спорту и молодежной политике, МУЗ «Семеновская ЦРБ», РОВД (по согласованию), УО | 2007-2010 | Местный бюджет | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Формирование у молодежи здорового образа жизни |
| Внебюджетный источник Местный бюджет Итого по II разделу |  |  |  |  | 16600 168400 185000 | 7000 32000 39000 | 8000 33000 41000 | 10000 41500 51500 | 10500 43000 53500 |  |
| 3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение оргтехникой и компьютерным оборудованием субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью создания и ведения единой базы данных о детях и подростках, находящихся в социально опасном положении, семьях «группы риска»: | УО РОВД (по согласованию) КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Оснащение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав современной компьютерной техникой | КДНиЗП | 2007 | Местный бюджет | 40000 | 40000 | - | - | - | Оснащение компьютерной техникой для создания электронной базы данных по учету несовершеннолетних и их родителей |
| 3.1.2. | Оснащение подразделения по делам несовершеннолетних Семеновского РОВД современной компьютерной техникой | РОВД (по согласованию) | 2007 | Местный бюджет | 20000 | 20000 | - | - | - | Оснащение компьютерной техникой для создания электронной базы данных по учету несовершеннолетних и их родителей |
| 3.1.3. | Оснащение органов опеки и попечительства | УО | 2007 | Местный бюджет | 50000 | 50000 | - | - | - | Обеспечение возможности подключения к единой информационной системе |
| 3.2. | Приобретение спортивного и игрового оборудования для ГУ «Социального приюта для детей и подростков Семеновского района» | ТО ДСЗНТЗ (по согласованию) | 2007-2010 | Областной бюджет | 40000 | 20000 | - | - | 20000 |  |
| Местный бюджет Областной бюджет Итого по III разделу |  |  |  |  | 110000 40000 150000 | 110000 20000 130000 | - - - | - - - | - 20000 20000 |  |
| 4. Мероприятия по общественно-воспитательной работе с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организации спортивных соревнований среди «дворовых» команд | Отдел по спорту и молодежной политике УО ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 (1 раз в год) | Местный бюджет | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Развитие «дворовых» команд, организация внеурочной занятости детей и молодежи |
| 4.2. | Создание в каникулярный период в организациях трудовых подростковых бригад, ориентированных на получение профессиональных навыков | ГУ ЦЗН (по согласованию) ОМСУ поселений (при условии участия в реализации программе) | 2007-2010 | Средства работодателей | - | - | - | - | - | Получение подростками профессиональных навыков, пропаганда престижа рабочих профессий, возрождение традиций рабочих династий |
| Итого по IV разделу Всего |  |  |  |  | 24000 1972340 | 6000 540500 | 6000 441880 | 6000 472780 | 6000 517180 |  |