ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

### СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

| от | 29.05.2007 г. | № | 28 |
| --- | --- | --- | --- |

О принятии районной целевой программы «Пожарная безопасность лечебно-профилактических учреждений Семеновского района на 2007-2010 гг.»

С целью повышения  безопасности работы лечебно-профилактических учреждений района, снижения риска возникновения пожаров и улучшения условий сохранения  жизни и здоровья медицинского персонала, больных, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, сохранения материальных ценностей медицинских учреждений,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  РАЙОНА РЕШИЛО:

- Принять  районную целевую программу «Пожарная безопасность лечебно-профилактических учреждений  Семеновского района на 2007-2010 гг.» (прилагается).

- Администрации района, финансовому управлению при формировании  районного бюджета на очередной год предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий данной программы.

- Земскому собранию заслушивать ежегодно информацию о ходе выполнения  программы.

- Ответственность  за выполнение  программы возложить на  главного врача центральной районной больницы Скуднякова П.А.

- Просить ОГПН Семеновского района (начальник Худяков В.А.) оказывать содействие  и помощь в реализации  мероприятий  программы и долевом финансировании из областного бюджета.

- Контроль за исполнением  данного решения возложить  на постоянную комиссию по вопросам  бюджетно-финансовой, налоговой деятельности, управлению муниципальной собственностью (председатель Даутов Р.С.).

Глава местного самоуправления

Семеновского района:					            Н.Ф.Носков

УТВЕРЖДЕНА

решением Земского собрания

от 29.05.2007 г. № 28

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА

НА 2007-2010 ГОДЫ»

г.Семенов

2007 год

| Сроки реализации программы | 2007 – 2010 г.г. |
| --- | --- |
| Мероприятия программы | Противопожарные мероприятия капитального характера с вложением значительных денежных средств на их выполнение организационные противопожарные мероприятия. |
| Ответственные за исполнение программы | МУЗ «Семеновская ЦРБ» администрации Семеновского района. |
| Финансовое обеспечение программы | Предполагаемый объем финансовых средств необходимый для реализации Программы составляет - 5837996 в том числе по первому блоку: - замена электропроводки – 1140000 - установка молниезащиты - 342945 - обработка огнезащитным составом чердачных помещений – 305290 - монтаж АПС и систем оповещения – 2985065 - устройство противопожарного водоснабжения – 20500 - обслуживание АПС – 5600000 - приобретение и оснащение ЛПУ пожарными рукавами, огнетушителями, ГДЗК - 129696 по второму блоку: - переработка планов эвакуации в соответствии ГОСТа – 50000 - приобретение и распространение методической литературы и пропагандистских материалов – 360000 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Приведение лечебно-профилактических учреждений района в соответствие действующих норм и правил пожарной безопасности |
| Система организации управления и контроля за ходом реализации программы | Реализацию программы осуществляет МУЗ «Семеновская ЦРБ» во взаимодействии с ОГПН Семеновского района |

Реализация программы приведет к повышению безопасности лечебно-профилактических учреждений района, снижению риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, экономии на этой основе бюджетных средств.

1.Обоснование необходимости принятия программы

Безопасность лечебно-профилактических учреждений района – это условие сохранения жизни и здоровья медицинского и обслуживающего персонала, посетителей и больных, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, а также сохранение материальных ценностей медицинских учреждений от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время положение с материально-техническим оснащением медицинских учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий и помещений, инженерных коммуникаций, электрических сетей и силовых электроустановок, что связано с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования лечебно-профилактических учреждений района.

Исходя из прогнозов ГУ МЧС РФ по Нижегородской области роста чрезвычайных ситуаций техногенного характера вызывает серьёзную тревогу состояние противопожарной защиты медицинских учреждений района.

За 2005 – 2006 год на решение вопросов улучшения противопожарного состояния израсходовано 620 000 рублей собственных средств. В 2006 году за счет средств областного бюджета, предусмотренных Областной Программой «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, детских лечебных учреждений и медицинских училищ Нижегородской области на 2006 – 2007 годы» начаты работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в хирургическом корпусе ЦРБ, стационарах Сухобезводнинской и Ильино-Заборской участковых больниц и проведён выборочный ремонт электропроводки в Огибновской участковой больнице. Всего выделено и освоено областных средств шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот рублей. Районный бюджет в 50 %-м софинансировании областной целевой программы «Пожарная безопасность учреждении здравоохранения» участия не принимал, хотя это и предусмотрено Законом Нижегородской области № 139-з от 17 октября 2005 года.

Однако вкладываемые средства в обеспечение пожарной безопасности остроту проблемы не решают и требуют значительных вложений финансовых средств для обеспечения противопожарной защиты лечебно-профилактических учреждений района.

Исходя из анализа предписаний органов государственного пожарного надзора по Семеновскому району наиболее характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах МУЗ «Семеновская центральная районная больница» являются:

1.	Отсутствие на всех объектах установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре;

2.	Эксплуатация с нарушением требований ПУЭ электропроводок и устаревших электросетей, которые требуют замены;

3.	Отсутствие огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений и горючей отделки на путях эвакуации;

4.	Отсутствие или несоответствие СНиП систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

5.	Недостаточные знания и навыки действий медицинского, обслуживающего персонала, а также посетителей и больных в чрезвычайных ситуациях и в условиях возникновения пожаров.

Необходимость разработки программы и её реализации вызвана также увеличением количества пожаров с трагическими последствиями в медицинских учреждениях в целом по стране и по области.

За истекший 2006 год в районе произошло 134 пожара, погибло 9 человек.

В медицинских учреждениях района пожаров в 2006 г. не зафиксировано.

Устранение наиболее проблемных нарушений норм и правил пожарной безопасности напрямую связано и с процедурой лицензирования медицинских учреждений в 2007 году, так как при наличии замечаний по линии пожарной безопасности со стороны ОГПН медицинские учреждения лишаются возможности получения положительного заключения на выдачу лицензии.

В 2007 году выходят на лицензирование 4 участковых больницы, 5 врачебных амбулаторий и центральная районная больница со всеми структурными подразделениями (поликлиника, роддом, инфекционное отделение, туберкулезное отделение и т.д.).

Данная программа состоит из 2-х блоков и поможет решить названные проблемы постепенно в течение 2007 – 2010 годов, что значительно повысит устойчивость функционирования медицинских учреждений в вопросах их противопожарной защиты.

Первый блок проблем связан с необходимостью проведения противопожарных мероприятий капитального характера, требующих вложения значительных денежных средств. Здесь включены мероприятия по:

1.	Замене устаревшей электропроводки;

2.	Выполнению работ по огнезащитной обработке сгораемых конструкций чердачных помещений и сгораемой отделке путей эвакуации;

3.	Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре;

4.	Техническому обслуживанию АПС;

5.	Устройству молниезащиты и контуров заземления;

6.	Устройству противопожарного водоснабжения;

7.	Обеспечению дежурного медицинского и обслуживающего персонала индивидуальными средствами защиты органов дыхания (ГДЗК).

Второй блок проблем связан с необходимостью повышения уровня ответственности к вопросам обеспечения пожарной безопасности руководителей ЛПУ, медицинского и обслуживающего персонала, а также посетителей и больных и формирование у них навыков поведения и действий в любых чрезвычайных ситуаций, а также в случае возникновения пожара.

В этой связи крайне необходимы обучение медицинского и обслуживающего персонала, руководящих кадров в области пожарной безопасности.

Приоритетность обеспечения пожарной безопасности медицинских учреждений района очевидна и должна подкрепляться надежной финансовой материально-технической базой.

Во второй блок включены мероприятия по:

1.	Переработке существующих планов эвакуации в ЛПУ на планы соответствующие ГОСТу Р12.2 – 143 – 2002;

2.	Приобретению и распространению методической литературы и пропагандистских материалов о мерах пожарной безопасности и действиях на случай возникновения пожара;

3.	Приобретению и оснащению медицинских учреждений знаками пожарной безопасности;

4.	Организации и проведению на базе ЛПУ пожарно-тактических учений с практической отработкой действий медперсонала при проведении эвакуации больных и медицинского персонала;

5.	По организации обучения ответственных за пожарную безопасность ЛПУ и структурных подразделений по программе пожарно-технического минимума с приглашением специалистов ЦПП и ОС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

II БЛОК

Таблица № 2

| № п/п | Мероприятия | Общая стоимость мероприятий | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Переработка планов эвакуации в соответствии ГОСТ | 50000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Приобретение и оснащение медицинских учреждений знаками пожарной безопасности | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | Приобретение и распространение в ЛПУ методической литературы и пропагандистских материалов о мерах пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 4 | Организация и проведение на базе ЛПУ пожаро-тактических учений с практической отработкой действий медицинского и руководящего состава ЛПУ в условиях любых чрезвычайных ситуаций при возникновении пожара | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| 5 | Организация обучения руководителей ЛПУ по программе пожарно-технического минимума в ЦППС и ОС ГУ МЧС России по Нижегородской области | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| 6 | Организация обучения лиц, работающих на теплогенерирующих установках по программе ПТМ с принятием зачетов по знанию правил пожарной безопасности при топке печей и котельных установок, работающих на жидком и твердом топливе | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 170000 | 45000 | 45000 | 40000 | 40000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План противопожарных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семеновского района на 2007 - 2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Противопожарные мероприятия | Стоимость мероприятий | Количество ЛПУ | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
|  |  |  |  | кол-во ЛПУ | Сумма | кол-во ЛПУ | Сумма | кол-во ЛПУ | Сумма | кол-во ЛПУ | Сумма |
| 1. | Монтаж АПС и систем оповещения о пожаре | 2985065 | 26 | 5 | 950051 | 11 | 677650 | 2 | 727364 | 9 | 630000 |
| 2. | Замена или ремонт электропроводки | 1140000 | 18 | 6 | 200000 | 2 | 300000 | 3 | 290000 | 7 | 350000 |
| 3. | Установка молниезащиты и контуров заземления | 342945 | 26 | 4 | 53945 | 5 | 151000 | 5 | 66000 | 12 | 72000 |
| 4. | Обработка огнезащитным составом чердачных | 305290 | 15 | 4 | 83654 | 4 | 86000 | 3 | 73636 | 4 | 62000 |
|  | помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Устройство противопожарного водоснабжения | 205000 | 10 | 2 | 60000 | 3 | 55000 | 2 | 35000 | 3 | 55000 |
| 6. | Техническое обслуживание АПС и систем оповещения | 560000 | 16 |  |  | 5 | 100000 | 15 | 210000 | 16 | 250000 |
| 7. | Приобретение и оснащение ЛПУ пожарными рукавами, огнетушителями, ГДЗК | 129696 | 24 | 6 | 55348 | 6 | 55348 | 6 | 8000 | 6 | 11000 |
| 8. | По второму блоку | 170000 | 26 | 6 | 45000 | 8 | 45000 | 6 | 40000 | 6 | 40000 |
|  | ИТОГО: | 5837996 |  |  | 1447998 |  | 1469998 |  | 1450000 |  | 1470000 |

| № п/п | Противопожарные мероприятия | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| 1. | Монтаж АПС и систем оповещения о пожаре | 335051 | 615000 | 57650 | 620000 | 97364 | 630000 | 30000 | 600000 |
| 2. | Замена или ремонт электропроводки | 135000 | 65000 | 230000 | 70000 | 230000 | 60000 | 250000 | 100000 |
| 3. | Установка молниезащиты и контуров заземления | 53945 |  | 151000 |  | 66000 |  | 72000 |  |
| 4. | Обработка огнезащитным составом чердачных | 39654 | 44000 | 46000 | 40000 | 33636 | 40000 | 32000 | 30000 |
|  | помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Устройство противопожарного водоснабжения | 60000 |  | 55000 |  | 35000 |  | 55000 |  |
| 6. | Техническое обслуживание АПС и систем оповещения |  |  | 100000 |  | 210000 |  | 250000 |  |
| 7. | Приобретение и оснащение ЛПУ пожарными рукавами, огнетушителями, ГДЗК | 553485 |  | 55348 |  | 8000 |  | 11000 |  |
| 8. | По второму блоку | 45000 |  | 45000 |  | 40000 |  | 40000 |  |
|  | ИТОГО: | 723998 | 724000 | 739998 | 730000 | 720000 | 730000 | 740000 | 730000 |