УТВЕРЖДАНА

решением Земского собрания

Семеновского района

№ 112 от 28.09.2006 г.

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА»

на 2006-2010 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан

Семеновского района»  на 2006-2010 годы

Наименование программы:

Районная целевая программа патриотического воспитания граждан Семеновского района на 2006-2010 годы.

Основание для разработки:

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»

- Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

- Федеральный Закон от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

- Федеральный Закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных днях России»

- Федеральный Закон от 19 мая 1995 года №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

- Федеральный Закон от 22 августа 1996 года №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»

- Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

- Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года №24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»

- Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении областной целевой программы  «Патриотическое воспитание граждан Нижегородской области» на 2006-2010 годы

Заказчик программы:

Администрация Семеновского района Нижегородской области.

Основной разработчик программы:

Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Семеновского района.

Цель программы:

- Стабилизация и развитие социальной инфраструктуры по патриотическому воспитанию молодежи через создание правовых экономических и организационных условий, направленных на сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан в Семеновском районе

Задачи программы

- Развитие нормативной правовой базы в сфере патриотического воспитания граждан Семеновского района

- Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности

- Совершенствование содержания воспитательных технологии и развитие системы подготовки и повышения квалификации руководящих кадров

- Поддержка деятельности различных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.

Основные направления программных мероприятий Программы

- Совершенствование нормативной правовой базы в сфере патриотического воспитания граждан Семеновского района

- Деятельность органов исполнительной власти и учреждений Семеновского района в сфере патриотического воспитания граждан Семеновского района

- Выработка системы мер, направленных на совершенствования процесса патриотического воспитания граждан Семеновского района

- Воздействие на пропаганду патриотизма в средствах массовой информации и методическое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию.

- Консолидация и координация деятельности общественных объединений и организации в интересах патриотического воспитания.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Управление образования администрации Семеновского района

- Отдел культуры администрации Семеновского района

- Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (Управление социальной защиты населения Семеновского района)

- Управление финансов администрации Семеновского района

- МУЗ «Центральная районная больница»

- Военный комиссариат Семеновского района

- Районный отдел внутренних дел

- Отдел по спорту и молодежной политики администрации Семеновского района

- Редакция районной газеты «Семеновский вестник»

- Совет ветеранов Семеновского района

Сроки реализации программы:

2006-2010 годы

Финансовое обеспечение программы:

Конкретные объемы финансирования  мероприятий Программы определяются  при разработке  и утверждении районного бюджета на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты:

- Совершенствование нормативной правовой базы и комплекса организационно-методического сопровождения функционирования системы патриотического воспитания граждан, обеспечивающих эффективную работы по патриотическому воспитанию граждан Семеновского района

- Обеспечение открытого доступа всем субъектам патриотического воспитания к информации о новациях в этой области деятельности

- Обеспечение подготовки квалификационных кадров в сфере патриотического воспитания граждан

- Подготовка информационно-методических материалов, отражающих многообразие педагогических форм и методов патриотического воспитания

- Сохранение и развитие движения военно-патриотических клубов

- Повышение духовно-нравственного интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения через вовлечение детей и молодежи в деятельность патриотической направленности

- Сохранение и развитие славных боевых и трудовых традиций Отечества

- Снижение социальной напряженности в обществе в следствие вовлечения большого количества молодых граждан в социально значимую деятельность.

Система контроля:

Контроль за реализацией Программы осуществляет  Администрация Семеновского района.

Содержание проблемы:

Сегодня в условиях реформирования системы образования необходимо сохранить единую политику в сфере патриотического воспитания граждан Семеновского района, которая определяет задачи патриотического воспитания граждан с учетом национальных интересов России в борьбе с терроризмом, для обеспечения безопасности государства от внешних и внутренних угроз.

Программа объединяет и координирует многоплановую работу всех  органов государственной власти, местного самоуправления и общественных формирований в данной сфере, предусматривает комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан.

Основные цели и задачи Программы.

Целью Программы является стабилизация и развитие социальной инфраструктуры по патриотическому воспитанию молодежи, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан в Семеновском районе.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

  - Совершенствование нормативной правовой базы  в сфере патриотического воспитания;

  - Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности;

  - Совершенствование содержания воспитательных технологии и развитие системы и подготовка педагогических  и руководящих кадров сферы патриотического воспитания.

  - Поддержка деятельности различных общественных организации, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан.

Основные направления реализации Программы.

- Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан в Семеновском районе.

Предполагается совершенствование нормативного правового механизма взаимосвязи и межведомственного взаимодействия  отделов, управлений, организаций по вопросам патриотического воспитания, определение роли, места и ответственности за организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию в районе. Разработка положений и рекомендации по реализации программы, участия в различных проектах районного, областного и федерального уровня.

- Совершенствование деятельности Администрации Семеновского района в реализации Программы.

Управление системой патриотического воспитания включает анализ и оценку состояния процесса патриотического воспитания в районе. Работа по данному направлению предусматривает определение и постановку текущих и перспективных задач всех органов исполнительной власти Семеновского района, общественных организации и объединений, планирование процесса патриотического воспитания.

Работа с кадрами, кто непосредственно будет реализовывать Программу, организация и проведение конференции, семинаров и круглых столов, совещаний руководителей различных ведомств по вопросам патриотического воспитания.

- Система мер, направленных на совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Семеновского района.

Системой мер предусматривается формирование у граждан Семеновского района гражданско-правового сознания,  духовно-нравственного воспитания, готовности служению Отечеству. Для этого планируется комплекс мероприятий по военно-патриотической тематике, создание музейных экспозиций, военно-патриотических клубов и объединений, проведение акций, военно-спортивных игр и походов. Комплекс мер по патриотическому воспитанию представленный в Программе охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, учебные заведения, трудовые коллективы, общественные объединения, а так же органы исполнительной власти.

4. Государственное воздействие на пропаганду патриотизма в средствах массовой информации

Предусматривается система мер по организации патриотического воспитания граждан района с помощью районной газеты «Семеновский вестник», районного радиовещания, организуя постоянно, действующие рубрики. Использование архивных документов, хранящихся в музее г. Семенова для подтверждения фактов героического прошлого жителей нашего района.

5. Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания граждан Семеновского района.

Предусматривается совместная работа с общественными объединениями и организациями в области патриотического воспитания.

Рекомендуется активнее привлекать ветеранские и творческие организации к работе с молодежью, полнее использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и преемственности славных боевых и трудовых традиций.

Организация мероприятий, связанных с памятными событиями воинской славы России, а также новых форм работы, направленной на воспитание патриотизма.

Сроки и этапы реализации Программы:

Программа реализуется поэтапно.

На первом этапе Программы (2006-2007 годы) предусматривается:

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Программы.

- Определение роли, места, задач, органов исполнительной власти и общественных формирований, как составных элементов единой системы патриотического воспитания.

- Реализация части комплекса программных мероприятий

- Отработка механизма взаимодействия участников программы

- Формирование системы мониторинга реализации Программы

На втором этапе (2008-2010 года) предусматривается:

- Анализ и обобщение опыта первого этапа Программы

- Реализация комплекса программных мероприятий

- Развитие системы мониторинга реализации Программы

- Анализ выполнения программы и постановление перспективных целей на новый период.

Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств районного бюджета

Для реализации мероприятий Программы возможно привлечение средств из внебюджетных источников.

Мероприятия Программы могут реализовываться на условиях софинансирования из бюджетов других уровней.

Размер расходуемых средств может уточняться исходя из возможностей областного бюджета.

Механизм реализации Программы

Реализация программы обеспечивается органами исполнительной власти совместно с различными общественными объединениями и организациями (при условии участия их в реализации Программы).

Для осуществления мер заложенных в Программе создается координационный совет по патриотическому воспитанию граждан в ведение которого находятся следующие вопросы:

- Координация работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере патриотического воспитания

- Поддержка разработки и издания материалов методического сопровождения Программы

- Координация исполнения основных мероприятий программы

- Анализ эффективности Программы, постановка приоритетных задач по дальнейшему развитию системы патриотического воспитания.

Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономический эффект реализации Программы выразится в достижении следующих результатов:

- Укрепление норматино-правовой базы и организационно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, обеспечивающих эффективную организация работы по патриотическому воспитанию граждан Семеновского района;

- Обеспечение открытого доступа к информации о новациях в этой области, что будет способствовать совершенствованию процесса воспитательной работы и его обновлению эффективными методами работы.

- Сохранение и развитие движения военно-патриотических клубов;

- Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения через вовлечение детей и молодежи в деятельность патриотической направленности;

- Сохранение и развитие славных боевых и трудовых традиций Отечества.

Приложение 1

к районной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан

Семеновского района»

на 2006 – 2010 годы

Мероприятия по реализации районной целевой Программы «Патриотическое воспитание граждан Нижегородской области» на 2006-2010 годы

| № п/п | мероприятия | исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка предложений при разработке нормативных правовых актов Семеновского района по вопросам патриотического воспитания граждан Семеновского района Нижегородской области | Управление образования, отдел культуры, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (УСЗН), Военный комиссариат, Совет ветеранов, Одел по спорту и молодежной политики | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Развитие нормативной правовой базы в сфере патриотического воспитания |
| 1.2. | Распространение лучшего опыта организации патриотического воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях района | Управление образования | 2008, 2009 |  |  |  |  |  |  | Внедрение в образовательных учреждениях района наиболее эффективных форм по патриотическому воспитанию |
| 2. Деятельность органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Семеновского района Нижегородской области в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализации программы по патриотическому воспитанию граждан и готовности к достойному служению Отечеству | Администрация Семеновского района, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (УСЗН), Совет ветеранов | 2007,2009 |  |  |  |  |  |  | Развитие системы патриотического воспитания |
| 2.2. | Проведение мониторинга состояния и эффективности работы по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях (проведение анкетирования и опросов) | Управление образования, Отдел по спорту и молодежной политике | 2009 |  |  |  |  |  |  | Своевременная корректировка системы мер по патриотическому воспитанию |
| 2.3. | Формирование базы данных по деятельности клубов, объединений патриотической направленности | Управление образования, Отдел по спорту и молодежной политике | 2006 |  |  |  |  |  |  | Консолидация усилий по организации патриотического воспитания граждан |
| 2.4. | Проведение учебно-методичесих семинаров с руководителями и педагогами образовательных учреждении по патриотическому воспитанию | Управление образования, Отдел по спорту и молодежной политике | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Совершенствование деятельности образовательных учреждении в сфере патриотического воспитания |
| 2.5. | Организация и проведение районных семинаров, видео-семинаров, творческих лабораторий, конференции по патриотическому воспитанию детей и подростков | Районный организационно-методический центр, Центральная библиотека (смета отдела культуры) | 2006-2010 |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | Внедрение в учреждения культуры инновационных форм работы по патриотическому воспитанию. Распространение передового опыта работы. |
| 2.6. | Выпуск методических сборников для клубных учреждений и библиотек по патриотическому воспитанию граждан | Районный организационно-методический центр, Центральная библиотека, центральная детская библиотека (смета отдела культуры) | 2006-2010 |  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5.0 | Внедрение в клубные учреждения наиболее эффективных форм работы по патриотическому воспитанию граждан |
| 3. Выработка системы мер, направленных на совершенствование патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Паспортизация краеведческих музеев в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2006-2008 |  |  |  |  |  |  | Систематизация материала по гражданско-патриотическому воспитанию |
| 3.2. | Создание музейных композиции краеведческой и военно-патриотической направленности | Управление образования | 2007-2009 |  |  |  |  |  |  | Воспитание гражданственности и патриотизма на примере земляков Ветеранов войны и труда |
| 3.3. | Проведение районной поисковой экспедиции с участием читателей школьных библиотек «Дедушкины письма с фронта» | Управление образования | 2009 |  |  |  |  |  |  | Привлечение учащихся к поисковой деятельности |
| 3.4. | Проведение комплекса районных мероприятий в рамках областного мегапроекта «Мое Отечество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Мероприятия по семейному воспитанию: праздники, фестивали, конференции | Управление образования, Отдел по спорту и молодежной политике, Отдел культуры, | 2006-2010 | Районный бюджет | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | Формирование чувства сопричастности своей семьи к великим событиям прошлого и настоящего, развитие гражданских инициатив семьи |
|  | 2) Форум детских молодежных формирований «Твори добро на благо Родины» | Центр детского творчества | 2006-2010 | Районный бюджет | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Участие в проектах, акциях «Я гражданин России», «Я пришел изменить мир», «Мы этой памяти верны» |
|  | 3) фестиваль детского художественного творчества «Творчество во славу Отечества» | Центр детского творчества | 2006-2010 | Районный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Пропаганда средствами искусства, истории и славы Отчества, распространение традиции Отечественной культуры через конкурсы, литературное творчество чтецов, агитаторов, военной песни, танца, изобразительного, декоративно прикладного искусства |
|  | 4)Фестиваль детских организации и объединений «Мы вместе» | Центр детского творчества | 2006-2010 | Районный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Формирование гражданского сознания подрастающего поколения |
| 3.5. | Приобретение формы и учебного оборудования для военно-патриоти-ческого клуба «Русич» СОУ Сухобезводнинской СОШ | Управление образования | 2006 | Районный бюджет | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Поддержка в организации работы военнопатриотических клубов в Семеновском районе «Русич», «Китеж» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2006-2010 | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | Формирование у молодежи готовности к защите Родины |
| 3.7. | Проведение районных и участие в областных конкурсах, смотрах, воеено-спортивных играх и соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Областной смотр конкурс военно-патриотических объединений | Управление образования, Отдел по спорту и молодежной политике | 2006-2010 | Районный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Повышение уровня самосознания, чувства патриотизма и личной ответственности перед Родиной |
|  | 2) Районные соревнования «Школа безопасности - Зарница» 3) Военизированный полиатлон «Кубок Губернатора» | Управление образования | 2006-2010 2007-2010 | Районный бюджет | 35,0 | 38,0 8 | 38,0 8 | 38,0 10 | 38,0 10 | Углубление знаний по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» пропаганда военно-патриотического воспитания молодежи |
|  | 3) смотр-конкурс музеев образовательных учреждений | Управление образования | 2007-2010 | Районный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Формирование любви к Родине через историю своей семьи, родного края, совершенствование форм и методов исследовательской деятельности |
| 3.8. | Содействие в оснащении спортивным инвентарем ВПК и военно-патрио-тических объединений | Отдел по спорту и молодежной политике | 2007,2008 | Районный бюджет |  | 3,0 | 3,0 |  |  | Повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи |
| 3.9. | Участие в проведении областных и районных профильных смен юных патриотов на базе ДОЛ «Красный плес», ОСООДЦ «Лазурный» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  | Активизация интереса к занятиям в ВПК, повышение эффективности деятельности ВПК |
| 3.10. | Участие в организации и проведении военно-полевых сборов для допризывной молодежи | Управление образования, Отдел по спорту и молодежной политике, Военный комиссариат | 2007-2010 | Районный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Подготовка допризывной молодежи к службе в армии |
| 3.11. | Организация и проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта среди молодежи | Отдел по спорту и молодежной политике | 2006-2010 | Районный бюджет |  | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | Рост популярности и качества показателей по военно-прикладным видам спорта |
| 3.12. | Организация и проведение в учреждениях профессионального образования информационного издания (стенгазеты, проект, программы) по гражданскому патриотическому воспитанию | Отдел по спорту и молодежной политике | 2007-2010 1,2 квартал | Районный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | Повышение роли студенческих информационных изданий в осуществлении гражданского патриотического воспитания молодежи |
| 3.13. | организация и проведение мероприятий, проектов по гражданско-потриотичес-кому воспитанию, духовно-нравственному воспитанию, экологическому воспитанию молодежи (смотры-конкурсы, фестивали, акции и др.) | Управление образования, Отдел по спорту и молодежной политике, Совет ветеранов | 2006-2010 | Районный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Активизация деятельности по воспитанию граждан |
| 3.14. | Организация и проведение заседаний в клубе «Диалог» с молодежью | Отдел по спорту и молодежной политике | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, формирования активной жизненной позиции |
| 3.15. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Организация физкультурно-оздоровительной работы с подростками микрорайона | Отдел по спорту и молодежной политике | 2006-2010 | Районный бюджет | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | Увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом |
|  | 2)Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников, спартакиад | Отдел по спорту и молодежной политике, МУЗ Спорткомплекс М. Зиновьево | 2006-2010 | Районный бюджет | 24,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | Увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, формирование привычки к здоровому образу жизни |
|  | 3)Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований между гражданами с ограниченными возможностями | Отдел по спорту и молодежной политике, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской обл. (УСЗН), Общество инвалидов | 2007-2010 | Районный бюджет |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | Обеспечение условий для развития инвалидного спорта |
|  | 4) Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований среди ветеранов | Отдел по спорту и молодежной политике, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (УСЗН), Совет ветеранов | 2007-2010 | Районный бюджет |  | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 22,0 | Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом |
|  | 5) Создание условий для организации массового туризма, в том числе детского, молодежного и семейного | Отдел по спорту и молодежной политике | 2007-2010 | Районный бюджет |  | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | Поддержка массового туризма |
|  | 6) Межрайонный турнир по борьбе Сумо | МОУ ДЮСШ по борьбе Дзюдо | 2007-2010 | Районный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Создание условия для повышения спортивного мастерства через соревновательную деятельность |
|  | 7) Районные соревнования по различным вилам спорта среди детей и молодежи | Управление образования, МОУ ДОД ЛЮКФП | 2006-2010 | Районный бюджет | 124,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Нормирование у молодежи готовности к вооруженной защиты родины, увеличение числа участников среди допризывной молодежи |
| 3.16. | проведение работ по благоустройству памятников, могил советских и российских воинов, погибших при исполнении воинского долга | Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  | Уважение у детей и юношества уважения к подвигу отцов |
| 3.17. | Подведение итогов фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» | Управление образования | 2006-2010 | Районный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Расширение возможности фотографического материала для организации патриотического воспитания |
| 3.18. | Проведение Всероссийского фестиваля народного художественного промысла «Золотая хохлома» | Отдел культуры, ЗАО «Хохломская роспись» | 2006-2010 | Районный бюджет внебюджетный источник | 136,0 30,0 | 150,0 40,0 | 150,0 50,0 | 180,0 50,0 | 180,0 60,0 | Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну. Поддержка и развитие традиционного народного художественного промысла в месте его традиционного бытования |
| 3.19. | Проведение III Межрегионального фкстиваля-конкурса народного творчества им. И. Т. Шестирикова «Семеновская кадриль» | Отдел культуры, МОУ ДОД «Семеновская детская музыкальная школа им. И. Т. Шестирикова» | 2010 | Районный бюджет Областной бюджет |  |  |  |  | 70,0 50,0 | Воспитание патриотизма у молодежи посредствам пропаганды творчества композитора-земляка. Сохранение традиции самодеятельного народного творчества и дальнейшее развитие исполнительского мастерства на народных инструментах |
| 3.20. | Проведение межрайонного фестиваля-конкурса мастеров резьбы по дереву «Северные узоры» | Отдел культуры | 2006-2007 | Районный бюджет внебюджетный источник | 10,0 20,0 | 10,0 20,0 | 15,0 25,0 | 18,0 25,0 | 20,0 30,0 | Стимулирование интереса современных мастеров и творческих коллективов к изучению и развитию народных традиций резьбы по дереву |
| 3.21. | Цикл мероприятий посвященных празднованию Дня города (праздничные концерты, театрализованные представления, художественные выставки, ярмарки, спортивные состязания, конкурсы, книжные выставки-обзоры, показ документальных фильмов о городе, дискотеки) | Администрация Семеновского района, Отдел культуры, Отдел по спорту и молодежной политике | 2006-2010 | Районный бюджет внебюджетный источник | 200,0 10,0 | 200,0 10,0 | 200,0 10,0 | 250,0 50,0 | 200,0 10,0 | Формирование и создание семенцев патриотических ценностей, взглядов и убеждений; уважение к культурному и историческому наследованию города Семенов |
| 3.22. | Проведение круглого стола по вопросам службы в армии «Солдатами не рождаются» для молодежи призывного возраста | Районный организационно-методический центр, центральная библиотека, Районный дом культуры, Военный комиссариат | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Формирование у молодежи чувства верности к Отечеству к достойному служению обществу и го-сударству. Повышение мотивации молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ |
| 3.23. | Проведение районного конкурса концертных программ коллективов народного художественного творчества ко Дню независимости России «О России с любовью» | Отдел культуры, Районный организационно-методический центр, Районный Дом культуры | 2006-2010 | Районный бюджет | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | Формирование духовно-нравственных ценностей, национального самосознания посредством единения россиян в рамках государственного праздника. Пополнение репертуара коллективов произведениями патриотической тематики. |
| 3.24. | Участие в зональных конкурсах «Патриотическое воспитание детей и молодежи» для специалистов учреждения культуры | Городские и сельские учреждения культуры | 2006-2010 | Районный бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 17,0 | Формирование новых подходов в патриотическом воспитании детей и молодежи. Формирование кадрового резерва |
| 3.25. | Участие в областной выставке изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства «Народной памяти верны», посвященной 65-ти летию Победы в Великой Отечественной войне | Районный дом культуры, детская художественная школа | 2010 | Районный бюджет Прочие средства |  |  |  |  | 10,0 10,0 | Пропаганда подвига защитников Родины. Привитие чувства гордости за принадлежность к великому народу. Создание новых работ на военно-патриотическую тематику. |
| 3.26. | Участие в областном смотре-конкурсе клубных и библиотечных учреждений по гражданскому и героико-патриотическому воспитанию молодежи | Клубные и библиотечные учреждения | 2006-2010 | Районный бюджет | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | Стимулирование работы клубных и библиотечных учреждений, поиск новых форм работы по гражданскому и героико-патриотическому воспитанию молодежи |
| 3.27. | Участие в областном конкурсе патриотической песни «О Родине, о подвиге, о славе» | Районный дом культуры | 2009 | Районный бюджет |  |  |  | 5,0 |  | Воспитание патриотических чувств у участников фестиваля и посетителей |
| 3.28. | Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе патриотической песни «Душа России» (п. Килемары, республика Марий-Эл) | Районный дом культуры | 2006-2008 | Районный бюджет | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | Воспитание патриотических чувств у участников фестиваля и посетителей |
| 3.29. | Участие в областном празднике духовой музыки и марш-параде духовых оркестров | Районный дом культуры | 2006-2010 | Районный бюджет | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | Организация работы по патриотическому воспитанию через популярную духовую песню |
| 3.32. | Проведение районного конкурса любительских кинофильмов «Звени Победная весна!» посвященного 65-ти летию Дня Победы | Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга и кино» | 2010 | Районный бюджет |  |  |  |  | 5,0 | Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, поддержка и популяризация любительского кинотворчества |
| 3.33. | Участие в областной гражданско-патриоти-ческой акции «Алтарь Отечества» | Военно-патриотический клуб «Русич», Сухобезводнинского Дома культуры | 2006-2010 |  | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи на примере подвига Нижегородского ополчения |
| 3.34. | Проведение мероприятий посвященных Дню семьи (праздничные и развлекательные программы, спортивные эстафеты, вечера отдыха, лекции, круглые столы) | Отдел культуры, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (УСЗН), Отдел по спорту и молодежной политики, Управление образования | 2006-2010 | районный бюджет смета УСЗН | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Формирование чувства сопричастности своей семьи к великим событиям прошлого и настоящего, развитие гражданских инициатив семей по решению социальных проблем общества |
| 3.35. | «Творчество во Славу Отчества» Городской конкурс детского художественного творчества в рамках мега-пректа «Мое Отечество» | Районный Дом культуры, МОУ ДОД Детская художественная школа | 2008 | Районный бюджет |  |  | 15,0 |  |  | Пропаганда средствами искусства истории и славы Отечества |
| 3.36. | Проведение районного фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина», посвященный Дню независимости России | Отдел культуры, | 2008 | Районный бюджет внебюджетный источник |  |  | 15,0 5,0 |  |  | Расширение возможности использования фотографического материала в организации патриотического воспитания граждан |
| 3.37. | Проведение комплекса мероприятий, посвященных Победе в Отечественной войне 1812 года: 1)тематические, книжные выставки, обзоры, вечера старинного русского романса, викторины по темам: «Возвращение к истокам», «Победный раздавайся час», «О бедном гусаре замолвите слово», «Недаром помнит вся Россия», «Герой 1812 года», «партизаны 1812 года», «Давным-давно», и др. 2)концерты, спектакли, литературные композиции 3)серия выставок народного художественного творчества «недаром помнит вся Россия…» кинопоказ художественных фильмов «Кутузов», «Война и мир», «Гусарская баллада», «Эскадрон гусар летучих» | Отдел культуры | 2006-2010 |  |  | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | Организация работы по патриотическому воспитанию. Через популяризацию искусства, повышение уровня знаний истории России |
| 3.38. | Городской конкурс плакатов, среди старшеклассников, на тему «Наша история», посвященный 230-летию города | Отдел культуры | 2009 | Районный бюджет, внебюджетный источник |  |  |  | 10,0 5,0 |  | Воспитание гражданственности и патриотизма, повышение интереса молодежи к истории родного края |
| 3.39. | Районный конкурс чтецов, вокалистов, хореографических коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества «Огни Победы» | Отдел культуры | 2010 | Районный бюджет Прочие средства |  |  |  |  | 20,0 20,0 | Распространение традиции отечественной культуры через конкурсы чтецов, вокалистов, хореографических коллективов, декоративно-прикладного творчества |
| 3.40. | Проведение мероприятий посвященных 65-ти летию Победы в Великой Отечественной войне (митинги, торжественные шествия, концертные программы, литературно-музыкаль-ные композиции, тематические беседы, вечера отдыха, лекции, книжные выставки) | Администрация Семеновского района, Отдел культуры, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской обл. (УСЗН), Отдел по спорту и молодежной политики, Управление образования, Военный комиссариат, Совет ветеранов | 2009-2010 | По особому плану |  |  |  |  |  | Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, осознание необходимости увековечения памяти российских воинов и знаменательных событий истории Отечества |
| 3.41. | Проведение цикла краеведческих чтений «Слава моего Семенова»: - Лекция-диалог о знаменитых земляках-семеновцах «Мы будем помнить ваши имена» - Лекция-диалог об основателе художественного лицея и краеведческого музея Г.П.Матвеева «От школы ХОД к художественному лицею №30» - Вечер-портрет С.В. Афоньшина (писателя, сказателя, краеведа) «Певец лесного Заволжья» - Встреча любителей поэзии в день рождения Бориса Корнилова «Звучат в душе корниловские строки» - Литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству В. Миронова «Я сердцу открыл для полета ладони» - Встреча самодеятельных авторов с читателями и поклонниками «И пробуждается поэзия во мне» | Центральная библиотека | 2006-2010 2008 | Районный бюджет внебюджетный источник |  |  | 10,0 10,0 |  |  | Пропаганда военно-патриотического воспитания среди молодежи, обеспечение преемственности традиции различных поколений, защитников Отечества |
| 3.42. | Урок мужества «Горячие точки войны», встреча с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне | Центральная библиотека | 2006-2010 | Районный бюджет Прочие средства |  | 1,0 1,0 | 1,5 1,5 | 2,0 2,0 | 3,0 3,0 | Повышение молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, помощь в поиске правовой информации по защите прав призывников, об изменениях в законах |
| 3.43. | Круглые столы, литературные обзоры, консультации, часы истории, юридические ликбезы из цикла «Школа призывника» | Центральная библиотека | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Формирование гражданской позиции по отношению к истории Семеновского края, воспитания чувства малой Родины у молодежи, обеспечение библиотек города и района данными изданиями |
| 3.44. | Издание брошюр и буклетов по истории Семеновского района | МУК «Историческо-художественный музей Семеновского района» | 2009 | Районный бюджет |  |  |  | 15,0 |  | Повышение интереса к семеновскому краю и к нашим предкам, пополнение фондов библиотек района литературной краеведческого характера |
| 3.45. | Переиздание книги И.А. Милотворского «История колонизации Семеновского уезда» | МУК «Историческо-художественный музей Семеновского района» | 2007 | Районный бюджет внебюджетный источник |  | 20,0 10,0 |  |  |  | Формирование у детей и подростков чувства гордости за свою страну, повышение уровня знаний истории России |
| 3.46. | Проведение часов истории, уроков мужества, часов краеведения, исторических викторин, часов памяти, книжных выставок на военно-патриотическую тематику | Библиотеки города и района | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Создание музыкально-информационной базы по пропаганде патриотического воспитания в интересах формирования у граждан любви к Родине |
| 3.47. | Выпуск аудио сборника песен военно-патриотической тематика местных поэтов и авторов | Районный дом культуры, Районный организационно-методический центр | 2008, 2010 | Районный бюджет внебюджетный источник |  |  | 40,0 10,0 |  | 50,0 10,0 |  |
| 3.48. | Участие в конкурсах программ и проектов в области патриотического воспитания молодежи | Учреждения культуры города и района | 2006-2010 | Районный бюджет Пр.средства |  | 5,0 2,5 | 5,0 2,5 | 8,0 4,0 | 10,0 5,0 |  |
| 3.49. | Определить внештатные рабочие группы и наметить согласованные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе | Военный комиссариат, | 2006 |  |  |  |  |  |  | Пропаганда военной службы среди молодежи |
| 3.50. | Проведение комплекса мероприятии, посвященных: -Дню воина-интернационалиста -Дню Победы -Дню снятия блокады Ленинграда (27.01.1944) -Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве -Дню начала контр наступления советских войск в битве под г. Москва (5.12.1941) -Дню Защитника Отечества -Международному женскому дню (для женщин участниц воины и тружениц тыла) -Дню памяти и скорби | Администрация Семеновского района, Отдел культуры, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (УСЗН), Отдел по спорту и молодежной политики, Управление образования, Военный комиссариат, Совет ветеранов | 2006-2010 | Районный бюджет | 10,0 100,0 5,0 5,0 5,0 20,0 3,0 5,0 | 10,0 100,0 5,0 5,0 5,0 20,0 3,0 5,0 | 10,0 100,0 5,0 5,0 5,0 20,0 3,0 5,0 | 10,0 100,0 5,0 5,0 5,0 20,0 3,0 5,0 | 10,0 100,0 5,0 5,0 5,0 20,0 3,0 5,0 | Повышение социального статуса нового поколения Защитников Отчества – ветеранов боевых действий; обеспечение преемственности различных поколений защитников Отечества |
| 4. Воздействие на пропаганду патриотизма в средства массовой информации и методическое обеспечения проведения мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Освещения через средства массовой информации передового опыта по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения | Администрация Семеновского района, Отдел культуры, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (УСЗН), Отдел по спорту и молодежной политики, Управление образования, Военный комиссариат | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Формирование у граждан чувства любви к Родине, родному краю, гордости за свое Отечество и своих земляков. |
| 4.2. | Участие в радиопередачах в интересах пропаганды патриотического воспитания | Военный Комиссариат, Совет ветеранов | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Формирование у граждан чувства любви к Родине, родному краю |
| 5. Консолидация и координация деятельности общественных объединений и организации в интересах патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конференции, круглых столов по обмену опытом работы в сфере патриотического воспитания | Правление образования | 2007-2009 |  |  |  |  |  |  | Распространение передового опыта организации работы по патриотическому воспитанию |
| 5.2. | Содействие в проведении мероприятий по увековечиванию памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне: встречи с ветеранами ВОВ, сбор материалов и работа в школьных музеях | Управление образования | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  | Привлечение молодежи к поисковой и исследовательской работе по увековечиванию памяти погибших советских воинов в годы ВОВ |
| 5.3. | Проведение в образовательных учреждениях: - «Уроков мужества» с участием ветеранов войны и труда, участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике - Дня Российской армии - Дня защитника Отечества - Дней воинской славы - Открытых уроков по действию учащихся в чрезвычайных ситуациях и по профилактике чрезвычайных ситуаций | Управление образования, Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение преемственности традиций различных поколений защитников Отечества. Повышение мотивации молодежи к службе в Вооруженных силах РФ |
| 5.4. | Проведение конкурса программ и проектов в области патриотического воспитания молодежи | Управление образования | 2007-2010 | Районный бюджет |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Активизация деятельности образовательных учреждений в сфере патриотического воспитания |
| 5.5. | Организация и участие в проведение районных семинаров, конференции, круглых столов по обмену опытом в сфере патриотического воспитания с участием руководителей патриотических объединений и учреждений по работе с молодежью | Администрация Семеновского района, Отдел культуры, Территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (УСЗН), Отдел по спорту и молодежной политики, Управление образования, Военный комиссариат, Совет ветеранов | 2007-2009 | Районный бюджет |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |  | Распространение передового опыта организации работы по патриотическому воспитанию |
| 5.6. | Организация работы «Совета учащихся молодежи » | Отдел по спорту и молодежной политики, Управление образования | 2006-2010 | Районный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | Становление гражданской позиции молодого человека. |