Утверждена решением

Земского собрания Семеновского района

от 22.06.2006 г. № 83

Комплексная программа

профилактики правонарушений

в Семеновском районе

на 2006-2007 годы

Паспорт

Комплексной программы профилактики правонарушений в Семеновском районе на 2006-2007 годы

| Наименование Программы Заказчик Программы Цели и задачи Программы Сроки реализации Программы Предполагаемый объем и источники финансирования Программы Ожидаемые конечные результаты Программы Контроль за реализацией Программы | Комплексная программа профилактики правонарушений в Семеновском районе на 2006-2008 годы Администрация Семеновского района, отдел внутренних дел Семеновского района Обеспечение безопасности граждан на территории Семеновского района. Снижение преступности на территории района. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Совершенствование нормативной базы Семеновского района по профилактике правонарушений. Улучшение координации деятельности органов местного самоуправления района в предупреждении правонарушений. Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. - - 2007 годы Предполагается финансирование за счет средств областного бюджета – 377120 руб.; местного бюджета – 453000 руб.; работодателей – 200000 руб. Реализация программы позволит: Повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации. Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений. Улучшит информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Семеновского района. Уменьшит общее число совершаемых преступлений. Оздоровит обстановку на улицах и других общественных местах, снизит уровень рецидивной и «бытовой» преступности. Улучшит профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, снизит количество безнадзорных и беспризорных детей. Снизит количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. Усилит контроль за миграционными потоками, снизит количество незаконных мигрантов. Снизит количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Повысит уровень доверия населения органам власти и правоохранительным ведомствам. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Семеновского района |
| --- | --- |

I. Введение

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении  главных криминологических тенденций на территории Семеновского района, на прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практики и опыта борьбы с правонарушениями, в том числе на основе действовавших ранее на территории области аналогичных программных документов.

Разработка и принятие Программы обусловлено необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти и правоохранительных органов в целях поддержания делового взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер профилактики правонарушений, согласованного противодействия преступности, снижение факторов оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории Семеновского района.

Правонарушения являются реальным фактором, порождающим у граждан обоснованное чувство тревоги за свою жизнь и благополучие.

Доминирующим видом правонарушений и преступлений на территории области являются деяния, связанные с посягательством на чужое имущество (удельный вес более 70, 0 процентов). Особую тревогу вызывает тенденция роста насильственных способов совершения имущественных преступлений, увеличивается количество совершаемых грабежей и разбойных нападений, уличной и «Бытовой» преступности. Существенное влияние на обострение криминогенной обстановки в сфере имущественных преступлений оказывает наркопреступность.

Социальные проблемы вытекающие из за несоблюдения законодательства работодателями об оплате труда так же способствуют росту правонарушений. Около четверти преступлений из массива раскрытых, было совершено лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Криминальную ситуацию осложняют слабо контролируемые процессы незаконной миграции.

Обостряется обстановка на улицах и в иных общественных местах, где рост преступлений составляет более 60 процентов. Сохраняется вероятность совершения террористических актов.

Вызывает беспокойство рост преступности среди несовершеннолетних и молодежи, с участием которых совершается каждое десятое преступление. Растет рецидивная преступность. Из числа раскрытых преступлений четверть совершена ранее судимыми лицами.

Оценивая оперативную обстановку можно предположить рост числа преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких, а также имущественного характера, что требует комплексного подхода и совместных усилий всех ветвей и уровней власти, так как большинство факторов, определяющих состояние и динамику преступности, лежит вне сферы прямого воздействия правоохранительных органов.

Настоящая Программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного рассмотрения. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут включены в соответствующие планы отдельных правоохранительных органов.

П. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются обеспечение контроля над криминальной ситуацией, сосредоточение сил и средств правоохранительных органов на борьбу с преступностью в сфере, тяжких и имущественных преступлений, выработка и реализация системы действенной защиты граждан от правонарушений, повышение раскрываемости преступлений и обеспечение правопорядка на улицах и в иных общественных местах.

Программа предусматривает решение следующих задач:

обеспечение безопасности области путем усиления борьбы с различными формами посягательств на все виды собственности, усиление контроля за производством и реализацией товаров массового потребления;

повышение эффективности борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, пресечение незаконной миграции;

совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере правоохранительной деятельности;

улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью;

оснащение правоохранительных органов необходимым вооружением, средствами защиты, оперативной, специальной и криминалистической техникой, средствами связи, транспортом;

сохранение кадрового профессионального состава правоохранительных органов, обеспечение правовых, социальных, материальных и морально-психологических условий и необходимых гарантий для службы и быта сотрудников правоохранительных органов и их семей, повышение престижа работы в правоохранительных органах;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

III. Система программных мероприятий

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям профилактики правонарушений:

- организационные меры;

- нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений;

- профилактика правонарушений, в том числе:

- в масштабах Семеновского района;

- в рамках отдельной отрасли,  сферы управления, предприятия, организации организации, учреждения;

- воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждении правонарушений;

- несовершеннолетних и молодежи;

- среди  лиц,  проповедующих  экстремизм,  подготавливающих и
замышляющих совершение террористических актов;

- нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и
пресечение нелегальной миграции;

- связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- в общественных местах и на улицах;

- на административных участках;
- информационно-методическое обеспечение  профилактики правонарушений.

1. Организационные меры

В программных мероприятиях предусматривается проведение анализа системы профилактики правонарушений в Нижегородской области, внесение корректив в механизм привлечения институтов общества, необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений. Корректировка действующих региональных муниципальных программ затрагивающих вопросы профилактики правонарушений.

2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений

Совершенствование и изменение нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере профилактики правонарушений позволит обеспечить:

анализ региональных законов и иных нормативных правовых в актов в сфере профилактики правонарушений;

инициировать принятие федеральных и региональных Законов и нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;

приоритетную защиту прав и свобод граждан;

надежные юридические механизмы исполнения правовых решений в сфере профилактики правонарушений;

создание необходимых правовых условий для привлечения общественных объединений и граждан к профилактике правонарушений.

3. Профилактика правонарушений

Основная цель профилактики правонарушений в масштабах Семеновского района - обеспечение общественного порядка на улицах, в сокращении уровня правонарушений в общественных местах, создание эффективной системы профилактики правонарушений, условий, объективно препятствующих совершению правонарушений на определенной территории (объекте), развитии и повышении доступности различных видов, форм и методов охраны собственности и личности граждан.

Для достижения этих целей предполагается решить следующие задачи:

создание различных стационарных и полустационарных учреждений социальной направленности в том числе и для несовершеннолетних правонарушителей и наркоманов;

организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий;

выработка мер по контролю за технической укрепленностью и пожарной безопасностью объектов хранения финансовых и материальных ценностей, защите работников предприятий, учреждений, организаций от преступных посягательств;

создание различных комиссий с целью противодействия пропаганды маргинального образа жизни;

организация и проведение обучающих семинаров, лекций, тренингов для специалистов, учащихся и молодежи;

обеспечение профилактики нарушений законодательства о гражданстве, с целью выявления незаконных мигрантов и выдворение их за пределы Российской Федерации;

внедрение различных систем стимулирования работодателей создающих места для лиц освободившихся из мест лишения свободы;

совершенствование форм и методов несения службы по охране общественного порядка, включая постоянный контроль за дислокацией и перемещением сил и средств, активное использование при патрулировании транспортных средств;

улучшение оперативного информирования органов внутренних дел о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях, развитие систем технического наблюдения и связи;

разработка и внедрение в практику криминалистических методов выявления, раскрытия и расследования правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности движения и эксплуатации транспорта, особенно при проведении массовых мероприятий, митингов, шествий, демонстраций, пикетирования;

улучшение правовой пропаганды, повышение правовой культуры населения через средства массовой информации;

проведение профилактической работы с несовершеннолетними, по внедрению в их сознание понятия о неизбежности наказания при совершении правонарушения;

совершенствование	материально-технической  базы

правоохранительных органов;

обеспечение высокоскоростного обмена информацией между правоохранительными органами Нижегородской области, повышение их уровня оснащенности;

оснащение служб и подразделений Главного управления внутренних дел Нижегородской области оперативно-техническими средствами;

строительство современных стационарных постов милиции;

реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений правоохранительных органов Нижегородской области.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы необходимо выделение денежных средств из районного бюджета,   в том числе в 2006 году - 190       тыс. рублей, в 2007 году – 15 тыс.руб. Планируется следующее распределение денежных средств (тыс. рублей):

| # Вид бюджета | # Наименование строки | # Всего | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | 4 | 5 |
| # Местный бюджет | # Отдел по спорту и молодежной политике | # 2000 | - | 2000 |
|  | # Семеновское РОВД | # 201000 | 190000 | 11000 |
|  | # Отдел культуры | # 2000 | - | 2000 |
| # Всего: |  | # 205000 | 190000 | 15000 |
| # Средства местного бюджета предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | # Отдел по спорту и молодежной политике | # 71000 | 27000 | 44000 |
|  | Отдел культуры | 27000 | - | 27000 |
|  | ГУ «Центр занятости населения» - областной бюджет; - местный бюджет; - средства работодателей; | 727120 | 177120 | 200000 150000 200000 |
| Всего: |  | 825120 | 204120 | 621000 |
| Итого: |  | 1030120 | 394120 | 636000 |

Объемы финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей доходной базы районного бюджета.

V. Социально-экономический эффект от реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается стабилизация преступности, снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 5 - 10 процентов, снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, снизит количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, усилит контроль за миграционными процессами, оздоровит обстановку на улицах и в общественных местах. Косвенно это будет способствовать росту промышленного производства, повышению уровня спокойствия населения, его трудоспособности, уменьшению социально-экономической напряженности в области.

Ожидаемые результаты носят оценочный характер. Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий.

VI. Управление и контроль за ходом реализации Программы, механизм реализации Программы

Заказчик Программы – администрация Семеновского района осуществляет контроль за реализацией Программы.

Исполнители программы в части касающейся каждого:

обеспечивает выполнение мероприятий Программы;

представляет по итогам каждого квартала (до 20 числа следующего месяца) официальную информацию о результатах выполнения мероприятий Программы, в том числе информацию о финансировании Программы из районного бюджета, в финансовый отдел администрации Семеновского района.

Исполнители - в установленном порядке представляет в финансовый отдел администрации Семеновского района в установленном порядке заявки на финансирование программных мероприятий из средств районного бюджета.

Исполнители - совместно с администрацией Семеновского района определяют приоритетные мероприятия на очередной финансовый год в зависимости от возможностей районного бюджета.

VII. Условные обозначения, используемые в Программе

УО  - Управление образования

УСЗН  - Управление социальной защиты населения

КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав

ЦРБ - МУЗ «Семеновская центральная районная больница»

ЦЗН – ГУ Центр занятости населения Семеновского района

РОВД – Районный отдел внутренних дел

МУИИ№13   -   Межрайонная уголовно исполнительная инспекция №13

ЛоВДТ – Линейный отдел внутренних дел на транспорте ст.Семенов

ГОЧСиОПБ – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

##### Мероприятия по реализации комплексной программы профилактики правонарушений в Семеновском районе

| № | Мероприятия | ###### Исполнители |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования |  |  | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2006 г | 2007 г |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Организационные мероприятия по выполнению программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотреть вопрос о вменении одному из имеющихся заместителей главы администрации в функциональные обязанности координацию работы по профилактике правонарушений в районе | Администрация Семеновского района |  |  |  |  |  |  | В течение месяца с даты принятия программы |  | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  | - | - | - | Повысит эффективность системы профилактики правонарушений |
| II. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести анализ законов и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений | Юридический отдел администрации Семеновского района |  |  |  |  |  |  |  | В течение квартала с даты принятия программы | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  | - | - | - | Повысит эффективность системы профилактики |
| 2.2. | При необходимости инициировать принятие нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений | РОВД, юридический отдел администрации Семеновского района |  |  |  |  |  |  |  | По отдельному плану | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  | - | - | - | Повысит эффективность системы профилактики |
| III. Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Профилактика правонарушений в масштабах Семеновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Осуществлять работу по профориентации и обучению выпускников интернатных учреждений и детских домов | ЦЗН |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  | Средства, предусмотренные на Финансирование основной деятельности | - | - | - | Улучшит профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи |
| 3.1.2 . | Провести мониторинг досуга населения и на его основе обеспечить создание клубных формирований, спортивных секций, кружков работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан | Отдел культуры, отдел по спорту и молодежной политике молодежной политике, образовательные учреждения образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  | В течение |  | Средства, предусмотренные на Финансирование основной деятельности | - | - | - | Оздоровит обстановку |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартала с |  |  |  |  |  | на улицах и других |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты принятия |  |  |  |  |  | общественных местах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно- cпортивных и агитационно- пропогандистких мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников, вечеров, дней здоровья и спорта, соревнований и т.д.) | Отдел по спорту и молодежной политике, отдел культуры, управление образования |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2008 г .г |  | Районный | 73000 | 27000 | 46000 | Снизит уровень преступности, оздоровит улицах и других общественных местах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | РОВД |  |  |  |  |  |  |  | 2007 год |  | Районный бюджет | 3000 | - | 3000 | Снизит уровень преступлений с |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | применением |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оружия |
| 3.2 . | Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Принять меры по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий от преступных посягательств путем реализации доп. мер защиты (тревожные кнопки, страхование, инкассация и т.п.). |  | Торговый отдел, РОВД |  |  |  |  | В течение квартала с даты принятия программы |  |  |  | Средства, предприятий | - | - | - | Повысит уровень доверия населения к власти, уменьшит общее количество совершаемых преступлений |
| 3.3. | # Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Обеспечить стимулирование граждан за представление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях |  | РОВД |  |  |  | 2006 год |  |  |  |  | Районный бюджет | 3000 | - | 3000 | Улучшит профилактику правонарушений и раскрываемость преступлений в районе |
| 3.3.2. | Возродить движение юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции, по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения. Дружин юных пожарных по изучению правил пожарной безопасности и действий на случай возникновения пожара. |  | РОВД, ГОЧС, администрация Семеновского района |  |  |  | 1 полугодие 2006 года |  |  |  |  | Средства, предусмотрен- ные на финансирование основной деятельности | 1000 | - | 1000 | Снизит кол-во ДТП и тяжесть их последствий, улучшит профилактику правонарушений в области |
| 3.4. | Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | ## Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | Продолжить работу действующего семинара практических и школьных психологов, специалистов специализированных социально реабилитационных учреждений для несовершеннолетних |  |  |  | Управление образования |  | 2006-2007 годы |  |  |  |  | Средства, пре-дусмотренные на финансирование основной дея- тельности | - | - | - | Обеспечит нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений |
| 3.4.1.2. | Проверить законность нахождения на территории учреждений социальной сферы, в т.ч. детских клубов, домов творчества - коммерческих организаций. При выявлении коммерческих организаций, занимающих такого рода помещения с нарушением действующего законодательства, либо осуществляющих деятельность, несовместимую с морально-психологическим воспитанием детей и подростков, принимать меры к расторжению их договорных и иных отношений с администрацией объектов по использованию площадей. |  |  |  | Управление образования, РОВД, администрация Семеновского района |  | В течение месяца с даты принятия программы |  |  |  |  | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | Улучшит профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи |
| 3.4.1.3. | Создать на базе районных детских библиотек информационные центры по проблемам детства и юношества |  |  |  |  | Отдел культуры, управление образования | 2007 год |  |  |  |  | Районный бюджет | 10000 | - | 10000 | Повысит эффективность системы профилактики |
| 3.4.1.4. | Организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования) в каникулярное время |  |  |  |  | Управление образования, отдел культуры, ЦЗН, УСЗН | 2007 год |  |  |  |  | Районный бюджет | 12000 | - | 12000 | Улучшит профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи |
| 3.4.1.5. | Организовать проведение обучающих семинаров, лекций, тренингов для специалистов, учащихся и воспитанников образовательных учреждений всех типов и видов. |  |  |  |  | Управление образования, УСЗН, РОВД | 2006-2007 |  |  |  |  | Средства, предусмотренные на финанси-рование основной деятельности | - | - | - | Улучшит профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи |
| 3.4.1.6. | Организовать «Школы правовых знаний» для молодежи при библиотеках |  |  |  |  | Отдел культуры, управление образования, РОВД | 2007-2008 |  |  |  |  | Районный бюджет | 7000 | - | 7000 | Повысит правовую осведомленность несовершеннолетних и молодежи |
| 3.4.2. | Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов и пожаров в местах массового пребывания |  |  | РОВД, ГОиЧС |  |  | постоянно |  |  |  |  | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - | - | - | Обеспечит профилактику массовых беспорядков |
| 3.4.3. | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.3.1. | В целях профилактики нарушений законодательства о гражданстве на постоянной основе проводить проверочные мероприятия по местам регистрации в отношении: - иностранных граждан и лиц без гражданства, оформляющих вид на жительство, разрешение на временное проживание и Российское гражданство; -иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих по виду на жительство и разрешению на временное проживание | РОВД |  | 2006-2007г. | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  | - |  | - | - | Сократит количество незаконных мигрантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.5. | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.1. | Обеспечить своевременное информирование администрации Семеновского района и отдел внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы |  | РОВД | Ежемесячно | Средства, предус-мотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  | - | - | - | Снизит уровень рецидивной и «бытовой» преступности |
| 3.4.6. | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6.1 | Обеспечить работу комиссии по безопасности дорожного движения, предусмотреть выделение денежных средств на приобретение 1 единицы автотранспорта |  | ГИБДД, РОВД | В течение квартала с даты принятия программы | Средства, предусмотренные на финансирование основной дея-сти |  |  | 150000 |  | 150000 | - | Усилит контроль за ситуацией на дорогах |
| 3.4.7. | Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7.1 | Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений организаций |  | РОВД | Ежеквартально | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | - |  |  |  | - | - | Повысит уровень доверия населения к правоохранительным органам |
| 3.4.7.2. | Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений |  | РОВД | 2006-2007г. | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 4000 |  |  |  | - | 4000 | Повысит уровень доверия населения к правоохранительным органам |
| 3.4.7.3. | Приобрести для муниципальных подразделений милиции вычислительную и оргтехнику |  | РОВД | 2006 г. | Районный бюджет | 20000 |  |  |  | 20000 | - | Увеличится количество раскрытых преступлений |
| 3.4.7.4. | Произвести ремонт двух опорных пунктов |  | РОВД | 2006 г. | Районный бюджет | 20000 |  |  |  | 20000 | - | Повысит эффективность профилактики |
| IV. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создать банк данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин |  | Управление образования | 1 полугодие 2007 г. | Районный бюджет |  | - |  |  | - | - | Улучшит профилактику правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4.2. | Создать базу данных о детях нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержки |  | УСЗН | 1 полугодие 2007 г. | Районный бюджет |  | - |  |  | - | - | Повысит информированность правоохранительных органов и ведомств для принятия решений в целях улучшения профилактики правонарушений |
| 4.3. | Создать единый автоматизированный банк данных о лицах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ |  | РОВД | В течение полугодия | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  | - |  | - | - | Повысит информированность правоохранительных органов и ведомств для принятия решений в целях улучшения профилактики правонарушений |
| 4.4. | Обеспечить права несовершеннолетних граждан в свободном выборе будущей профессии и сферы деятельности, путем предложения временных рабочих мест .способствующих приобретению профессиональных навыков, получению дополнительного дохода |  | ЦЗН | По отдельному плану | Областной бюджет Районный бюджет Средства работодателей |  |  | 727120 |  | 177120 - - | 200000 150000 200000 | Улучшит профилактику правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4.5. | Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |  | РОВД | Ежемесячно | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  | - |  | - | - | Повысит уровень доверия населения к правоохранительным органам |
| 4.6. | Провести тематические радио-передачи, публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсимании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма |  | РОВД, управление образования, ЦРБ | Ежемесячно | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  | - |  | - | - | Повысит уровень доверия населения к правоохранительным органам |
| 4.7. | Организовать в средствах массовой информации пропаганду здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности |  | Управление образования, отдел по спорту и молодежной политике, отдел культуры | Ежемесячно | Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  | - |  | - | - | Повысит эффективность системы профилактики |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 1030120 |  | 394120 | 636000 |  |