ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Семеновский

«Развитие культуры городского округа Семеновский»

(далее - муниципальная программа)

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация городского округа Семеновский |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры городского округа Семеновский. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»; Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»; Подпрограмма 3 «Библиотечное дело»; Подпрограмма 4 «Организация досуга»; Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цели программы | Развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Семеновский. |
| Задачи программы | 1. Развитие системы качественного дополнительного образования детей. 2. Обеспечение доступа всех слоев населения к историко – культурному наследию путем организации культурно – просветительской, экспозиционно – выставочной, информационной деятельности. 3.Организация библиотечного и информационного обслуживания населения городского округа Семеновский. 4.Организация досуга населения городского округа Семеновский. 5.Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 г. - 31.12.2017 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета | Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 360101070 тыс. рублей, в том числе по годам: Годы; Всего; Местный бюджет; Средства, полученные от предпринимательской и иной принося-щей доход деятельности. 2015; 108587730; 104яндекс почта 626100; 3691630. 2016; 125726170; 121735170; 3991000. 2017; 125787170; 121735170; 4052000. Объем средств на реализацию подпрограмм муниципальной программы составляет: Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» 40988550 тыс. рублей; Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» 41334860 тыс. рублей; Подпрограмма 3 «Библиотечное дело» 79695000 тыс. рублей; Подпрограмма 4 «Организация досуга» 182784520 тыс. рублей; Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15298140 тыс. рублей». |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Индекс фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: -клубами и учреждениями клубного типа (%), -библиотеками (%), -музеями (%). 2. Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%). 3. Количество участников клубных формирований (чел.). - Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). - Количество пользователей библиотек (чел.). - Количество посетителей музеев (чел). - Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы (%). Непосредственные результаты: 1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм. 2. Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города. 3. Повышение качества предоставляемых населению города культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры. |

2.  ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.1. Характеристика текущего состояния

Основная стратегическая цель развития сферы культуры горо дского округа Семеновский определена как предоставление в распоряжение населения, вне зависимости от места его проживания, комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному развитию.

Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стратегических задач:

- сохранение единого культурно-информационного пространства, улучшение условий доступа к культурным ценностям для большинства населения;

- обеспечение сохранения и эффективного использования объектов движимого и недвижимого историко-культурного наследия, в том числе вовлечения их в оборот туристско-рекреационной деятельности;

- сочетание при решении проблемных вопросов развития культуры  мобилизации бюджетных источников финансирования с развитием платных услуг, привлечением спонсорских средств и участием в грантах.

Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в городе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив», квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры и дополнительного образования детей.

За годы реализации в округе муниципальных долгосрочных целевых программ в сфере культуры был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры городского округа Семеновский.

Улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-технических коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества,  права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров.

В целях поддержки самодеятельного народного творчества на территории округа проводились региональные, межрегиональные,  всероссийские и международные фестивали, конкурсы, выставки.

Пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек.

Реализуемый комплекс мер позволил сфере культуры городского округа Семеновский на протяжении последних лет входить в десятку лучших учреждений культуры Нижегородской области. По итогам работы муниципальных учреждений культуры и искусства Нижегородской области за 2013 год сфера культуры городского округа Семеновский заняла 1 место по итогам года в рейтинговой таблице министерства культуры Нижегородской области.

Сфера культуры городского округа Семеновский включает в себя 56  учреждений культуры:

- 2 учреждения дополнительного образования детей;

- 1 музей;

- централизованную клубную систему, включающую в себя 30  учреждений культурно-досугового типа;

- централизованную библиотечную систему, включающую в себя 23 библиотеки.

Применение в течение ряда лет программных методов управления сферой позволило достичь к концу 2013 года следующих показателей в сфере культуры.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе Семеновский от нормативной потребности составил:

- музеями - 100%.

- библиотеками – 115%;

- клубами и учреждениями клубного типа – 99,84%.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составляет 90%.

В двух муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей городского округа Семеновский (одна детская музыкальная школа, одна детская художественная школа) обучаются 340 учащихся.

Музейное обслуживание в городском округе Семеновский  осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко – художественный музей».

В  МБУК «Историко – художественный музей» входит два структурных подразделения: музейно – туристический центр «Золотая хохлома» и открытый в 2013 году Музей народного быта "Дом Семёна ложкаря". В 2013 году в музеях  были организованы 45 временных выставок, проведено 1426 экскурсий, экспозиции и выставки музея посетили 53 362 человек. Фонды музея составляют 25867 единиц хранения.

Библиотечное обслуживание в городском округе Семеновский осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».

Число зарегистрированных пользователей в 2013 году составило 20620 человек - 42% всего населения городского округа.

Значительно увеличились такие показатели, как: количество выданных справок по информационным запросам читателей, количество консультаций, количество посещений библиотек, культурно - массовых мероприятий. В 2013 году Центральная библиотека им. Б.П. Корнилова и Центральная детская библиотека им. А.М. Горького получили новое здание улучшенной планировки.

Доля муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культурно-досугового типа, соответствует средне-областным показателям по городам Нижегородской области.

Среднее число культурно-досуговых формирований на 1 клубное учреждение в городском округе Семеновский составляет 7,4 единиц.

Среднее число участников в клубных формированиях самодеятельного народного творчества на 1 клубное учреждение городского округа Семеновский составило 87,2 человек.

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на различных отделениях учреждений дополнительного образования детей, получению социально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала городского округа, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры городскому округу, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных эффективную деятельность учреждений культуры.

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей  населению городского округа, соответствующими современным стандартам.

Эта работа позволит привлечь большее количество жителей округа, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного  метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета городского округа Семеновский в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связанны с изменением федерального, областного законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений федерального, областного законодательства в сферах культуры и образования.

Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за счет привлечения внебюджетных средств в рамках механизмов муниципально-частного партнерства и меценатства в области культуры.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью реализации муниципальной программы является развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Семеновский.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи муниципальной программы.

Задачи программы:

- Развитие системы качественного дополнительного образования детей.

- Обеспечение доступа всех слоев населения к историко – культурному наследию путем организации культурно – просветительской, экспозиционно – выставочной, информационной деятельности.

3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения городского округа Семеновский.

4. Организация досуга населения городского округа Семеновский.

5. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа (%),

- библиотеками (%),

- музеями (%).

2. Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%).

3. Количество посетителей музея (чел).

4. Количество предметов музейного фонда (ед.).

5.Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

6. Количество участников клубных формирований (чел.).

7. Количество пользователей библиотек (чел.).

8.Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы (%).

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 6 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы представлены в приложении 7 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в муниципальной программе задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ»

Предметом муниципальной программы является сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей; сохранение культурно – исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов; организация качественного и своевременного библиотечного обслуживания; организация досуга населения городского округа Семеновский.

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:

- задача 1 посредством выполнения подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»;

- задача 2 посредством выполнения подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»;

- задача 3 посредством выполнения подпрограммы 3 «Библиотечное дело»;

- задача 4 посредством выполнения подпрограммы 4 «Организация досуга»;

- задача 5 посредством выполнения подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

К основным мероприятиям муниципальной программы относятся:

- обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей. В рамках данного мероприятия предусматривается сохранение контингента учащихся, повышение качества образования;

- обеспечение доступа всех слоев населения к историко – культурному наследию. В рамках данного мероприятия предусматривается пополнение предметов музейного фонда и повышение  интереса населения к историко – культурному достоянию и культурному наследию.

- обеспечение библиотечного и информационного обслуживания. В рамках данного мероприятия предусматривается пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей;

- обеспечение организации досуга клубными учреждениями. В рамках данного мероприятия предусматривается повышение интереса населения к духовным и культурным ценностям.

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий. В рамках данного мероприятия предусматривается привлечение населения к участию в культурной жизни городского округа.

- организация повышения квалификации - мероприятий по повышению квалификации сотрудников отдела культуры администрации городского округа Семеновский.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры по муниципальной программе представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы в 2015-2017 годах, будет приведено в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 360101070  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы  и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы  (целевой параметр - 100%).

РАЗДЕЛ 6 «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель - администрация городского округа Семеновский.

ПОДПРОГРАММА 1 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

к муниципальной программе

(далее подпрограмма)

| Наименование подпрограммы | Дополнительное образование в сфере культуры. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский . |
| Участники подпрограммы | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований. 2. Активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования детей по популяризации различных видов искусства. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%). 2. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015г. - 31.12.2017г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы 1 составляет - 40988550 тыс. рублей, в том числе по годам: Годы; Всего; В том числе. Местный бюджет; Средства полученные от предприниматель- ской и иной, приносящей доход деятельности. 2015; 12550050; 11900050; 650000. 2016; 14214250; 13554250; 660000. 2017; 14224250; 13554250; 670000. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 2. Проведение 51 культурно-массового мероприятия. |

РАЗДЕЛ 1 « ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры городского округа Семеновский состоит из: одной музыкальной школы и одной детской художественной школы.

За последние годы в городе произошли позитивные изменения в развитии учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.

Завершены работы по ремонту туалетов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской художественной школы» и приобретено новое выставочное оборудование.  Отремонтированы 4 класса муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской музыкальной школы им. И.Т. Шестерикова» и приобретены новые музыкальные инструменты.

Принятые меры позволили создать условия для достижения учреждениями дополнительного образования детей определенных показателей их деятельности в 2013 году.

Обе школы имеют первую категорию по итогам проведения государственной аккредитации.

В школах обучается 340 учащихся. Обучение реализовывается по 22 основным образовательным программам.

Более тридцати учащихся школ стали лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, проводимых не только на территории России (в городах Москва, Севастополь, Волгоград, Сочи и другие), но и за рубежом: Германия, Прибалтика, Украина. Ими завоевано более 150 дипломов.

Сохранение контингента учащихся – 97%.

В 2013 годах обе школы получили лицензии на право введения предпрофессиональных образовательных программ. В 2013-2014 учебном году внедряются 4 предпрофессиональные образовательные программы.

Перед учреждениями дополнительного образования сферы культуры стоят сложные задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе – к повышению качества образовательных услуг.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся музыкально школы в городском округе и Нижегородской области;

- проведение фестивалей, праздников, спектаклей и других культурно-массовых мероприятий;

- участие преподавателей и одаренных детей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- внедрение авторских, более прогрессивных образовательных программ и музыкально-педагогических технологий;

- сохранение, перепрофилирование с учетом изучения спроса населения.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований;

2) активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования детей по популяризации различных видов искусства.

3) повышение качества художественно – образовательных услуг через освоение предпрофессиональных программ, включение разнообразных предметов вариативной части учебного плана.

4) Содействие развитию общей и художественной культуры обучающихся.

5) создание условий для личностно – творческой самореализации обучающихся в различных сферах художественной деятельности.

6) воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся культурным традициям через приобщение лучшим образцам национального и мирового художественного наследия.

7) содействие и поддержка творчества и профессионального развития одаренных детей и подростков.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%).

2. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях 1 и 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

1) охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;

2) проведение 51 культурно-массового мероприятия.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 « ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- обеспечение и сохранение и развития системы дополнительного образования детей - обучение по программам дополнительного и предпрофессионального образования детей;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – обеспечение сохранности имущества, безопасность обучающихся и сотрудников учреждений дополнительного образования детей;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий – участие детей в окружных мероприятиях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Подпрограммой 1 «Дополнительной образование в сфере культуры» муниципальной программы городского округа Семеновский «Развитие культуры городского округа Семеновский» не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет                                        40988550 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»

к муниципальной программе

(далее – подпрограмма)

| Наименование подпрограммы | Развитие музейного дела |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры городского округа Семеновский. |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Историко – художественный музей» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Сохранение культурно – исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступа всех слоев населения к историко – культурному наследию путем организации культурно – просветительской, экспозиционно – выставочной, методической, информационной деятельности. 2. Создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество посетителей музея (чел.). 2. Количество предметов музейного фонда (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015г. - 31.12.2017г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего – 41334860 тыс. рублей, в том числе по годам: Годы; Всего; В том числе. Местный бюджет; Средства, полученные от предпринима-тельской и иной, приносящей доход деятельности. 2015; 12505860; 11525860; 980000. 2016; 14409500; 13419500; 990000. 2017; 14419500; 13419500; 1000000. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Количество посетителей музея 71000 чел. 2. Количество предметов музейного фонда 26617 ед. |

РАЗДЕЛ 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере музейного дела, отражающих изменения в структуре и содержании, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования музеев в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер деятельности, которые традиционно выполняют функции широкого нравственного и эстетического просвещения, патриотического воспитания граждан.

В МБУК «Историко – художественный музей» на правах отделов входят: МТЦ «Золотая Хохлома», Музей народного быта «Дом Семена ложкаря».

Уровень фактической обеспеченности музеями городского округа Семеновский от нормативной потребности – 100%.

За последние годы в городе произошли позитивные изменения в развитии  музея.

В июне 2013 года открыто структурное подразделение Музей народного быта "Дом Семёна ложкаря", где создано экспозиционное пространство наглядно иллюстрирующее жизнь крестьян Керженского края ХVIII – ХIХ в.в..

В "Историко-художественном музее" проведен текущий ремонт помещений, инженерных коммуникаций, в экспозиции "Семеновцы участники ВОВ 1941-1945 гг."  добавлены два новых раздела, посвященные землякам участникам боевых действий в  Афганистане и Чечне.

Учитывая спрос различных слоев населения к историко – культурному наследию, музеи  расширили и разнообразили перечень предоставляемых услуг.

Большое внимание работники музея уделяют информационно-рекламной деятельности, что способствует увеличению охвата населения и привлечению туристов. В итоге наблюдется приток посетителей музея, расширяется география посещаемости.

Сотрудники музея совершенствуют формы работы путем реализации инновационных проектов. В настоящее время в музее действуют 13 образовательных проектов, в рамках которых проводятся лекции и занятия.

Принятые меры позволили музею достичь положительных результатов.

Кроме создания, сохранения, дополнения и реконструкции стационарных экспозиций музей активно участвовал в выставочной деятельности. За отчетный  период в музеях  были организованы 45 временных выставок,  из них-  31 из собственных фондов, 14 с привлечением других фондов,  13 – вне музея. В 2013 году экспозиции и выставки музея посетили 53 362 человек,  в том числе посетителей льготных категорий  9 152 чел., посетителей до 18 лет 18 950 чел.  Проведено 1426 экскурсий. В течение года в музее проведено 105 культурно – массовых мероприятий, которые посетили 8 925 человек.

Фонды музея составляют 25867 единиц хранения, в том числе:  основной фонд –19531единиц хранения; научно-вспомогательный фонд - 6336 единиц. Это уникальные коллекции декоративно – прикладного  искусства, фарфора, тканей, мебели, изделий из металла, предметы с  хохломской росписью.

Музей регулярно принимает участие в выставках, конференциях, конкурсах областного, межрегионального, всероссийского и международного масштаба.

В 2013 году музей принял участие в областной программе по летнему трудоустройству детей социально незащищенных категорий и в областном конкурсе на «Лучшую подростковую трудовую бригаду 2013 года» с проектом «Музей ON». Проект признан успешным и получил первое место в номинации «Мастеровитые».

Два проекта музея по интерактивным туристическим программам  были признаны успешными на третьем фестивале-презентации туристских ресурсов ПФО "Открой Приволжье" МТА ПРИВОЛЖЬЕ и отмечены дипломами.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- привлечение посетителей музея;

- пополнение предметов музейного фонда;

- участие в фестивалях, конференциях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- реализация новых творческих проектов.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы музея.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является сохранение культурно – исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Обеспечение доступа всех слоев населения к историко – культурному наследию путем организации культурно – просветительской, экспозиционно – выставочной, методической, информационной деятельности.

2. Создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

- Количество посетителей музея (чел.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

- Количество предметов музейного фонда  (ед.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях 1 и 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

1) количество посетителей музея  71000 чел.;

2) количество предметов музейного фонда 26617  ед.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 « ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- Обеспечение доступа всех слоев населения к историко – культурному наследию;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности - безопасность посетителей и работников музея, сохранность имущества;

- обеспечение сохранности фондов музея.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг музеями по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 41334860 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3 «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Библиотечное дело»

к муниципальной программе

(далее подпрограмма)

| Наименование подпрограммы | Библиотечное дело |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры городского округа Семеновский |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек с населением. 2. Активизация информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения города. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество пользователей библиотек (чел.). 2. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015г. - 31.12.2017г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего –79695000 тыс. рублей, в том числе по годам: Год; Всего; Местный бюджет; Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 2015; 23534400; 23504400; 30000. 2016; 28079800; 28048800; 31000. 2017; 28080800; 28048800; 32000. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество пользователей библиотек не менее 23700 чел. 2. Количество культурно-массовых мероприятий не менее 650 ед. |

РАЗДЕЛ 1 « ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Библиотечное дело в городском округе Семеновский осуществляют 23 библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». Из них: Центральная библиотека им. Б.П. Корнилова, 1 Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, 1 городская библиотека семейного чтения  и 20 взрослых.

Уровень фактической обеспеченности города муниципальными библиотеками от нормативной потребности – 115%.

В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на сохранение и развитие муниципальных библиотек.

Центральная библиотека имени Б.П. Корнилова и Центральная детская библиотека имени А.М. Горького переведены в новое здание улучшенной планировки. Был проведен капитальный ремонт библиотеки-филиала в р.п. Сухобезводное.

Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных библиотек.

На базе библиотек создано 5 библиотечно-информационных центров, оснащенных 10 компьютерными комплексами, из них 5 с постоянным доступом к сетям Интернет.

На сегодняшний день процесс внедрения автоматизированных библиотечных систем и технологий (АБИС «Моя библиотека») в МБУ культуры «ЦБС»  стремительно развивается. В результате возрос уровень технической оснащенности, что делает библиотеки городского округа Семеновский заметным участников информационной инфраструктуры Нижегородской области.

МБУ культуры «ЦБС» с 2013 годя является участником областного проекта «Создание корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области».

Принятые меры позволили муниципальным библиотекам достичь следующих результатов.

Число зарегистрированных пользователей в 2013 году составило 20620 человек, число годовых посещений 149490 человек, документовыдача 397058 экземпляра.

Увеличилось количество выданных справок по информационным запросам читателей на 2,7%, количество консультаций на 5,8%, количество посещений библиотек на  (1,5%).

Библиотеки являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан.

Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную роль по привлечению читателей, информированию их об имеющемся  библиотечном фонде, который составил на начало 2013 года 315913 экземпляров.

Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.

Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения для новых поступлений составила 2%.

Доля востребованных населением экземпляров библиотечного фонда в общем объеме библиотечного фонда составила 65%.

Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 29% от общего объема библиотечного фонда.

Муниципальные библиотеки обеспечивают в городском округе бесплатный доступ населения к информационным ресурсам, в том числе к сети «Интернет».

В Центральной библиотеке в целях повышения информационной грамотности населения организованы и проводятся библиотечные уроки «Основы компьютерной грамотности для начинающих».

Горожане могут воспользоваться электронной доставкой документа. По электронной почте можно получить необходимую информацию из фондов других библиотек страны, а также воспользоваться электронными ресурсами библиотек, не выходя из дома.

Несмотря на позитивную динамику развития муниципальных библиотек, существует ряд проблем.

Задачей деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями, однако пополнение библиотечного фонда в год составляет всего лишь 54% от нормативной потребности.

Общее количество экземпляров библиотечного фонда составляет 75% от усредненного норматива уровня книгообеспеченности жителей города.

В последние годы работники муниципальных библиотек отмечают снижение интереса населения города к чтению книг, периодической печати в связи с оцифровкой книжных изданий.

Данные проблемы отражаются на основных показателях деятельности библиотек города: уменьшаются обновляемость библиотечного фонда, книгообеспеченность, книговыдача. Что непосредственно сказывается на качестве и своевременности предоставления библиотечных услуг населению.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- модернизация существующих библиотечно-информационных центров;

- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и Интернет-технологий;

- совершенствование форм и методов работы с населением;

- пополнение библиотечных фондов с учетом информационных, образовательных потребностей и культурных запросов населения;

- проведение информационных, обучающих, культурно-массовых мероприятий для различной категории населения;

- повышение квалификации библиотечных кадров.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек с населением;

2) активизация информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения города.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

- Количество пользователей библиотек (чел.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

- Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях 1 и 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

1) количество пользователей библиотек не менее 23700 чел.;

2) количество культурно-массовых мероприятий не менее 650 ед.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 « ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- обеспечение библиотечного и информационного обслуживания - пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей, информационно-просветительская деятельность;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – безопасность читателей и работников библиотек, обеспечение и сохранность имущества;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий – массовые мероприятия библиотек по привлечению и информированию читателей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 79695000 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Организация досуга»

к муниципальной программе

(далее – подпрограмма)

| Наименование подпрограммы | Организация досуга |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры городского округа Семеновский. |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов работы культурно-досуговых учреждений по вовлечению населения в клубные формирования. 2. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество участников клубных формирований (чел.). 2. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015г. - 31.12.2017г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего – 182784520 тыс. рублей, в том числе по годам: Годы; Всего; В том числе. Местный бюджет; Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 2015; 54952520; 52652520; 2300000. 2016; 63896000; 61586000; 2310000. 2017; 63936000; 61586000; 2350000. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Количество участников клубных формирований не менее 3115 чел. 2. Количество культурно-массовых мероприятий не менее 6700 ед. |

РАЗДЕЛ 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

В муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского округа Семеновский входит 30 учреждений культурно-досугового типа.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа городского округа Семеновский от нормативной потребности - 99,84%.

За последние годы в округе произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа.

Проведены текущие ремонты помещений, инженерных коммуникаций учреждений: Центра культуры и искусства, городского Дома культуры «Керженец», Дома культуры р.п. Сухобезводное, Дома культуры ст. Тарасиха, Дома культуры д. Боковая.

Для творческих коллективов клубных учреждений приобретены сценические костюмы, обувь, инструменты.

Учитывая спрос различных слоев населения на организацию досуга, учреждения культурно-досугового типа расширили и разнообразили перечень культурных услуг, перепрофилировали и открыли новые клубные формирования, обновили их репертуар.

Большое внимание работники клубных учреждений уделяют информационно-рекламной деятельности, что способствует увеличению охвата населения в клубных формированиях и культурно-досуговых мероприятиях.

Работники учреждений культурно-досугового типа совершенствуют формы работы с населением путем реализации инновационных проектов.

Принятые меры позволили клубным учреждениям достичь положительных результатов.

Среднее число клубных формирований на 1 клубное учреждение в городского округа Семеновский составляет 7,4 единиц.

В учреждениях культурно-досугового типа работают 223 клубных формирования. Из них 109 для детей до 14 лет, 47 – для молодежи, 67 – для жителей старше 30 лет.

На 6% возросло количество участников в клубных формированиях. Среднее число участников в клубных формированиях самодеятельного народного творчества на 1 клубное учреждение городского округа Семеновский 87,2 человек.

11 клубных формирований имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

15 творческих коллективов учреждений культурно-досугового типа приняли участие в 24 фестивалях и конкурсах различного уровня, завоевав 79 призовых мест.

В 2013 году учреждениями сферы культуры проведено 6045 культурно-массовых мероприятий.

В среднем каждый житель городского округа за год посещает одно платное мероприятие проходящее в клубных учреждениях культуры.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- привлечение населения в клубные формирования;

- участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- проведение традиционных культурно-массовых мероприятий;

- реализация новых творческих проектов.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по организации досуга населения городского округа Семеновский, каждому жителю округа в течение года побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни округа.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культурно-досугового типа.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование форм и методов работы культурно-досуговых учреждений по вовлечению населения в клубные формирования.

2. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

- Количество участников клубных формирований (чел.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

- Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях 1 и 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

1) количество участников клубных формирований не менее 3115 чел.;

2) количество культурно-массовых мероприятий не менее 6700 ед.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 « ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- обеспечение организации досуга клубными учреждениями – обеспечение эффективной деятельности клубных учреждений,  сохранение численности участников клубных формирований;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности - безопасность участников мероприятий и работников клубных учреждений, сохранность имущества;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий – проведение окружных мероприятий, привлечение населения к активному участию в проводимых мероприятиях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 «Организация досуга» муниципальной программы за весь период ее реализации составляет  182784520 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

к муниципальной программе

(далее – подпрограмма)

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры городского округа Семеновский |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение эффективной деятельности отдела культуры городского округа Семеновский. 2. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы. |
| Целевые показатели подпрограммы | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015г. - 31.12.2017г. |
| Ресурсное обеспечение | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего - 15298140 тыс. рублей, в том числе по годам: Годы; Местный бюджет. 2015; 5044900. 2016; 5126620. 2017; 5126620. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. |

РАЗДЕЛ 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ»

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы. Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.

Реализация подпрограммы позволит сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствующими современным стандартам.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности отдела культуры администрации городского округа Семеновский, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Показатель подпрограммы – обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы (%).

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 «ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- Обеспечение реализации программы.

В рамках данного мероприятия предусматривается повышение качества исполнения муниципальных функций, установленных в сфере деятельности.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В рамках данного мероприятия предусматривается сохранность имущества.

- Организация повышения квалификации.

В рамках данного мероприятия предусматривается организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников отдела культуры    администрации городского округа Семеновский.

- Информационное, программное и материально-техническое обеспечение.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

расширение доступа граждан к информации о деятельности Отдела культуры администрации городского округа Семеновский;

обслуживание систем справочно-информационных баз данных;

обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения;

приобретение неисключительных прав на программное обеспечение.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансирования обеспечения реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы за весь период ее реализации составляет                    тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПРОЕКТ

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Семеновский «Развитие культуры городского округа Семеновский»

Сведения

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа городского округа Семеновский «Развитие культуры городского округа Семеновский» |  |  |  |  |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | % | 99,85 | 99,88 | 100 |
|  | библиотеками |  | 115 | 115 | 115 |
|  | музеями |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 13 | 14 | 15 |
| 1.2 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 51 | 54 | 60 |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посетителей музея | чел. | 59000 | 65000 | 71000 |
| 2.2 | Количество предметов музейного фонда | ед. | 26150 | 26340 | 26617 |
| Подпрограмма 3 «Библиотечное дело» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество пользователей библиотек | чел. | 21650 | 22500 | 23700 |
| 3.2 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 600 | 630 | 650 |
| Подпрограмма 4 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество участников клубных формирований | чел. | 2770 | 2900 | 3115 |
| 4.2 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 6340 | 6550 | 6700 |
| Подпрограмма 5«Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение выполнения программы | % | 100 | 100 | 100 |

ПРОЕКТ

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие культуры городского округа Семеновский»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, учреждения дополнительного образования детей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Снижение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Показатель 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, учреждения дополнительного образования детей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области дополнительного образования детей | Показатель 1.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский , учреждения дополнительного образования детей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения округа | Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения округа | Показатель 1.3 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение доступа всех слоев населения к историко – культурному наследию | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко -художественный музей» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Увеличение количества посетителей музея | Снижение количества посетителей музея | Показатель 2.1 |
|  | Основное мероприятие 2.2 обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасность посетителей и работников музея, сохранность имущества; | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко -художественный музей» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области музейного обслуживания | Показатель 2.2 |
|  | Основное мероприятие 2.3 обеспечение сохранности фондов музея. | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко -художественный музей» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Увеличение фондов музея | Уменьшение фондов музея | Показатель 2.3 |
|  | Подпрограмма 3 «Библиотечное дело» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Увеличение количества пользователей библиотек | Снижение количества пользователей библиотек | Показатель 3.1 |
| 2. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного обслуживания | Показатель 3.1 |
| 3. | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения округа | Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения округа | Показатель 3.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 4 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение организации досуга клубными учреждениями | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Увеличение количества участников клубных формирований | Снижение количества участников клубных формирований | Показатель 4.1 |
| 2. | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению округа муниципальных услуг (выполнения работ) в области организации досуга | Показатель 4.1 |
| 3. | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения округа | Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения округа | Показатель 4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Отсутствие возможности предоставления населению города широкого спектра качественных муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры | Показатели 1.1 - 5.1 |
| 2. | Основное мероприятие 5.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению округа муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры | Показатели 1.1 - 5.1 |
| 3. | Основное мероприятие 5.3 Организация повышения квалификации | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Снижение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Показатели 1.1 - 5.1 |
| 4. | Основное мероприятие 5.4 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Снижение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Показатели 1.1 - 5.1 |

ПРОЕКТ

Приложение 4

к муниципальной программе городского округа Семеновский «Развитие культуры городского округа Семеновский»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры городского округа Семеновский |  | всего <3>, в том числе: |  |  |  |  | 104627730 | 121735170 | 121735170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: Отдел культуры Администрации городского округа Семеновский, участники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 - учреждения дополнительного образования детей; | 057 | 07 | 4239900 |  | 11900050 | 13554250 | 13554250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей»; | 057 | 08 | 4418800 |  | 11525860 | 13419500 | 13419500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; | 057 | 08 | 4429900 |  | 23504400 | 28048800 | 28048800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» ; | 057 | 08 | 4409900 |  | 52652520 | 61586000 | 61586000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 - Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | 057 | 08 | - |  | 5044900 | 5126620 | 5126620 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дополнительное образование в сфере культуры |  | Исполнитель: Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 564400 | 566400 | 567400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участник 1: учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей |  | Учреждения дополнительного образования детей | 057 | 07 | 4239900 |  | 536400 | 536400 | 536400 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | Учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  | 28000 | 30000 | 31000 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела |  | Исполнитель: Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | 057 | 08 | 4418800 |  | 1797800 | 1798800 | 1799800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участник 2: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение хранения, выявления, собирания, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» |  |  |  |  | 1724800 | 1724800 | 1724800 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» |  |  |  |  | 73000 | 74000 | 75000 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Библиотечное дело |  | Исполнитель: Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 1703300 | 1798500 | 1799500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участник 2: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | 1598300 | 1692500 | 1692500 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | 105000 | 106000 | 107000 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация досуга |  | Исполнитель: Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 3822380 | 3848500 | 3854500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участник 4: МБУК «ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение организации досуга клубными учреждениями |  | МБУК «ЦКС» | 057 | 08 | 4409900 |  | 3115880 | 3116500 | 3116500 |  |  |  | 67785,6 | 67785,6 |
| Основное мероприятие 4.2 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МБУК «ЦКС» |  |  |  |  | 231000 | 232000 | 233000 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 |  | Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | МБУК «ЦКС» |  |  |  |  | 475500 | 500000 | 505000 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Исполнитель: Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 394700 | 402700 | 410700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участник 5: Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | 057 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 327700 | 327700 | 327700 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 13000 | 14000 | 15000 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 |  | Организация повышения квалификации работников | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 20000 | 25000 | 30000 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 |  | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  | 34000 | 36000 | 38000 |  |  |  |  |  |

ПРОЕКТ

Приложение 5

к муниципальной программе городского округа Семеновский «Развитие культуры городского округа Семеновский»

Расходы

федерального, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Семеновский» | Всего | 108587730 | 125726170 | 125787170 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 104627730 | 121735170 | 121735170 |
|  |  | внебюджетные источники | 3960000 | 3991000 | 4052000 |
| Подпрограмма 1 | Дополнительное образование в сфере культуры | всего | 12550050 | 14214250 | 14224250 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 11900050 | 13554250 | 13554250 |
|  |  | внебюджетные источники | 650000 | 660000 | 670000 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | всего | 12505860 | 14409500 | 14419500 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 11525860 | 13419500 | 13419500 |
|  |  | Внебюджетные источники | 980 | 990000 | 1000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 3 | Библиотечное дело | всего | 23534400 | 28079800 | 28080800 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 23504400 | 28048800 | 28048800 |
|  |  | внебюджетные источники | 30000 | 31000 | 32000 |
| Подпрограмма 4 | Организация досуга | всего | 54952520 | 63896000 | 63936000 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 52652520 | 61586000 | 61586000 |
|  |  | внебюджетные источники | 2300000 | 2310000 | 2350000 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 5044900 | 5126620 | 5126620 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 5044900 | 5126620 | 5126620 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

ПРОЕКТ

Приложение 6

к муниципальной программе

городского округа Семеновский  «Развитие культуры городского округа Семеновский»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество пользователей библиотек | Строка 03 столбец 2 раздела 3 «Число пользователей и посещений» формы №6-НК | Форма №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 №324 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения». | Администрация городского округа Семеновский |
| 2. | Количество участников клубных формирований | Строка 01 столбец 35 раздела 2 «Культурно-досуговые формирования» формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России» | Форма «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 №938 | Администрация городского округа Семеновский |
| 3. | Количество культурно-массовых мероприятий | Строка 01 столбец 82 раздела 3 «Культурно-массовые мероприятия» формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», | Форма «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 №938. | Администрация городского округа Семеновский |
|  |  | строка 04 столбец 3 раздела 3 «Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа» формы № 11-НК | Форма 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 №324 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения» |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

городского округа Семеновский «Развитие культуры городского округа Семеновский»

Сведения

о методике расчета показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: | % |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа |  |  | Ук – уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа; Кук - количество учреждений культурно- досугового типа; Чн - численность населения; Нм – норматив минимального количества зрительских мест в учреждениях культурно- досугового типа в городском округе - 25 мест на 1 тысячу жителей; Мз - количество мест в 1 зрительном зале базового ДК |
|  |  |  | Показатель рассчитывается как соотношение фактического количества учреждений культурно-досугового типа к нормативу минимального количества. Показатель отражается в форме 7-НК, строка 01 столбец 82 раздела 3 «Культурно-массовые мероприятия» формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 №923-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р» (Чн – данный базовый показатель городского округа Семеновский) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|  | библиотеками |  | Показатель рассчитывается как соотношение фактического количества библиотек к нормативу минимального количеств общедоступных библиотек в городском округе. Показатель отражается в форме Строка 03 столбец 2 раздела 3 «Число пользователей и посещений» Форма №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 №324 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 №923-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р» (Чн – данный базовый показатель городского округа Семеновский) | Уб – уровень фактической обеспеченности библиотеками; Кб - количество библиотек; Чн - численность населения; Нб – норматив минимального количества общедоступных библиотек в городском округе |
| 2 | музеями |  | Постановление правительства РФ от 9.10.1999 №1683- Р, распоряжение правительства РФ от 23.11. 2009 №1767 – Р | Городские округа с численностью населения до 100 тыс. чел. (на каждые 25 тыс. чел.) количество музеев рекомендуемых для размещения в данном населенном пункте 1 ед. |
| 3 | Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | Уо =; (; Ку; ); х100%. КД. Уровень охвата определяется в процентом соотношении количеством учащихся учреждения дополнительного образования детей (данные предоставляются руководителями подведомственных учреждений в отчете по исполнению муниципального задания в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 15.01.2010 № 28 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям» ) по отношению детей возрасте от 5 до 18 лет (Кд – данный базовый показатель городского округа Семеновский) | Кд – количество детей возрасте от 5 до 18 лет, Ку – количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей, Уо – уровень охвата детей |
| 4 | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | % | 100 Данный показатель считается исполненным при 100% достижении запланированных целевых показателей муниципальной программы | - |