АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 23.12.2014 | № | 3691 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» до 2020 года на 2015 год и среднесрочную перспективу 2016-2017 годы

В соответствии с постановлением администрации городского округа Семеновский от 21 июля 2014 года № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Семеновский от 01 октября 2014 года № 2694, администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т:                                                                                                                                                               	1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» до 2020 года на 2015 год и среднесрочную перспективу 2016-2017 годы. 													2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский                         (Храмова И.В.) обеспечить  размещение данного постановления на официальном сайте администрации городского округа Семеновский. 				                                     	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства и природопользования администрации городского округа Семеновский Хренову Н.А.

Глава  администрации

городского округа                                                                                          Н.Ф. Носков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации                                                                                                   городского округа Семеновский

от 23.12.2014 № 3691

План реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» до 2020 года на 2015 год и среднесрочную перспективу 2016-2017 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2015 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2016 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2017 год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области», Всего | Управление сельского хозяйства и природопользования | 2015 | 2020 | X | X | X | 8699,2 | 4403 | 1090,0 | 8627,7 | 8697,4 | 4420,4 | 1090,0 | 8998,7 | 8695,7 | 6509,5 | 1090,0 | 9403,7 |
| 1.1. Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 1279,7 | 2280 | 1000,0 | 0 | 1279,7 | 2286,6 | 1000,0 | 0 | 1279,7 | 3553,6 | 1000,0 | 0 |
| 1.1.1. Оказание несвязанной поддержки сельскохзяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  | 2015 | 2020 | Производство зерновых 7413,3т | Производство зерновых 7626,7 | Производство зерновых 7733,3 | 959,6 | 1855,4 | 0 | 0 | 959,6 | 1877 | 0 | 0 | 959,6 | 3122,1 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян |  | 2015 | 2020 | Производство зерновых 7413,3т | Производство зерновых 7626,7 | Производство зерновых 7733,3 | 320,1 | 424,6 | 1000,0 | 0 | 320,1 | 409,6 | 1000,0 | 0 | 320,1 | 431,5 | 1000,0 | 0 |
| 1.2. Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 7197,6 | 2123 | 0 | 0 | 7197,6 | 2133,8 | 0 | 0 | 7197,6 | 2955,9 | 0 | 0 |
| 1.2.1.Поддержка племенного животноводства |  | 2015 | 2020 | Поголовье КРС 3723гол,в том числе коров 1490 гол | Поголовье КРС 3763гол,в том числе коров 1504 гол | Поголовье КРС 3798гол,в том числе коров 1519 гол | 535,5 | 1271,4 | 0 | 0 | 535,5 | 1132,2 | 0 | 0 | 535,5 | 1252 | 0 | 0 |
| 1.2.2.Стабилизация и увеличение поголовья крупного рогатого скота |  | 2015 | 2020 | Производство молока 7321т | Производство молока 7468т | Производство молока 7617т | 6662,1 | 0 | 0 | 0 | 6662,1 | 0 | 0 | 0 | 6662,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Возмещение части затрат сельскохзяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |  | 2015 | 2020 | Производство молока 7321т | Производство молока 7468т | Производство молока 7617т | 0 | 851,6 | 0 | 0 | 0 | 1001,6 | 0 | 0 | 0 | 1703,9 | 0 | 0 |
| 1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |  | 2015 | 2020 | 27 кредитов | 27 кредитов | 27 кредитов | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат) |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 58,7 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскхозяйственного страхования в области растениеводства |  | 2015 | 2020 | Страхование 1700га | Страхование 1700га | Страхование 1700га | 58,7 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Проведение конкурсов с целью Повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение зональных совещаний, конкурсов, семинаров, конференций, слетов, выставок сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных ярмарок, праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства, материальное поощрение предприятий и работников АПК) |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 1.5.1. Проведение конкурсов, выставок и мероприятий по распространению передового опыта в агропромышленном комплексе |  | 2015 | 2020 | Проведение мероприятий по распространению передового опыта | Проведение мероприятий по распространению передового опыта | Проведение мероприятий по распространению передового опыта | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |
| 1.6. Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат) |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 134,6 | 0 | 0 | 8627,7 | 134,6 | 0 | 0 | 8998,7 | 134,6 | 0 | 0 | 9403,7 |
| 1.6.1.Возмещение части затрат на приобретение зерноуборчных и кормоуборочных комбайнов |  | 2015 | 2020 | 4 комбайна | 4 комбайна | 4 комбайна | 134,6 | 0 | 0 | 8627,7 | 134,6 | 0 | 0 | 8998,7 | 134,6 | 0 | 0 | 9403,7 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 4365,4 | 0 | 0 | 0 | 4630,4 | 0 | 0 | 0 | 4913,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы |  | 2015 | 2020 | X | X | X | 4365,4 | 0 | 0 | 0 | 4630,4 | 0 | 0 | 0 | 4913,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. расходы на содержание управления сельского хозяйства |  | 2015 | 2020 | Обеспечение эффективности деятельности управления в сфере развития агропромышленного комплекса | Обеспечение эффективности деятельности управления в сфере развития агропромышленного комплекса | Обеспечение эффективности деятельности управления в сфере развития агропромышленного комплекса | 4365,4 | 0 | 0 | 0 | 4630,4 | 0 | 0 | 0 | 4913,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 13064,6 | 4403 | 1090 | 8627,7 | 13327,8 | 4420,4 | 1090 | 8998,7 | 13609,5 | 6509,5 | 1090 | 9403,7 |