Сводный годовой отчет о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

городского округа Семеновский за 2018 год

Основные сведения

о результатах реализации муниципальных программ

и результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области по итогам 2018 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и муниципальных закупок администрации городского округа Семеновский в соответствии постановлением администрации городского округа Нижегородской области от 14.03.2016 № 480 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский» (внесение изменений от 29.12.2016г. №3470) , на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно утвержденного Порядка, проводилась комплексная оценка реализации муниципальных программ со сроком действия в 2018 году на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа Семеновский от 14.11.2018г. №2610 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области». Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2018 году реализовывалось 18 муниципальных программ:

- «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018 - 2022 годы»;

- «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»;

- «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2021 годы»;

- «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2018-2021 годы;

- «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 2018 - 2021 годы»;

- «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2019 – 2023 годы»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»;

- «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы»;

- «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»;

- «Управление муниципальным имуществом городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области»;

- «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2024 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» на период 2015 - 2020 годы";

- «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2020 годы»;

- «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017 - 2019 годы»;

- «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы»;

- «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018-2021 годы»;

Мероприятия всех 18 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа.

В рамках муниципальных программ за 2018 год  расходы бюджета городского округа составили 89,7%. Общий объем бюджетных средств округа на реализацию муниципальных программ составил 1 269,147 млн. руб., или 93% от плана.

По итогам 2018 года наиболее значимыми в функциональной структуре расходов местного бюджета округа стали муниципальные программы:

- «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»:

- Фактические расходы: 702,9 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 55,4%

- «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры  городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы»:

- Фактические расходы: 149,2 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 11,8%

- «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»:

- Фактические расходы: 143,1  млн. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 11,3%

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»:

- Фактические расходы: 69,2  млн. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 5,5%

- «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2021 годы»:

- Фактические расходы: 55,2 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 4,3%

- «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»:

- Фактические расходы: 43,2 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 3,4%

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных учреждений в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направлены на развитие социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство:

- Построены 2 животноводческих комплекса в ООО «Керженецкие просторы» на 200 голов крупного рогатого скота и в АО «Ильино-Заборское» на 450 голов крупного рогатого скота;

- был осуществлен первый этап строительства  газопровода к многоквартирным домам и дому культуры в д. Огибное;

- строительство газопровода низкого давления в деревне Беласовка;

- построены очистные в д. Боковая;

- сети водоотведения по ул. Ворошилова и Пионерской;

- отремонтированы водопроводы на ул. Заводской, а также в с.Светлое, д. Боковая;

- отремонтированы придомовые территории   по улицам  Заводская, Галкина и Гражданская;

- отремонтирована  Ложкарная площадь, произведено ее благоустройство;

- по капитальному  ремонту МКД отремонтировано 10 многоквартирных домов;

- 11 квартир приобретены детям сиротам;

- 15 семей получили социальные выплаты по программе «молодая семья» на строительство или приобретение жилого помещения;

- выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, ремонту тротуаров.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением индикаторов и сроков выполнения мероприятий. По результатам проведенной оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа Семеновский признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 18 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) муниципальной подпрограммы;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 18 муниципальных программ.

Рейтинг муниципальных программ городского округа Семеновский по итогам 2018 года

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП * (эффективность реализации муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы | Численное значение RМП (эффективность реализации муниципальной программы) за 2018 год | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2021 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2018-2021 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2019-2023 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Управление муниципальным имуществом городского округа Семеновский на 2018-2021 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» на период 2015-2020 годов | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2020 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017-2019 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018-2021 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы» | RМП = 0,94 | Высокая |
| «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2021 годы» | RМП = 0,94 | Высокая |
| «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 2018-2021 годы» | RМП = 0,92 | Высокая |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский» на 2018-2021 годы | RМП = 0,9 | Высокая |

* RМП  - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

RМП ≥ 0,9 высокая

0,8 ≤ RМП ≥ 0,9 средняя

0,7 ≤ RМП ≥ 0,8 удовлетворительная

RМП< 0,7 неудовлетворительная

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа Семеновский, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы актуализировать значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.