Сводный годовой отчет о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

городского округа Семеновский за 2017 год

Основные сведения

о результатах реализации муниципальных программ

и результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области по итогам 2017 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский в соответствии постановлением администрации городского округа Нижегородской области от 14.03.2016 № 480 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский» (внесение изменений от 29.12.2016г. №3470) , на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно утвержденного Порядка, проводилась комплексная оценка реализации муниципальных программ со сроком действия в 2017 году на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа Семеновский от 07.11.2016г. №2806 (внесено изменение к постановлению №3435 от 29.12.2015г. «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области»). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2017 году реализовывалось 18 муниципальных программ:

- «Развитие образования городского округа Семеновский на 2015 - 2017 годы»;

- «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Семеновский на 2015-2017 г.г.»;

- «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2020 годы»;

- «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2015-2017 годы;

- «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 2015 - 2017 годы»;

- «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015 – 2018 годы»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»;

- «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»;

- «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»;

- «Управление муниципальным имуществом городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» на период 2015 - 2020 годы";

- «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»;

- «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017 - 2018 годы»;

- «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы»;

- «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018 год»;

Мероприятия всех 18 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа.

В рамках муниципальных программ  за 2017 год  расходы бюджета городского округа составили 90,3%. Общий объем бюджетных средств округа на реализацию муниципальных программ составил 1 252,078 млн. руб., или 99% от плана.

По итогам 2017 года наиболее значимыми в функциональной структуре расходов местного бюджета округа стали муниципальные программы:

- «Развитие образования городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»:

- Фактические расходы: 667,3 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 53,3%

- «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»:

- Фактические расходы: 148,5 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 11,8%

- «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»:

- Фактические расходы: 142,5  млн. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 11,4%

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Семеновский на 2015-2017 годы»:

- Фактические расходы: 62,8  млн. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 5,02%

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»:

- Фактические расходы: 55,0 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 4,4%

- «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»:

- Фактические расходы: 45,1 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 3,6%

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных учреждений в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направлены на развитие социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство:

- строительство дома культуры в д. Хахалы на 90 мест;

- выполнен ремонт кинотеатра «Заря» и установлено новое оборудование;

- выполнен  капитальный ремонт здания детской музыкальной школы;

- строительство многофункциональной спортивной площадки в р.п. Сухобезводное;

- проведена газификация котельной и многоквартирных домом на территории тубдиспансера;

- строительство газопровода д. Покровское – д. Мериново;

- ввод в эксплуатацию 2-х пятиэтажных домов;

- проектирование газопровода от д. Боковая до д. Шалдежка, Шалдеж, Безводное, от п.гт. Тарасиха до деревень Пафнутово, Песочное;

- строительство канализационного коллектора от поселка Зеленый;

- строительство канализации в районе улиц Парковая, Серова, Пионерская

г. Семенов, а также с. И-Заборское;

- строительство локальных очистных сооружений в д. М-Зиновьево;

- выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту

асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, ремонту тротуаров;

Всего ответственными исполнителями мероприятий муниципальных программ (главными распорядителями бюджетных средств) и их подведомственными учреждениями было выполнено в 2017 году 250 программных мероприятий.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением индикаторов и сроков выполнения мероприятий. По результатам проведенной оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа Семеновский признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 18 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) муниципальной подпрограммы;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 18 муниципальных программ.

Рейтинг муниципальных программ городского округа Семеновский по итогам 2017 года

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП * (эффективность реализации муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы | Численное значение RМП (эффективность реализации муниципальной программы) за 2017 год | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2020 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2018 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставление государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 2015-2017 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Краткосрочный план реализации государственной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017-2018 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2015-2017 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Семеновский на 2015-2017 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| Развитие культуры городского округа Семеновский на 2015-2017 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский на 2015-2017 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в г.о. Семеновский Нижегородской области на 2017 – 2020 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы. | RМП = 1,0 | Высокая |
| Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2017 год | RМП = 1,0 | Высокая |
| Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| Развитие образования городского округа Семеновский на 2015-2017 годы. | RМП = 0,99 | Высокая |
| Управление муниципальным имуществом городского округа Семеновский на 2015-2017 годы | RМП = 0,97 | Высокая |
| Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на период 2015-2020 годы | RМП = 0,97 | Высокая |
| Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы | RМП = 0,96 | Высокая |
| Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский. | RМП = 0,95 | Высокая |

* RМП  - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

RМП ≥ 0,9 высокая

0,8 ≤ RМП ≥ 0,9 средняя

0,7 ≤ RМП ≥ 0,8 удовлетворительная

RМП< 0,7 неудовлетворительная

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа Семеновский, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы актуализировать значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.