Сводный годовой отчет о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

городского округа Семеновский за 2020 год

Основные сведения

о результатах реализации муниципальных программ

и результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области по итогам 2020 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и муниципальных закупок администрации городского округа Семеновский в соответствии постановлением администрации городского округа Нижегородской области от 14.03.2016 № 480 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский» (внесение изменений от 29.12.2016г. №3470) , на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Структура доклада включает в себя 3 раздела:

- Результаты реализации муниципальных программ

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

- Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно утвержденного Порядка, проводилась комплексная оценка реализации муниципальных программ со сроком действия в 2020 году на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа Семеновский от 12.11.2020г. №2434 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области». Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2020 году реализовывалось 18 муниципальных программ:

- «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018 - 2022 годы»;

- «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»;

- «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2022 годы»;

- «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2018-2022 годы;

- «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 2018 - 2022 годы»;

- «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2019 – 2023 годы»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»;

- «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы»;

- «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»;

- «Управление муниципальным имуществом городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области»;

- «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2024 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» на период 2015 - 2020 годов";

- «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы»;

- «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2020 - 2022 годы»;

- «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2020-2022 годы»;

- «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»;

Мероприятия всех 18 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа.

В рамках муниципальных программ за 2020 год расходы бюджета городского округа составили 91%. Общий объем бюджетных средств округа на реализацию муниципальных программ составил 2 009,349 млн. руб., или 96% от плана.

По итогам 2020 года наиболее значимыми в функциональной структуре расходов местного бюджета округа стали муниципальные программы:

- «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»:

- Фактические расходы: 802,575 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 40%

- «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы»:

- Фактические расходы: 375,432 млн. рублей;

- Доля к общему объему средств на программы: 19%

- «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»:

- Фактические расходы: 323,944 млн. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 16%

- «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»:

- Фактические расходы: 181,671 млн. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 9,0%

- «Управление муниципальным имуществом городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»:

- Фактические расходы: 96,281 млн. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 4,8%

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных учреждений в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направлены на развитие социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство:

- капитальный ремонт 8 улиц;

- благоустроены дворовые территории;

- газопроводы в д. Елисеево; д. Озеро; на ул. Краюшкина, газопровод к МБДОУ детский сад №7 «Березка»; закончено строительство газопровода г. Семенов – с. И. Заборское.

- ремонт Городского Дома культуры в р.п. Сухобезводное;

- капитальный ремонт Дома культуры в с. Ильино-Заборское;

- ремонт Дом культуры в р.п. Сухобезводное;

- ремонт помещений в здании Детского сада в д. Фундриково для размещения филиала библиотеки №10 и Дома культуры;

- реконструкция очистных сооружений на ст. 2-го подъема на Водопроводе;

- проложены водоводы от Керженца 1,8 км, и в городе 6 км;

- ремонт 3-х спальных корпусов в детском лагере «Колос»;

- по капитальному ремонту МКД отремонтировано 7 многоквартирных домов;

- 16 квартир приобретены детям сиротам;

- 13 семья получили социальные выплаты по программе «молодая семья» на строительство или приобретение жилого помещения;

- выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, ремонту тротуаров.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением индикаторов и сроков выполнения мероприятий. По результатам проведенной оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа Семеновский признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 18 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) муниципальной подпрограммы;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 17 из 18 муниципальных программ. Неудовлетворительную оценку получила 1 муниципальная программа, ввиду несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу по расходу денежных средств в соответствии с запланированными.

Рейтинг муниципальных программ городского округа Семеновский по итогам 2020 года

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП * (эффективность реализации муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы | Численное значение RМП (эффективность реализации муниципальной программы) за 2020 год | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2018-2022 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» на период 2015-2020 годов | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2020-2022 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2022 годы | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 1,0 | Высокая |
| «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 0,99 | Высокая |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский» на 2018-2022 годы | RМП = 0,98 | Высокая |
| «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 0,98 | Высокая |
| «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2020-2022 годы» | RМП = 0,97 | Высокая |
| «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2019-2023 годы» | RМП = 0,95 | Высокая |
| «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области» | RМП = 0,92 | Высокая |
| «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» | RМП = 0,91 | Высокая |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы» | RМП = 0,5 | Неудовлетворительная |

* RМП  - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

RМП ≥ 0,9 высокая

0,8 ≤ RМП ≥ 0,9 средняя

0,7 ≤ RМП ≥ 0,8 удовлетворительная

RМП< 0,7 неудовлетворительная

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведённой оценки 17 муниципальных программ, действующие на территории городского округа Семеновский, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы актуализировать значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

Ответственным исполнителям (заказчикам-координаторам) муниципальных программ необходимо обратить внимание на исполнение п. 6.7 и п. 6.8 постановления администрации городского округа Семеновский от 27.01.2020 №100 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Семеновский от 21.07.2014 № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области».