АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 03.03.2015 | № | 568 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015 – 2018 годы» на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа Семеновский от 21 июля 2014 года № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области», в целях реализации муниципальной программы  «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области  на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Семеновский от 2 октября 2014 года № 2730, администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т:	1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области  на 2015 – 2018 годы» на 2015 год.			2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский        (Храмова И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Семеновский по инвестициям и социальным вопросам Тигину Е.А.

Глава  администрации

городского округа                                                                                          Н.Ф. Носков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации                                                                                                         городского округа Семеновский

Нижегородской области

от 03.03.2015 № 568

План реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области  на 2015 – 2018 годы» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Финансирование на 2015 год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Проведение и организация семинаров, конференций, обучающих тренингов по вопросам развития предпринимательства. | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Предоставление субсидий на оказание муниципальной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. |  | 3 квартал | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Участие в конкурсах «Женщина-Лидер», «Предприниматель года». |  | 1,2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Участие в областной Олимпиаде по предпринимательству для старшеклассников. |  | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Проведение окружного смотр-конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий городского округа Семеновский к Новому году и Рождеству |  | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале городского округа Семеновский. | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям | 2 квартал | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Размещение информации о туристском потенциале городского округа Семеновский в сети Интернет. | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Подготовка и прокат (размещение) видеосюжетов (роликов и фильмов) о туризме в городском округе Семеновский на телевидении и в иных средствах размещения информации. | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Участие в российских и в международных выставках, научно-практических конференциях, семинарах, форумах, проведение конференций и круглых столов по вопросам развития внутреннего туризма. | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Улучшение состояния объектов показа на территории городского округа Семеновский. | Администрация городского округа Семеновский | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Изготовление, установка знаков туристской навигации в городском округе Семеновский. | Администрация городского округа Семеновский | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Разработка планов развития туристской инфраструктуры, перспективных планов городского круга Семеновский. | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям Отдел по спорту и молодежной политике | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Проведение для СМИ и туроператоров рекламно - информационных туров. | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие торговли на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Формирование и ведение торгового Реестра городского округа Семеновский Нижегородской области | Сектор по поддержке малого бизнеса и инвестициям | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли |  | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Проведение и организация тематических семинаров, конференций, обучающих тренингов. |  | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Организация и проведение ярмарок. |  | 2,3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | 1055 | 0 | 0 | 0 |