ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Cухобезводнинского   детского сада «Калинка»

Разработана: Власовой Г. А.

2018 год

Содержание

- Введение

- Пояснительная записка

- Общие сведенья о ДОУ

- Паспорт программы развития на 2018 -2021г.

- Обоснование необходимости разработки программы

- Основная идея инновационного развития ДОУ

- Цели и задачи программы

- Сроки и этапы реализации

- Управление программой и механизм её реализации

- Индикаторы достижения цели программы

- Показатели непосредственных результатов реализации программы

- Оценка эффективности реализации программы

- Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы и мероприятия по их снижению

- Организация контроля исполнения программы.

Введение.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. Необходимость разработки и введения данной программы обусловлена также пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий, важностью стратегической цели государственной политики в области образования в Российской Федерации на современном этапе. Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям. Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного потребителя. В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в направлении развития его вариативности, проблема регуляции качества образования приобретает особую актуальность. Педагогический коллектив выбирает приоритетное направление своей работы, то есть основные услуги, в соответствии с образовательной политикой государства, потребностям

Пояснительная записка

Программа развития (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сухобезводнинский детский сад «Калинка»  (далее ДОУ) разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития образовательного учреждения и требованиями ФГОС ДО , учитывая резервные возможности профессиональный уровень педагогов.                                       Наличие данной Программы обеспечивает системность и преемственность в развитии воспитательных и образовательных задач , помогает исключить дублирование в работе учреждения.

В данной Программе выделены основные направления работы коллектива на 3 года , каждое из которых , в свою очередь , контролируется рядом поставленных задач , мероприятий.

В  связи с изменением системы дошкольного образования в программе учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями ,переориентация педагогического коллектива на современное образование в условиях развития ДОУ нового поколения

Общие сведенья о ДОУ

МБДОУ Сухобезводнинский детский сад «Калинка» функционирует с 2012 года.   Работает в режиме пятидневной рабочей недели с  10.5 часовым     пребыванием детей с 7.30 до 18.00 , выходные дни суббота, воскресенье; нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В детский сад принимаются дети от 1,5 лет.

Проектная мощность учреждения  4    групп,  в  структурном  подразделения  2 группы ,     всего - 122 места.

Фактическая мощность -   105   детей.

Учредитель:  администрация городского округа Семёновский

Адрес: 606510, Россия, Нижегородская обл., г. Семёнов, р.п. Сухобезводное

ул.  Лесная   д44-а.

Телефон/факс: 8(83162)3-40-37

Финансирование – бюджетное, внебюджетное.

Электронная почта: d-skalinka@mail.ru

ДОУ осуществляет свою образовательную ,правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов :                                                             - Устав ДОУ, Утвержденный постановлением администрации городского округа Семеновский - Устав ДОУ, Утвержденный постановлением администрации городского округа Семеновский  Нижегородской области         № 1390 от 09.06.2015 г.

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 11078 от 31.10.2012 г

Паспорт программы развития на 2018-2021 г.

| Наименование программы | Программа развития МБДОУ Сухобезводнинский детский сад «Калинка» на 2018-2021г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы, нормативные документы | - Конвенция о правах ребенка - Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». - СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). - Конституция РФ - Устав МБДОУ Сухобезводнинского детского сада «Калинка» - Постановление администрации г.о.Семёновский от 12.11.2015 №2932 Об утверждении Порядка согласования Программы развития муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению образования администрации городского округа Семеновский - Федеральная программа «Патриотическое воспитание» - Локальные нормативные акты МБДОУ Сухобезводнинского детского сада «Калинка» |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Семёновский |
| Разработчик программы | Творческая группа МБДОУ Сухобезводнинского детского сада «Калинка» |
| Актуальность | Актуальность программы развития МБДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. |
| Назначение программы | Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным в условиях реализации новой государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России; становление открытой, гибкой и доступной системы образования. |
| Цель программы | Повышение социального статуса дошкольного образования и обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования и результатам освоения. |
| Задачи программы | 1.Создание системы управления качеством образования дошкольников с учетом ФГОС, путем введения : -новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается игровой , совместной и самостоятельной деятельности детей), - новых образовательных технологий . -организация совместного образования детей инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование)в общеобразовательных группах ДОУ. - обновление методического и дидактического обеспечения . 2.Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ в части освоения педагогами технологий в интеграции областей. 4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников посредством организации совместной эффективной деятельности и их участия в образовательном процессе. 5. Совершенствовать систему обеспечения безопасности участников образовательного процесса |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в период с 2018 г. по 2021 г. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация, педагогический коллектив МБДОУ Сухобезводнинского детского сада «Калинка» , общественность , социальные портнеры ДОУ |
| Объёмы и источники финансирования программы | В соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль над исполнением программы осуществляет администрация МБДОУ Сухобезводнинского детского сада «Калинка» По итогам каждого года реализации программы развития проводится промежуточный мониторинг эффективности, вносятся необходимые корректировки. По завершении срока действия программы развития проводится итоговый анализ её реализации. |
| Индикаторы достижения цели программы | - Управления качеством дошкольного образования - Обеспечение оснащения групп в соответствии с ФГОС ДОУ - Развитие кадрового потенциала ДОУ - Взаимодействие ДОУ и семьи - расширение связи с социальными партнерами |

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТМИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие современным жизненным потребностям развития страны.

Актуальность разработки Программы развития ОУ обусловлена вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-Фз «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО . Целевые установки обозначены в этих документах на поддержку семьи , материнства и детства , развитие спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения ,обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку.

Основными приоритетами развития общего образования в национальной образовательной инициативе названы :

1.Обновление образовательных стандартов.

2.Развитие воспитательного потенциала.

3.Здоровье дошкольников.

4.Информатизация образования.

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа ДОУ, территориальной специфики,возможности нашего детского сада ,потребностей родителей воспитанников . Необходимость введения Программы так же обусловлена разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий.

ПРОБЛЕМЫ

- Необходимость повышения качества и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий

- Родители не достаточно включаются в воспитательно – образовательную работу , в планирование и оценку качества ДОУ

- Правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере соответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовое поведение.

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ

Программа развития ДОУ  предполагает:

- Повышение качества воспитания и образования в ОУ, через освоение внедрение новых технологий воспитания и обучения дошкольников, в

том числе детей с ОВЗ.

- Успешное вовлечение родителей в образование ДОУ.

- Участие в оценке качества образовательных результатов.

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса , учитывались тенденции социальных преобразований , запросы родителей , интересы детей , профессиональные возможности педагогов.

Основная идея инновационного развития доу

Основная идея инновационной деятельности ДОУ вызвана необходимостью модернизации содержания и организации образования. В связи с этим, возникает новая предметность в научно-практической деятельности педагогов и руководителя – проектирование образовательного пространства, составляющей которого является проектная деятельность по изменению структуры образовательного процесса и содержания образовательной деятельности.

Необходимы преобразования по ряду направлений деятельности доу:

- Обновление содержания педагогического процесса путем внедрения современных педагогических технологий:

- Создание условий для реализации физкультурно-оздоровительной работы;

- Внедрение новой системы взаимодействия между всеми участниками педагогического процесса;

- Повышений психолого-педагогической культуры родителей;

- Расширение связей с учреждениями социума;

- Внедрение актуальных теорий управления ДОУ, основывающаяся на личностно-ориентированного подхода к управлению;

- Расширение материально-технической базы ДОУ.

- Мероприятия по повышению профессионализма педагогов:

- Создание программ профессионального самообразования;

- Проведение активной работы по аттестации педагогических кадров;

- Обеспечение научных, методических, творческих контактов с другими учреждениями города, области (НИРО). Изучение и внедрение лучшего опыта работы коллег;

- Расширение методического центра ДОУ: приобретение научной, методической литературы, видеоматериалов по обучению и развитию дошкольников, электронной картотеки обобщенного педагогического опыта по разным направлениям.

- Совершенствование образовательного процесса:

- Приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом, с использование здоровьесберегающих технологий;

- Воспитание эмоционального и осознанного отношения воспитанников к собственному здоровью и безопасности;

- Воспитание положительного эмоционального отношения к окружающей природе, как средство сдоровьесбережения;

- Создание предпосылок для развития инициативы и эмоциональной отзывчивости воспитанников;

- Формирование основы социально-нравственных чувств представлений и отношений.

- Совершенствование взаимодействия с социумом:

- Организация связи с общественными и социальными структурами (семья, учреждения здравоохранения и спорта);

- Укрепление связей с образовательными учреждениями более высоких ступеней образования (преемственность со школой).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель.   Повышение социального статуса дошкольного образования и обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательной  программы дошкольного образования и результатам освоения.

Задачи Программы

1.Создание системы управления качеством образования дошкольников с учетом  ФГОС, путем введения :

-новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается игровой , совместной и самостоятельной деятельности детей),

- новых образовательных технологий .

-организация совместного образования детей инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование)в общеобразовательных группах ДОУ.

- обновление методического и дидактического обеспечения .

2.Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, способствующую формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников.

3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ в части освоения педагогами технологий  в интеграции областей.

4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников  посредством организации совместной эффективной деятельности и их участия в  образовательном процессе.

5. Совершенствовать  систему обеспечения безопасности участников образовательного процесса

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для эффективной реализации целей и задач Программы развития необходимо разработать план поэтапной работы ДОУ с задачами и путями их реализации.

1этап (подготовительно-организационный) (2018–2019 учебный год)

Направление деятельности

- создание методической – технической базы в МБДОУ;

- создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу ДОУ;

- обеспечение возможности педагогам выбрать учебные планы, программы, формы и методы работы;

- проектирование организации, содержания и технологии педагогического процесса;

- информационно-аналитическое сопровождение деятельности педагогов.

2.  этап (коррекционно-развивающий) (2019г – 2020г)

Направление деятельности

- мониторинг уровня квалификации педагогов ДОУ;

- коррекция рабочей программы и учебных планов;

- сохранение и развитие образовательного процесса;

- практическая реализация программы развития;

- взаимодействие с семьей;

3. этап (заключительный (2020- 2021)

Направление деятельности

- Анализ эффективности развитии программы

- Анализ уровня квалификации педагогов

- Анализ работы с родителями воспитанников по итогам реализации  Программы развития

Управление Программой и механизм её реализации.

Программа развития   призвана не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых преимуществ МБДОУ  Сухобезводнинский детский сад «Калинка» как:

конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования.

конкурентоспособность воспитанников и педагогов МБДОУ в системе конкурсов, выставок, конференций и др.

высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного процесса.

Конкурентные преимущества МБДОУ

определяются следующими факторами:

стабильно высоким качеством образования;

наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и управленческих команд в области проектирования,   исследований, образовательных и организационно-управленческих инноваций;

Вместе с тем, реализация Программы развития может породить риски, связанные:

с недостатками в управлении реализацией Программой;

с неверно выбранными приоритетами развития.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть вызваны изменениями государственной политики в сфере дошкольного образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность данных мероприятий и всей Программы, а также использования бюджетных средств.

Заказчиком и координатором Программы является администрация г.о. Семёновский.

Заказчик – координатор, в лице заведующего и администрации МБДОУ:

разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные локальные акты, необходимые для реализации Программы;

разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации Программы;

организует информационное сопровождение в целях управления реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;

осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;

утверждает механизм управления Программой.

Для текущего управления реализацией Программы создаются рабочие группы по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы являются:

подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программных мероприятий на каждый год;

подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на Педагогическом совете и совете родителей;

выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.

разработка и апробация предложений по механизмам и схемам   финансового обеспечения реализации Программы;

организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий по каждому направлению работы;

организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий;

принятие решения об участии в презентациях, конкурсах и т.п.

ведение отчетности о реализации Программы;

организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах реализации Программы.

Система организации контроля выполнения Программы:

Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике педагогических советов

Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения в наглядной форме;

Публикации на сайте ДОУ, в СМИ;

Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, советом родителей;

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется на  педсовете и на сайте ДОУ.

| Уровень реализации | Потребитель (участник) |
| --- | --- |
| Персональный (индивидуальный) уровень | Ребенок, педагог, родители |
| Институциональный уровень | Группы детского сада, воспитатели групп, родители воспитанников, медицинский персонал, службы, администрация ОУ |
| Социальный уровень | Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта |

Система программных мероприятий

| Концептуальные направления | Направление развития | Период реализации, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержательные характеристики | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 1. Управление качеством дошкольного образования | Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО, как основы их успешного обучения в школе. | * | * | * |
| 2. Информация дошкольного образования | Внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс | * | * | * |
| 3. Кадровая политика | Повышение профессионального мастерства педагогов, обучение молодых специалистов, участие в конкурсном движении | * | * | * |
| 4. Вовлечение семьи в образовательное пространство | Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении важнейших процессов обеспечения образовательного процесса («родительский комитет», родительский клубы) | * | * | * |
| 5. Социальное партнерство | Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, общественными организациями | * | * | * |

ПРОЕКТ

1.«Управление качеством дошкольного образования»

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе в соответствии с требованиями ФГОС ДО .

Цель:

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования в МБДОУ  и соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Задачи:

1.	Организация эффективного взаимодействия  всех педагогов МБДОУ, в рамках выполнения требований заданных ФГОС ДО по созданию условий осуществления образовательного процесса.

2.	Создание системы методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобного для использования её педагогами в ежедневной работе.

3.	 Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного процесса в соответствии с условиями заданные ФГОС ДО.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Формирование нормативно – правовой базы | 2018 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель, |
| 2 | Создание общеобразовательной программы, в соответствии с изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества. | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 3 | Работа в соответствии с требованиями ФГОС ДО . | 2018 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 4 | Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с целевыми ориентирами заданных ФГОС ДО. | 2018-2021 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 5 | Проведение мероприятий по адаптации детей в ДОУ. | 2018-2021 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 6 | Развитие проектной деятельности ОУ: уточнение концептуальных направлений развития ОУ | 2018-2021 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 7 | Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования (на основе ФГОС ДО) | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель, педагоги |
| 8 | Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами и проектами) | Август 2018 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель, педагоги |
| 9 | Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 10 | Составление плана взаимодействия педагогов и родителей по направлениям развития воспитанников | 2018 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 11 | Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |

Социальный эффект:

•	Повышение качества образовательного процесса

ПРОЕКТ

Программное обеспечение, методики, технологии

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет требований направленных на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.

Цель: обучение педагогов МБДОУ технологиям тематического планирования, проектирования и естественного включения семьи в образовательный процесс МБДОУ.

Задачи:

1.Переориентирование педагогов на приоритет требований направленных на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.

2.Вовлечение родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования.

3.Развитие социального партнерства в процессе вовлечения детей дошкольного возраста в проектную деятельность.

4.Организация эффективного сетевого взаимодействия с партнерами детского сада посредством сети  Интернет.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Разработка системы обучения педагогов применению тематического планирования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель, |
| 2 | Создание условий взаимодействия ДОУ и семьи, разработка мероприятий по консультированию семей воспитанников | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель, педагоги |
| 3 | Разработка методических материалов и выбор форм взаимодействий с родителями воспитанников. | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель, педагоги |
| 4 | Разработка перспективно – тематических планов по всем возрастам в рамках реализации образовательной программы. | Сентябрь 2018 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель, педагоги |

Социальный эффект:

Обучение родителей взаимодействию с ребенком в домашних условиях.

ПРОЕКТ

Информатизация дошкольного образования

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы.

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ.

Задачи:

1.Разработка информационной модели и компьютерной технологии управления  качеством дошкольного образования.

2. Создание  документооборота в МБДОУ  с применением информационных технологий.

3. Вовлечение  родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного информирования.

4. Организация эффективно - сетевого взаимодействия.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Приобретение дополнительно модема и подключение к сети Интернет в методическом кабинете | 2018 | Внебюджетные средства | Заведующий, Ст.воспитатель, |
| 2 | Создание группы, занимающейся внедрением ИКТ в образовательный процесс | Октябрь 2018. | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 3 | Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и педагогов т.д.) | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 4 | Повышение квалификации педагогов на внешних курсах -Систематизация и хранение своих работ. | 2018-2020 2018-2019 | Внебюджетное финансирование Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 5 | Оснащение необходимым оборудованием: принтер, ксерокс, сканер, | 2016-2020 | Целевые средства, бюджетное финансирование | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 6 | Ведение сайта МБДОУ на обратную связь. | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, |

Ожидаемый продукт:

- Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ.

- Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области педагогических технологий.

- Презентации о мероприятиях МБДОУ и опыте работы педагогов.

Социальный эффект:

- Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

- Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы.

- Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.

ПРОЕКТ

Кадровая политика

Проблема:  Недостаточность обладания педагогами основными компетенциями, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста.

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов в сфере ФГОС ДО, исходя из их профессионального развития.

Задачи:

1.Разработка системного подхода к организации непрерывного образования сотрудников.

2.Повышение мотивации педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических) | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, ст.воспитатель |
| 2 | Разработка диагностических карт профессионального мастерства и определение личных потребностей сотрудников в обучении. Проведение самоанализа | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, ст.воспитатель, педагоги, специалисты |
| 3 | Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, ст.воспитатель, педагоги |
| 4 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО. | 2018-2020 | Целевые средства, бюджетное финансирование | Заведующий, ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 5 | Организация обучения педагогов работе с возрастными группами детей,составлению индивидуальных маршрутов сопровождения развития воспитанников | 2018-2019 | Без финансирования | Заведующий, ст.воспитатель |
| 6 | Организация обучения педагогов по вопросам нравственно- патриотического воспитания дошкольников | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 7 | Организация наставничества для профессионального становления молодых специалистов | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, ст.воспитатель |
| 8 | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, ст.воспитатель |

Ожидаемый продукт:

- Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в обучении.

- Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников.

Социальный эффект:

- Повышение уровня компетенции педагогов.

- Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении.

- Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.

ПРОЕКТ

Социальное партнерство

- Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства.

- Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения.

- Задачи:

- 1.Нахождение форм эффективного взаимодействия МБДОУ   с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания;

- 2.Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников;

- 3.Повышение социального статуса МБДОУ

| № | Социальный партнер | Мероприятия | Ожидаемый продукт деятельности | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные учреждения: -МБОУ Сухобезводнинская СОШ | Экскурсии, совместные праздники, посещение школьных постановок. | Конспекты совместных спортивных мероприятий | Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога тревожности при поступлении в школу. |
| 2 | ГДК п.Сухобезводное | Конкурсы ,концерты | Выставки. | Обогащение социально-эмоциональной сферы детей |
| 3 | Библиотека | Экскурсии, беседы, посещение праздников, выставок, участие в конкурсах, совместные праздники. | Выставки, конспекты совместных спортивных рисунков. | Обогащение познавательной сферы детей и повышения уровня общения. |
| 4 | Музыкальная школа | Экскурсии. | Детские выступления | Обогащение социально-эмоциональной сферы детей, формирование нравственно-патриотического воспитания, толерантности. |
| 5 | Поликлиника | Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия | Медицинские рекомендации, карты | Снижение числа пропусков детьми по болезни |
| 6 | Пожарная часть | Экскурсии | Совместные учения |  |

Ожидаемый продукт:

- Перспективный план по формированию взаимовыгодного социального партнёрства

- Электронная методическая медиатека по совершенствованию профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников..

Социальный эффект:

- профессионально компетентный педагогический работник, успешно взаимодействующий в любом коллективе.

- Повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, проживающих в многокультурном и многонациональном городе.

- Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания мира и согласия.

ПРОЕКТ

Здоровье

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровлении ребенка в условиях экологического неблагополучия в обществе.

Цель : Комплексная система воспитания и развития , ребенка ,направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов , воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья .

Задачи :

- комфортного микроклимата , в детском коллективе в ДОУ;

Создание  повышение Физкультурно- оздоровительной грамотности у родителей;

Формирование профессиональной позиции педагогов ответственность за свое здоровье и здоровье воспитанников.

|  | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Разработка и реализация направлений сотрудничество с родителями по вопросам здоровьесбережение | 2018-2020 | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель Воспитатели |
| 2 | Участие в спартакиадах | Ежегодно | Без финансирования | Ст.воспитатель Воспитатели |
| 3 | Организация проведение спортивных досугов совместно с родителями | Ежегодно | Без финансирования | Ст.воспитатель воспитатели |
| 4 | Подбор материалов и оформление информации для размещения в родительских уголках на сайте ДОУ | Ежегодно | Без финансирования | Ст.воспитатель воспитатели |
| 5 | Взаимодействие с ГДК | Ежегодно | Без финансирования | Ст.воспитатель воспитатели |
| 6 | Создание странички на сайте | 2019 г | Без финансирования | Ст.воспитатель воспитатели |

Ожидаемый продукт:

Информация для родителей на сайте  и уголках о здоровом образе жизни

Социальный эффект:

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.

Повышение педагогического опыта

Индикаторы достижения цели программы

Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана работы детского сада, осуществляется через организационную функцию управления.
Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения
для решения его уставных целей и задач.

Показатели непосредственных результатов реализации программы.

В результате реализации программы:

- повыситься удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг;

- повыситься эффективность использования современных технологий, в том числе, здоровьесберегающих;

- повысится уровень квалификации педагогов;

- будет модернизирована система качества образования;

- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;

- сформирована современная модель образовательного пространства ДОУ, ориентированного на обеспечения задач развития ДОУ и его конкурентоспособность в социуме;

- укомплектованный кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации образования педагогический коллектив;

- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психологическое и нравственное благополучие воспитанников;

- повышение информационной культуры участников образовательных отношений.

Оценка эффективности реализации программы.

Соотнесение процесса развития ДОУ с критериями эффективности:

- образовательными (достижениями высокого качества знаний)4

- психолого-педагогическими (устойчивость условий эмоциональной комфортности участников образовательного процесса, личностный рост);

- показателями условий (рост материально-технического обеспечения образовательной системы ДОУ);

- ростом личностных достижений всех участников образовательного процесса;

- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг (наличие практики выявление общественного мнения)

Параметры отслеживания результатов внедрения программы:

- от  45% до 65% - допустимый уровень развития;

- от 66% до 85% - достаточный уровень развития;

- от 86% до 100% - оптимальный уровень развития.

Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы и мероприятий по их снижению.

Угрозы и риски реализации программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемом бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в программу, пересмотра целевых значений показателей.

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелом правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти.

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного качества управления программой, т.е. неготовности управленческих кадров к деятельности в новых условиях.

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей программы со стороны субъектов образовательного процесса.

Возможные пути устранения угроз и рисков:

- разъяснение идей программы развития;

- повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров;

- организация мониторинга;

- научно-методическое, информационное и аналитическое сопровождение.

Организация контроля исполнения программы

Предлагаемая программа развития является результатом творческой деятельности коллектива. Она появилась по внутренней необходимости администрации и педагогов, заинтересованных в развитии образовательного учреждения.

Это определило такие важные особенности программы как реалистичность, прогностичность, целостность, обоснованность.

Предлагаемая модель развития будет совершенствоваться в ходе реализации программы развития.

Степень реализации программы развития будут определяться условиями, которые в ближайшее время сложаться вокруг системы дошкольного образования, а именно в вопросах управления и финансирования.

ДОУ оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию образовательного учреждения.