ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 7 «Березка»

(срок реализации 5 лет)

Разработала: Любавина Н.Л.

г. Семенов

2021 г.

Содержание

| Паспорт Программы развития………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Актуальность…………………………………………………………………… | 8 |
| 1. Информационно-аналитическая справка о МБДОУ детском саде № 7 «Березка»……………………………………………………………………….. | 9 |
| 1.1. Информационная справка о ДОУ……………………………………....... | 9 |
| 1.2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности, характеристика текущего состояния ДОУ……………………………………………………… | 11 |
| 2. Цель и задачи Программы………………………………………………...... | 19 |
| 3. Ожидаемые результаты реализации программы (целевые показатели)…. | 22 |
| 4. Инфомационные карты процессов…………………………………………. | 24 |
| 5. План-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие ДОУ………………………………………………. | 31 |
| 5.1. План-график реализации программы…………………………………….. | 31 |
| 5.2. Финансовый план реализации программы………………………………. | 33 |
| 6. Организация контроля за выполнением Программы развития…………... | 33 |
| Приложения…………………………………………………………………….. | 34 |

Паспорт программы развития

| Наименование Программы | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Березка» |
| --- | --- |
| Статус Программы | Локальный нормативный акт ДОУ |
| Период реализации | 2021 - 2026 г.г. |
| Основания для разработки Программы | Нормативно – правовое обеспечение: - - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; - - Конвенция о правах ребенка; - - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; - - Указ президента Российской Федерации о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки от 7 мая 2012 года N 599; - - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - - Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; - - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); - - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32); - - Устав ДОУ. |
| Разработчик Программы | Исполняющий обязанности заведующего Любавина Надежда Леонидовна. |
| Исполнители Программы | Педагогический коллектив, администрация, воспитанники, родительская общественность, социальные партнеры. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области. |
| Цель Программы | Обеспечение высокого качества доступного образования на уровне программы дошкольного образовательного учреждения в контексте стратегических задач развития российского образования, запросов государства и общества; повышение эффективности работы ДОУ на основе современных подходов и требований в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |
| Задачи | - Создать условия для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ, формировать компетенции в соответствии с требованиями Профессионального стандарта, повышать качество образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий (проект «Педагог будущего»). - Повысить качество работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством расширения палитры используемых форм взаимодействия. Осваивать эффективные технологии социального партнерства и взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника (проект «Мы вместе»). - Совершенствовать систему условий и работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности (проект «Мы рядом»). - Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса (проект «Здоровье с детства»). - Обеспечить координацию взаимодействия с социальными институтами, использовать социокультурный потенциал социума в создании единой воспитательной системы (проект «Партнеры») - Создать качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности через организацию материально – технических условий (РППС) (проект «Успехи каждого ребенка») - Совершенствовать материально-технические условия реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ (проект «Материально-техническая база ДОУ»). |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа будет реализована в 2021–2026 г.г. в три этапа: Этапы: 1. Подготовительный (2021 год) 2. Практический (2022–2025 гг.) 3. Итоговый (2026 г.) I этап – подготовительный (2021 год): - разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - создание условий (кадровых, материально- технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства . II этап – практический (2022–2025 гг.): - апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; - постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; - периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - корректировка мероприятий. III этап – итоговый (2026 г.): - реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; - анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. |
| Назначение Программы | Программа, как проект перспективного развития МБДОУ детского сада № 7 «Березка» призвана: - обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; - консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы развития; - реализовать инициативные проекты для достижения высокого уровня удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. |
| Проблема | - необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий; - недоукомплектованность ДОУ техническим современным оборудованием. - недостаточная готовность родителей в управление качеством образования детей через общественно-государственные формы управления; - объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, сказывающееся на получении ими качественного образования; - несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей; - недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей. - не в полной мере реализован принцип демократического государственно общественного управления ДОУ. |
| Приоритетные направления | - создание многомерного образовательного развивающего пространства положительно влияющего на имидж детского сада и взаимодействие с семьями воспитанников; - формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (информатизации образования). - расширение способов и методов формирования здорового образа жизни воспитанников. - расширение связей с учреждениями-партнерами (ГДК «Керженец», МБУК ЦБС, ФОК «Арена» и т.д.) |
| Ожидаемые результаты | - организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; - совершенствование и реализация основной образовательной программы ДОУ, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста; - создание доступной и инклюзивной образовательной среды для разных категорий детей; - создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образовательного процесса; - стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное профессиональное самосовершенствование, обеспечивающий высокое качество образования в ДОУ; - продуктивный уровень социального партнерства с семьей, образовательными, медицинскими, культурными и научными учреждениями и организациями; - внедрение информационных технологий в образовательный процесс; - расширение перечня дополнительных услуг; - рациональное и эффективное управление ресурсами; основным ожидаемым результатом будет - функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника. |
| Ресурсное обеспечение | - кадровый потенциал - высокий профессионализм сотрудников и высокий уровень мотивации педагогов; - инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические и управленческие проекты. |
| Возможные риски | Невозможность качественной организации и распространения результатов реализации Программы развития ДОУ из-за недостаточности финансирования и ресурсных возможностей педагогического коллектива и ДОУ в целом. |
| Объем и источник финансирования Программы | Выполнение Программы может быть обеспечено за счет бюджетного финансирования. Осуществляется в пределах текущего финансирования. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Управление образования администрации городского округа Семеновский Нижегородской области; - Заведующий МБДОУ детского сада №7 «Березка»; - Педагогический Совет. Отчеты предоставляются: ежегодно (в форме публичного отчета, самообследования деятельности ДОУ) на сайте ДОУ. В обязанности ДОУ входит переодическое информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, отчетах на родительских собраниях, открытых мероприятиях и т.д.) Итоговый отчет – в мае 2026 года. |

Актуальность

Актуальность разработки Программы развития обусловлена модернизацией системы образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, диктующих основные положения и нормы функционирования современного детского сада.

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей).

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно требованиям ФГОС ДО, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией.

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход развития детского сада. В Программе отражаются системные, целостные изменения в детском саду (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением.

Основными функциями настоящей Программы развития являются:

- организация и координация деятельности детского сада по достижению поставленных перед ним задач;

- определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;

- последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно-обоснованных форм, методов и средств;

- выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития;

- интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах развития детского сада.

1. Информационно-аналитическая справка о

МБДОУ детском саде № 7 «Березка»

  - Информационная справка о ДОУ

Наименование дошкольной образовательной организации в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Березка» ( МБДОУ детский сад № 7 «Березка»)

Учредитель: администрация городского округа Семеновский Нижегородской области.

Юридический адрес: 606652 Россия, Нижегородская область, г.Семенов, ул.Дзержинского, д.11.

Почтовый адрес: 606652 Россия, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Дзержинского, д.11.

Телефон: 8(831)625-02-11.

Организационно-правовая форма: учреждение.

Тип учреждения: бюджетное.

Год ввода в эксплуатацию, характеристика объекта: ясли – сад  № 7 «Берёзка» открылся в 1977 году. С 1995 года функционировала начальная школа. С 2010 года учреждение приобретает новый статус «детский сад».

Двухэтажное здание, площадь – 888 кв.м.

Площадь земельного участка – 4752 кв.м.

Устав Утвержден Постановлением г.о. Семеновский Нижегородской области от 26.08.2019 № 2170.

Лицензия№11325 от 10.12.2012 года, серия 52ЛО1 № 0000838

Режим работы: 07:00 — 17:30 (10,5 часовой режим работы) с организацией работы  дежурной группы (с 6.45 до 18.45). Выходной — суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы ДОУ регламентирован Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка дошкольного учреждения.

Уровень образования детей: дошкольное образование

Форма обучения очная.

Нормативный срок обучения 6 лет.

Воспитание и обучение в детском саду осуществляется на русском языке

E-mail: sad-7-berezka@yandex.ru

Сайт: https://sad-7-berezka.caduk.ru/

Структура дошкольной образовательной организации:

- групп раннего возраста - 1

- групп дошкольного возраста - 5

Материально технические условия для реализации основной образовательной программы дошкольного образования :

- кабинет заведующего;

- методический кабинет;

- групповые, приемные, туалетные комнаты (6 шт.);

- музыкальный зал совмещен с физкультурным залом.

Условия организации питания и охраны здоровья воспитанников:

- медицинский кабинет;

- процедурный;

- прачечная;

- пищеблок.

Сведения о комплектовании: общее количество воспитанников – 113 детей, в т.ч.64 мальчика и 49 девочек;

- в группах раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет – 16 детей;

- в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет – 97 детей.

Информация по группам здоровья:

I – 36% (41 ч)

II – 44% (49 ч)

III – 2% (23 ч)

Характеристика семей:

1 ребенок в семье – 33семьи;

2 детей в семье  – 60 семей;

3 и более детей в семье – 20 семей.

дети – инвалиды - 0

дети с ОВЗ – 12 человек.

Социальный паспорт семей (Приложение 1)

| Количество воспитанников |  |  |  | 113 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество родителей |  |  |  | 203 |  |
| По составу семей | полная | неполная | многодетная | Социального риска |  |
|  | 80% - 90 семей | 20% - 23 семьи | 23% - 26 семей | 3% - 3 семьи |  |
| По образованию | высшее | среднее специальное | техническое | среднее | неполное |
|  | 29% - 56ч. | 40% - 81ч. | 14% - 29ч | 16% - 2ч | 1% - 5ч |
| По социальному положению | рабочие | служащие | предприниматели | нерабочие |  |
|  | 58% -118ч | 27% - 53ч | 2% - 5ч. | 13% - 27 ч |  |

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 10 педагогов:  1 старший воспитатель,  7  воспитателей,  1 учитель - логопед, 1 музыкальный руководитель. Все педагоги имеют среднее профессиональное и высшее образование (100%) и категорию (100%). (Приложение 2)

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 2-х до 3-х лет не более 8-10 минут, для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. Режим дня детей в учреждении разработан для каждой возрастной группы с учетом требований СанПиН.

Взаимодействие с социумом оформлено договорами о взаимодействии (МБУК ЦБС, ГДК «Керженец»).

1.2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности,

характеристика текущего состояния ДОУ

Реализация ФГОС ДО ставит перед муниципальной системой образования задачи повышения профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, совершенствования развивающей предметно-пространственной среды, что соответствует обязательным требованиям к реализации основной образовательной программы дошкольного образования и создание условий в ДОУ для детей с целью их успешной социализации и личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

В связи с этим целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи, расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых технологий, методов и форм дошкольного образования.

Современное образовательное  учреждение  должно  не  только соответствовать  постоянно изменяющимся  условиям  внешней  среды,  поддерживая  свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно - оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения.

ДОУ  осуществляет  образовательную  деятельность  на  основе  идей отечественной педагогики с использованием современных методов и технологий.

Образовательная  политика  ведется  в  соответствии  с законодательными и нормативными актами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ьребованиями СанПин.

Процесс организации образовательной деятельности в ДОУ носит комплексный, плановый характер.

Содержание образования  в МБДОУ детском  саду № 7 «Березка» дифференцируется по следующим направлениям развития (по ФГОС ДО):  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые реализуется в различных видах детской деятельности: двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, конструктивная, изобразительная,  игровая, музыкальная и др. Взаимодействие с детьми строится с учетом индивидуальных, возрастных особенностей и возможностей каждого ребенка. В ДОУ реализуется принцип развивающего обучения. Обучение детей  происходит на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях (ООД),  используются наглядно-практические методы  и  способы  организации  деятельности: наблюдение, элементарные опыты, игровые, проблемные ситуации и т.д.

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с семьями воспитанников, вовлечении их в образовательный процесс.

Социальный заказ определяет деятельность ДОУ, направленную на  позитивную социализацию дошкольника, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, а также формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности.

К основным результатам и определенным проблемным зонам, обуславливающим направления развития ДОУ, можно отнести следующее:

- В области реализации образовательной программы дошкольного образования.

Содержание образования в ДОУ определяется образовательной программой учреждения (далее – ООП ДО), разработанной в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) дошкольного образования.

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в рамках дошкольного образования.

Обязательная часть Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 7 «Березка»,  разработана на основе примерной  основной образовательной программы дошкольного образования «Детство», под   редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  программы Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» (при реализации образовательной области «Познавательное развитие» заменяет подраздел «Первые шаги в математику»); парциальной программы Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»  (при реализации образовательной области «Познавательное развитие» в части «Ребенок открывает мир природы»); парциальной программы Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (при реализации образовательной области «Речевое развитие», заменяет подраздел «Обучение грамоте»); парциальной программы И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» и Программа «Камертон» Костиной Э.П.(при реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», заменяет раздел «Музыка»); коррекционный раздел разработан  на основе «Программы обучения и воспитания детей с фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в образовательных программах представлена парциальной программой «Формирование культуры безопасности» Л.Ф.Тимофеевой.

Проблемная зона: неполноценность части, формируемой участниками образовательных отношений отражающей специфику образовательной деятельности ДОУ во взаимодействии как с обучающимися (наличие авторских образовательных программ, использование инновационных методов и средств обучения, описание традиций ДОУ или конкретных групп), так и с их семьями (расширение палитры используемых форм, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с родителями (законными представителями).

Возможные пути решения проблемы: создание новых продуктов, систематизация/обобщение и достойное представление уже имеющегося опыта (проект «Мы – вместе» по взаимодействию с семьями воспитанников).

- В области оценки результативности реализации образовательной программы ДОУ.

В качестве основы системы педагогического мониторинга и, как следствие, оценки результативности реализации ООП ДО в ДОУ, был выбран диагностический материал, предложенный в примерной  основной образовательной программе дошкольного образования «Детство», под   редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой., также разработаны карты индивидуального развития освоения ООП ДО, диагностические журналы «Комплексная диагностика уровней освоения программы «детство» все возрастные группы автор - составитель Н.Б.Вершинина.

Выбор качественного диагностического материала, единого для всех групп, но дифференцированного по возрастам, позволил придать педагогическому мониторингу в ДОУ системность и целенаправленность. Для полноценной реализации принципа индивидуализации дошкольного образования невозможно построение образовательной деятельности без учета результатов диагностики. Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста входят в перечень трудовых функций педагога дошкольного образования согласно Профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. Полученные в ходе мониторинга данные обладают огромным рефлексивным потенциалом, в первую очередь, для самих педагогов, являя пространство для внесения коррективов и дополнений в процесс построения образовательной деятельности.

Проблемная зона: недостаточность использования возможностей электронной системы педагогического мониторинга.

Возможные пути решения проблемы: поиск, апробация и внедрение оптимальной электронной системы педагогического мониторинга (проект «Педагог будущего»).

- В области обеспечения качества образовательного процесса в ДОУ.

В ДОУ функционируют 6 групп, нет спален. Среднее количество обучающихся в группах – 19 человек. ДОУ работает в режиме полного дня (10,5-часового пребывания).

Проблемная зона: необходимость оптимизации образовательного процесса в ДОУ с учетом наполняемости групп.

Возможные пути решения проблемы: использование методов, приемов, средств, позволяющих повышать продуктивность взаимодействия воспитателя с детьми как во фронтальном, так и индивидуальном режимах (проект «Успех каждого ребенка»).

4) В области обеспечения здоровьесберегающей среды ДОУ,

По результатам оценки динамики здоровья обучающихся за последние годы медицинский работник отмечает тенденцию к снижению случаев острых респираторных инфекций. Возможными причинами положительной динамики является повышение уровня грамотности родителей, обусловленное, в том числе, и качеством профилактической работы ДОУ, основанной на регулярном консультировании и информировании.

- основным видам здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ, относятся: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; образовательные, направленные на воспитание привычек здорового образа жизни (ЗОЖ) дошкольников; информирования и просвещения родителей.

Медико-профилактические технологии, направленные главным образом на сохранение и приумножение здоровья детей под руководством  старшей медсестры в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, используются в ДОУ полноценно. В ДОУ осуществляется:

- профилактика заболеваний;

- углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из поликлиники;

- коррекция возникающих функциональных отклонений;

- реабилитация соматического состояния здоровья, противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами, витамино-профилактика (витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты);

- санитарно-гигиеническая работа всех служб ДОУ.

Уровень обеспечения социально-психологического благополучия детей и просвещения родителей - достаточный. Показателями выступают тенденция к уменьшению заболеваемости и положительная оценка социально-психологического климата в группах участниками образовательных отношений.

Проблемная зона: определенная ограниченность в полноценном использовании физкультурно-оздоровительных технологий и проведении масштабных спортивных развлечений, обусловленная отсутствием в ДОУ отдельного зала для проведения физкультурных занятий, недостаточный уровень образования педагогов с детьми ОВЗ.

Возможные пути решения проблемы: поиск альтернативных форм работы в этом направлении, позволяющих полноценно представлять физкультурно-оздоровительный блок (проект «Здоровье с детства», «Мы рядом» (с детьми с ОВЗ).

- Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных средств информатизации (сайт ДОУ).

Итоги анкетирования родителей (законных представителей) в мае 2021 года ( Приложение 3.) свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса в ДОУ. В исследовании приняло участие 174 родителя (законных представителя) детей детского сада. Достаточно высокие показатели утвердительных ответов свидетельствуют о полноценности реализации большинства показателей.

Учитывая определенную долю субъективности в оценке родителями работы учреждения: даже 98% удовлетворенность качеством реализации того или иного направления не означает отсутствие возможностей расширения профессиональных горизонтов. Например, системность проведения совместных мероприятий получила высокую оценку, однако расширение палитры используемых форм взаимодействия с семьями является перспективным направлением развития.

Проблемная зона: недостаточность внимания имиджевой составляющей деятельности ДОУ и использования родительским сообществом возможностей официального сайта ДОУ.

Возможные пути решения проблемы: работа по модернизации и популяризации официального сайта как важного инструмента внешнего представления участия ДОУ в системах оценки качества (проект «Мы вместе»).

- В области обеспечения качества условий организации образовательного процесса в ДОУ.

Важной составляющей качества условий организации образовательного процесса в ДОУ является уровень обеспеченности его безопасности. В здании ДОУ функционирует противопожарная система, система передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности (тревожная кнопка). Регулярно проверяется противопожарное состояние ДОУ, обследуется прилегающая к ДОУ территория, уточняются должностные инструкции сотрудников, проверяется готовность нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, исправность технического оборудования -кнопок экстренного вызова полиции, техническая укрепленность подведомственных территорий и помещений, проводятся беседы и инструктивные совещания с работниками, корректируются паспорта комплексной безопасности и антитеррористической защищенности, проводятся беседы с обучающимися на соответствующую тематику.

Проблемная зона: отсутствие поста охраны ДОУ для своевременного выявления противоправных посягательств, совершения террористического акта и различных ЧС.

Возможные пути решения проблемы: заключение договора с частными охранными предприятиями (ЧОП); установка поста охраны (проект «Мы вместе»; «Материально-техническая база ДОУ»).

Состояние материально-технической базы ДОУ можно охарактеризовать положительно. В групповых ячейках (всего - 6) есть следующие помещения: «игровая» или «групповая»; «раздевальная» или «приемная»; «моечная»; «туалетная».

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда (РППС) создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС является:

− содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, ширм) в разных видах детской активности;

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

- безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

Предметное наполнение регулярно обновляется на основании запросов педагогов, отраженных в планах формирования РППС ДОУ. Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников. В каждой группе есть зоны для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и организации двигательной активности.

Проблемные зоны:  недостаточность:

- возможностей использования современных электронных образовательных ресурсов и средств ТСО;

- отсутствие подключения интернета в некоторых групповых помещениях для воспитателей;

- уровня индивидуализации образовательного процесса (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья)

Возможные пути решения проблемы: обновление материально-технической базы ДОУ, работа по повышению уровня индивидуализации образовательного процесса, приобретение персональных компьютеров (проекты «Материально-техническая база ДОУ», «Успех каждого ребенка», «Мы рядом»).

Помимо групповых ячеек в ДОУ функционируют следующие служебно-бытовые помещения: кабинет заведующего, методический кабинет, кладовая чистого белья.

Все помещения оборудованы необходимым материально-техническим наполнением, которое, однако, требует регулярного обновления.

Пищевой блок ДОУ оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов, определенные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдаются в полном объеме.

Все дети получают полноценное питание, питьевой режим не нарушается. Как было сказано выше, в ДОУ совмещен музыкально-спортивный зал, что   обуславливает   некоторые   проблемы   организационного   характера (проведение массовых физкультурных занятий и совместных открытых мероприятий с родителями). Однако многолетний опыт существования ДОУ в таком объективном условии позволил выработать определенные способы минимизации трудностей (оптимально-рациональная организация пространства, использование определенных форм стимулирования двигательной активности детей и т.п.).

7) Учреждение укомплектовано педагогами на 80 % согласно штатному расписанию.

Педагогический коллектив ДОУ характеризуется относительной стабильностью, учитывая общую тенденцию к изменениям кадрового состава в дошкольных образовательных организациях. Все кадровые перестановки в ДОУ за последние 3 года обусловлены объективными по отношению к работе в учреждении причинами: переезд, декретный отпуск и т.п. Ключевую роль здесь играет уровень управленческой компетентности руководителя, кадровая политика которого нацелена на привлечение новых и сохранение уже имеющихся специалистов.

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 10 педагогов:  1- старший воспитатель,  7 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель – логопед. Все педагоги (100%) имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Профессиональное развитие и саморазвитие является ключевой характеристикой системы методического сопровождения воспитателей ДОУ. Педагоги регулярно проходят аттестационные процедуры, курсы повышения квалификации. Актуальные вопросы как теоретического, так и практико-ориентированного характера обсуждаются на внутреннем уровне ДОУ в рамках мероприятий, организуемых методической службой учреждения.

Проблемные зоны:

- наличие    следующих    признаков    стандартного    педагогического мышления, являющегося препятствием на пути к полноценному принятию современных образовательных идей:

- невысокий уровень внутренней мотивации, готовности педагогов к расширению собственных профессиональных горизонтов, ориентация на прагматичные ценности образования;

- направленность педагогической деятельности на конечный результат, образец, модель;

- ориентация на передачу «готового» знания и решенные проблемы.

Возможные пути решения проблемы:

- совершенствование системы методического сопровождения педагогов ДОУ, ориентирование на преодоление стереотипности педагогического мышления и поведения, придание четкости профессиональной позиции;

- внедрение механизмов стимулирования инновационной деятельности (проект «Педагог будущего»).

8) Работа с социальными партнерами в ДОУ представлена сотрудничеством со следующими учреждениями:

- ГДК «Керженец». Цель взаимодействия: развитие партнерских отношений между педагогами ДОО   и работниками ГДК; развитие у воспитанников навыков социального общения.

- МБУК ЦБС  Центральная библиотека имени Б.П. Корнилова. Цель взаимодействия: воспитание и развитие творческих качеств личности в каждом ребенке на основе приобщения детей к художественной литературе.

- Детская музыкальная  школа  имени И.Т.Шестирикова. Цель взаимодействия: знакомство с произведениями классической и народной музыки, знакомство с различными музыкальными произведениями, развитие представлений о различных музыкальных жанрах, приобщение к миру искусства

- ЦкиИ. Цель взаимодействия: содействие духовно-нравственному воспитанию ребенка средствами театрального искусства; формирование грамотного восприятия сценического искусства и развитие устойчивой потребности в посещении театра.

- ОГИБДД  России по г. Семенову. Цель взаимодействия: профилактика детского травматизма на дорогах города, пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми.

- Историко- краеведческий Музей (ул.Ванеева). Цель взаимодействия: воспитание бережного отношения к родному городу, архитектурным памятникам, уважение к своим предкам, поддержка преемственности поколений.

- МТЦ «Золотая хохлома». Цель взаимодействия: приобщение их к истокам национальных традиций, познакомить детей с хохломской росписью; воспитание эстетических чувств, гордость за свою малую Родину, уважение к труду художниц, токарей, работников ЗАО «Хохломская роспись»

Проблемная зона: необходимость расширения контактной аудитории с целью повышения качества реализации различных направлений деятельности ДОУ.

Возможные пути решения проблемы: поиск новых социальных партнеров, демонстрирование открытой позиции к взаимовыгодному сотрудничеству (проект «Партнеры»).

2. Цель и задачи Программы

Анализ текущего состояния ДОУ, имеющегося положительного опыта и проблемных зон, а также современных образовательных тенденций определили следующую цель Программы развития ДОУ.

Цель: Обеспечение  высокого  качества  доступного  образования  на  уровне программы  дошкольного  образовательного  учреждения  в  контексте  стратегических задач   развития   российского   образования,   запросов   государства   и общества;   повышение   эффективности   работы   ДОУ   на   основе современных   подходов   и    требований   в    условиях    реализации Федерального государственного образовательного стандартадошкольного образования.

Задачи являют собой направления (шаги), определяющие основные мероприятия (проекты), реализация которых позволяет достичь поставленной цели.

Задачи:

1.Создать условия для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ, формировать компетенции в соответствии с требованиями Профессионального стандарта, повышать  качество образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий  (проект «Педагог будущего»).

2.Повысить качество работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством расширения палитры используемых форм взаимодействия. Осваивать эффективные технологии социального партнерства и взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника (проект «Мы вместе»).

3.Совершенствовать  систему условий и работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности (проект «Мы рядом»).

4. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса (проект «Здоровье с детства»).

5.Обеспечить координацию взаимодействия с социальными институтами, использовать социокультурный потенциал социума в создании единой воспитательной системы (проект «Партнеры»)

6.Создать качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности через организацию материально – технических условий (РППС) (проект «Успехи каждого ребенка»)

7.Совершенствовать материально-технические условия реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ (проект «Материально-техническая база ДОУ»).

Оптимальный сценарий развития ДОУ:

Анализ сильных и слабых сторон в работе ДОУ позволяет обозначить причины, затрудняющие развитие учреждения, и возможные перспективы его развития. Сценарий развития ДОУ, направленный на осуществление выявленного направления преобразований, включает в себя, прежде всего, преодоление проблемных явлений и поэтапную реализацию основных задач (проектов) развития. Реализация намеченных задач влечет за собой ряд позитивных последствий. К их числу можно отнести:

- повышение маркетинговой привлекательности и конкурентоспособности ДОУ;

- модернизация системы оценки качества образования в ДОУ;

- обеспечение эффективной деятельности коллектива ДОУ;

- повышение качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников;

- создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды ДОУ;

- повышение качества педагогического процесса;

- наличие  материально-технических  условий,  соответствующих  требованиям

ФГОС ДО.

Ключевыми условиями достижения оптимальных результатов являются:

- относительная стабильность кадрового состава ДОУ, главным образом, управленческого блока;

- высокая мотивационная готовность педагогических работников к профессиональному самосовершенствованию;

- стабильность финансовых ресурсов.

- обеспечение к 2026 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Стандарт может выступать своеобразным ориентиром, «мерилом» не только в плоскости «состояние», но и в плоскости «развитие», так как полноценная его реализация пока еще остается актуальной задачей.

В связи с этим первоочередную значимость в развитии ДОУ на ближайшие годы сохраняет вопрос реализации требований ФГОС ДО, однако ряд иных, в том числе более поздних документов федерального уровня, позволят обозначить новые перспективы и акценты в данном направлении, позволяя не останавливаться на достигнутом и придать процессу изменений в деятельности ДОУ целенаправленный характер устойчивого развития, направленного на реализацию ключевой цели развития образования - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Перефразировав известные слова К.Д.Ушинского, ключевой девиз, слоган Программы развития можно обозначить как «Личность может воспитать только личность, ориентированная на постоянное самообразование».

К ценностно-смысловым принципам реализации Программы относятся:

- обеспечение открытости образовательного процесса в учреждении, тесное взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса, расширение участия родительской общественности в принятии и реализации управленческих решений;

- повышение профессионализма и педагогического мастерства педагогических работников, основанное на приобщении к идее непрерывного образования как ценностно-смысловой установки, определяющей профессиональную позицию специалистов;

- индивидуализация системы методического сопровождения процесса профессионального развития педагогов;

- стабильность и устойчивость коллектива как важная составляющая эффективности деятельности учреждения;

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства;

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия всех участников образовательных отношений;

- уважение личности ребенка, учет его индивидуальных особенностей; − формирование общей культуры личностей детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, формирования познавательных интересов и действий,

- открытая позиция по отношению к сотрудничеству с социальными партнерами, расширение контактной аудитории учреждения;

- признание важной роли взаимодействия с семьей в вопросах развития и − образования, охраны и укрепления здоровья детей;

- повышение статуса ДОУ не столько в качестве самоцели, сколько в качестве результата успешной деятельности учреждения.

Организационно-управленческие принципы реализации Программы:

- единоначалие и коллегиальность;

- распределенная ответственность за результаты реализации Программы;

-поэтапная реализация Программы, контроль и самооценка результатов;

- учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников и работников по различным вопросам реализации Программы;

- поддержка инновационной деятельности воспитателей;

- ориентация на требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- ресурсное обеспечение реализации проектов;

- использование информации, научных знаний, возможностей системы повышения квалификации в качестве фактора развития;

- взаимодействие и социальное партнерство с административными структурами, различными ведомствами и организациями системы образования города;

- гибкость содержания Программы и управленческой политики администрации учреждения, учет характера промежуточных итогов, специфики внешних и внутренних условий реализации.

Ожидаемый образ ДОУ (основные характеристики):

- высокопрофессиональный и творческий коллектив;

-  высокая конкурентоспособность учреждения с позиций родителей (законных представителей) воспитанников;

- эффективное управление ДОУ с привлечением механизмов государственно-общественного управления;

- система воспитания и обучения, обеспечивающая полноценное развитие личности детей в том числе с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных областях;

- система взаимодействия с семьями воспитанников, обуславливающая активное участие родителей в образовательном процессе учреждения;

- высокий уровень здоровьесберегающей деятельности ДОУ;

- современная материально-техническая база и развивающая предметно-пространственная среда;

- широкие партнерские связи с различными организациями;

-интерес со стороны профессионального сообщества города.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

(целевые показатели)

Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются показатели, характеризующие объем (содержание) и качество оказываемой государственной услуги по реализации образовательной программы дошкольного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей направленности, а также показатели, являющиеся целевыми в рамках реализации каждого из заявленных проектов.

|  |  | Единица измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наполняемость групп | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Уровень освоения основной образовательной программы ДО | баллы | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
| 3 | Степень удовлетворенности родителей | % | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Уровень маркетинговой привлекательности и конкурентоспособности ДОУ | баллы | Выше среднего | Выше среднего | высокий | высокий | высокий |
| 5 | Уровень качества педагогического процесса в ДОУ | баллы | Выше среднего | высокий | высокий | высокий | высокий |
| 6 | Наличие полноценного инструментария для оценки качества образования | Да/нет | нет | да | да | да | да |
| 7 | Количество педагогов, принимающих участие в работе инновационной сети различных уровней | % | 20% | 40% | 60% | 70% | 80% |
| 8 | Уровень посещаемости официального сайта ДОУ | баллы | средний | выше среднего | высокий | высокий | высокий |
| 9 | Количество педагогов, использующих электронную систему мониторинга | % | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Количество педагогов, системно использующих ИКТ и иные современные образовательные технологии | % | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Уровень положительной мотивации педагогов | баллы | средний | средний | Выше среднего | высокий | высокий |
| 12 | Количество совместных мероприятий с родителями воспитанников | % (увеличение на..) | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 13 | Количество социальных партнеров | % (увеличение на..) | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 14 | Соответствие материально- технических условий требованиям ФГОС ДО | Соотв./не соответ | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |

Ожидаемые результаты:

- Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

- Совершенствование и реализация основной общеобразовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста;

- Создание доступной и инклюзивной образовательной среды для разных  категорий детей;

- Создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образовательного процесса;

- Стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное профессиональное самосовершенствование, обеспечивающий высокое качество образования в ДОУ;

- Продуктивный уровень социального партнерства с семьей, образовательными, медицинскими, культурными и научными учреждениями и организациями;

- Внедрение информационных технологий в образовательный процесс;

- Расширение перечня дополнительных услуг;

- Рациональное и эффективное управление ресурсами;

Основным ожидаемым результатом будет:

- функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника.

.

4.  Информационные карты проектов

Проект  «Педагог будущего»

Цель: создать условия для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ, повышать  качество образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий.

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов.

| № п.п | Мероприятия проекта «Педагог будущего» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непрерывное и планомерное повышения квалификации педагогических работников, на основе использования современных цифровых технологий | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты педагогов для ликвидации профессиональных дефицитов | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |
| 2. | Участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками; | Обмен опытом на уровне района. Участие педагогов в методических мероприятиях на разных уровнях | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |
| 3. | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования в том числе в рамках внутрифирменного обучения | Составление графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников | Ежегодно | Внебюджетное финансирование | Старший воспитатель, воспитатели |
| 4. | Прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | Составление плана-графика по желанию педагогов | 2022-2026 | Внебюджетное финансирование | Старший воспитатель, воспитатели |
| 5. | Педагогическое сопровождение молодых специалистов (наставничество | Деятельность «Школы молодого педагога» | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |
| 6. | Прохождение аттестации педагогических работников | Согласно графику прохождения аттестации | 2021-2026 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 7. | Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности | Проверка Комитетом образования, в соответствии современным требованиям | Раз в три года | Без финансирования | Заведующий старший воспитатель |

Проект «Успех каждого ребенка»

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Задача: обновление содержания и методов детей, развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования.

| № п.п | Мероприятия проекта «Успех каждого ребенка» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Организовано дополнительное образование воспитанников в детском саду на основе запроса родителей и их потребностей обучающихся. | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 2. | Анализ ресурсной базы детского сада для организации дополнительного образования. | Организация методического сопровождения педагогов | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 3. | Участие в открытых мероприятиях района | Увеличение числа участников в мероприятиях района | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 4. | Повышение эффективности управления ДОУ через расширение взаимодействия с организациями дополнительного образования | Расширение взаимодействия ДОУ с организациями дополнительного образования | 2022-2026 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 5. | Организация процесса воспитания на основе исторических и национально-культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов РФ | Построение учебно-воспитательного процесса на основе исторических и национально-культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов РФ | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |

Проект «Партнеры»

Цель: Обеспечить координацию взаимодействия с социальными институтами, использовать социокультурный потенциал социума в создании единой воспитательной системы.

Задача:  Разработать модель взаимодействия дошкольного учреждения со социокультурными учреждениями г.о. Семеновский.

| № п.п | Мероприятия проекта «Партнеры» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договоров с социальными партнерами |  | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |
| 2. | Разработка совместных планов работы | Разработана модель взаимодействия | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, родители |
| 3. | Участие в мероприятиях, организованных социокультурными учреждениями | Единая модель взаимодействия | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, родители |
| 4. | Привлечение работников социокультурных учреждений к совместным мероприятиям в ДОУ. | Взаимоподдержка и взаимопомощь | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, родители |

Проект «Здоровье с детства»

Цель: стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса

Задача: разработать инновационную комплексную систему по формированию у воспитанников основ здорового и безопасного образа жизни.

| № п.п | Мероприятия проекта «Здоровье с детства» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг заболеваемости воспитанников | Средний процент заболеваемости | 2021 | Без финансирования | Старшая медицинская сестра |
| 2. | Семинары-тренинги «Психологическое здоровье воспитанников и педагогов» | Повышение компетентности педагогов в свете профессиональных стандартов | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 3. | Консультации для педагогов «Признаки утомляемости ребёнка дошкольника», «Запрещённые физические упражнения для детей дошкольного возраста», «Как правильно провести гимнастику с дошкольниками», «Профилактика утомляемости дошкольников в ДОУ» | Совершенствование форм и методов работы с семьёй. | 2021-2025 | Без финансирования | Старшая медицинская сестра, старший воспитатель |
| 4. | Разработка плана использования оздоровительных упражнений в режиме дня для каждой возрастной группы. | Улучшение состояния здоровья детей способствует повышению качества их образования. | 2021-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, |
| 5. | Разработка серии конспектов физкультурных сюжетно – игровых занятий на воздухе на основе технологии Кудрявцева В.Т., Егорова Б.Б. | Улучшение состояния здоровья детей способствует повышению качества их образования. | 2021-2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, |
| 6. | Просветительская работа с родителями по вопросам ЗОЖ через родительские уголки, сайт учреждения, семинары, Дни здоровья, родительские тематические собрания. | Повышение компетентности родителей | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |

Проект «Мы рядом» (с детьми с ОВЗ)

Цель: совершенствовать  систему условий и работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности

Задача: совершенствовать систему работы, реализующую право каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности полноценного физического и психического развития детей.

| № п.п | Мероприятия проекта «Мы рядом» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка АООП | Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. | 2021-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |
| 2. | Консультации для педагогов «Планирование работы с детьми ОВЗ» | Совершенствование форм и методов работы с воспитанниками. | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, учитель- логопед |
| 3. | Привлечение детей для участия в конкурсах ДОУ и интернет- конкурсах | Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |

Проект «Мы вместе» (с родителями)

Цель:  повысить качество работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством расширения палитры используемых форм взаимодействия.

Задачи: разработать модель взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй в интересах воспитанников с целью их всестороннего и полноценного развития. Осваивать эффективные технологии социального партнерства и взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника.

| № п.п | Мероприятия проекта «Мы вместе» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце). | Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей всеми специалистами ДОУ, в соответствии в выявленными проблемами. | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты родители |
| 2. | Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с родителями | Регулярная работа поддержки семей, имеющих детей | 2021-2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты родители |
| 3. | Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы поддержки семей, имеющих детей | Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы) | 2021-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты родители |
| 4. | Работа семейного клуба «Навстречу друг другу» | Система взаимодействия с семьями воспитанников, обуславливающая активное участие родителей в образовательном процессе учреждения | 2021-2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты родители |
| 5. | Организация и проведение современных форм и методов работы с семьёй. | Повышение компетентности родителей | 2021-2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты родители |
| 6. | Итоговое онлайн- анкетирование родителей по результатам работы семейного клуба, с предоставлением отчета на сайте ДОУ. | Работа над ошибками с учетом мнения родителей ( законных представителей. | 2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, родители |

Проект «Материально - техническая база в ДОУ»

Цель: совершенствование материально-технической базы ДОУ, включая развивающую предметно-пространственную среду (РППС), с учетом требований ФГОС ДО.

Задачи: создать  условия  для  регулярного  обновления материально-технической базы, совершенствования развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; создать  условия  через  оснащение  групповых тематических центров материалами, стимулирующие развитие игровых интересов воспитанников; обеспечить наличие персонального компьютера и мультимедийного оборудования в каждом групповом помещении.

| № п.п | Мероприятия проекта «Материально- техническая база в ДОУ» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение качественного анализа материально-технической базы развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ | Соответствие материально- технической базе в ДОУ требованиям ФГОС ДО | 2021-2022 | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель, воспитатели |
| 2. | Анализ паспортов групп каждой возрастной группы | Соответствие оборудование требованиям ФГОС ДО | 2021 | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель, воспитатели |
| 3. | Обновление компьютерной техники (приобретение компьютерной и офисной техники, мультимедийного оборудования) для проведения ОД с обучающимися и педагогами | Подключение высокоскоростного интернета, приобретение ноутбуков для групп, ведение электронных документов в учреждении (планирование, диагностика, отчеты, портфолио детей и педагогов и др.) | 2021-2025 | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель, завхоз |
| 4. | Организация конкурсов по созданию развивающей пространственно-предметной среды групповых помещений и территории ДОУ | Активное участие педагогов в конкурсах ДОУ | 2022-2025 | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель, воспитатели |
| 5. | Анализ сайта детского сада. | Соответствие сайта современным требованиям | 2021-2026 | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель |
| 6. | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства. | Повышение ИКТ-компетентности педагогов через КПК | 2021-2026 | Бюджетное | Старший воспитатель, воспитатели |

5. План-график программных мер, действий, мероприятий,

обеспечивающих развитие образовательной организации

5.1. План - график реализации Программы

| Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Форма отчетности | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Обеспечение эффективного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности |  |  |  |  |
| Проект «Педагог будущего» | 2021-2026гг. | Заведующий, старший воспитатель | Аналитическая справка | Стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное профессиональное самосовершенствование, обеспечивающий высокое качество образования ДОУ. Система методического сопровождения, обладающая характеристиками адресности, вариативности, мобильности, востребованности. Высокий уровень мотивационной готовности педагогов |
| Направление 2.Повышение качества педагогического процесса в ДОУ |  |  |  |  |
| Проект «Успехи каждого ребенка» | 2021-2026гг. | Заведующий старший воспитатель | Аналитическая справка | Обновление содержания и методов детей, развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования. |
| Проект «Партнеры» | 2021-2026гг. | Заведующий старший воспитатель | Аналитическая справка | Использование социокультурного потенциала социума в создании единой воспитательной системы. |
| Направление 3.Создание условий для развития здоровьесбрегающей образовательной среды ДОУ. |  |  |  |  |
| Проект «Здоровье с детства» | 2021-2026гг. | Заведующий старший воспитатель, воспитатели, старшая медицинская сестра | Отчет | Условия для полноценного физического развития дошкольников. Отсутствие травм у воспитанников. Сформированная культура здорового образа жизни у педагогов, воспитанников и родителей. |
| Проект «Мы рядом (с детьми ОВЗ) | 2021-2026гг. | Заведующий старший воспитатель, воспитатели, специалисты, старшая медицинская сестра | Отчет | Создание модели построения образовательной развивающей среды в рамках инклюзивного образования. Создание комфортных условий для совместного пребывания детей вне зависимости от их нарушения здоровья или развития. Повышение квалификации специалистов и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Толерантное отношение родительского сообщества и воспитанников к особым детям. |
| Направление 4.Повышение качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством расширения палитры используемых форм взаимодействия. |  |  |  |  |
| Проект «Мы вместе» | 2021-2026гг. | Заведующий Старший воспитатель, Воспитатели, специалисты | Отчет | Расширенная палитра современных форм взаимодействия с семьями воспитанников. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения. |
| Направление 5.Совершенствование материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ |  |  |  |  |
| Проект «Материально- техническая база ДОУ» | 2021-2026гг. | Заведующий Старший воспитатель, Воспитатели, завхоз | Аналитическая справка | Современное оборудование, обладающее высоким образовательным потенциалом. Персональный компьютер в каждом групповом помещении. Материально-техническая база, соответствующая действующим законодательным требованиям. |

5.2.  Финансовый план реализации Программы

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент средств нормативного финансирования, направленных на развитие учреждения | 70% | 73% | 75% | 77% | 80% |
| Привлечение дополнительных финансовых средств* | 0 % | 0% | 0,3% | 0,5% | 0,6% |

6. Организация контроля за выполнением Программы развития

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных проектов, представление их на педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения.

2. Ежегодные отчеты  по самообследованию МБДОУ детского сада № 7 «Березка».

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др.

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ.

Приложение 1.

Социальный паспорт семей воспитанников

МБДОУ детского сада №7 Березка»

Количество воспитанников – 113

Количество родителей - 203

Диаграмма 1. Количество детей в семье.

Диаграмма 2. По составу семей.

Диаграмма 3. По образованию.

Диаграмма 4. По социальному положению.

Приложение 2.

Характеристика педагогических кадров

| Кадровый состав | Количество человек |
| --- | --- |
| Заведующий | 1 |
| Старший воспитатель | 1 |
| воспитатель | 7 |
| Музыкальный руководитель | 1 |
| Учитель-логопед | 1 |

Педагогический состав – 11 человек

И.о. заведующего имеет высшее образование. соответствие занимаемой должности, 13 лет педагогического стажа, в т.ч. 8,5 лет в должности руководителя.

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 80 %.

Образование (без учета заведующего).

| высшее | Среднее профессиональное |
| --- | --- |
| 6 (60%) | 4 ( 40 %) |

Квалификационная категория (без учета заведующего).

| высшая | первая |
| --- | --- |
| 7 (70% ) | 3 (30 % ) |

По стажу и возрасту (без учета заведующего).

| По стажу |  | По возрасту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| до 5 лет | 0 | До 20 лет | 0 |
| от 5 до 10 | 20% (2ч) | 20-30лет | 10% (1ч) |
| от 10 до 20 | 40% (4ч) | 30-40 | 40% (4ч) |
| от 20до 25 | 0 % (0ч) | 40-50 | 40% (4ч) |
| свыше 25 | 40% (4ч) | 50 и более | 10% (1ч) |

Приложение 3.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

« Удовлетворенность работой ДОУ»

1. Как вы считаете? Наш детский сад

пользуется авторитетом  в микрорайоне;   не пользуется авторитетом;  о нем вообще не говорят;

2. Ваш ребенок ходит в детский сад

с удовольствием;   через силу;   чаще с удовольствием;   редко с желанием.

3. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе?

устраивает полностью;  устраивает частично;  не устраивает совсем.

4. Как Вы считаете? Дети в детском саду

получают интересные знания и навыки культурного поведения;

получают, но недостаточно;    не получаю ничего нового;

5. Информацию о детском саде Вы приобретаете

из наглядной агитации детского сада;   со слов других родителей;

от воспитателя;   на собраниях;    не получаете.

6. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду?

да;    нет;    частично.

8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:

повысилась материальная база;  изменилось отношение к детям;

проводилась бы интересная работа с родителями;

хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах

9. Какие темы развития вашего ребенка вы бы хотели услышать?

_________________________________________________________

10. В каких мероприятиях Вы хотели бы принять участие?

___________________________________________________________________________

11. Напишите, какими талантами вы обладаете и какую помощь могли бы оказать группе и детскому саду?

______________________________________________________________________________

Вы можете добавить комментарии и предложения  по работе детского сада. Благодарим за участие!

Результаты анкетирования по итогам 2020-2021 учебного года:

98% - родители в полной мере удовлетворены работой ДОУ

2% - удовлетворены частично