ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 7 «Березка»

Разработала: Панкратова О.А.

г Семенов

2021 г.

Содержание

|  | Паспорт Программы развития | 3 - 4 |
| --- | --- | --- |
| I. | Информационная справка об учреждении | 5 |
| II. | Обоснование необходимости разработки Программы | 5 - 7 |
| III. | Цели и задачи Программы | 7 - 8 |
| IV. | Сроки и этапы реализации Программы | 8 |
| V. | Управление Программой и механизм ее реализации | 8 - 9 |
| VI. | Система программных мероприятий | 9 - 14 |
| VII. | Индикаторы достижения цели Программы | 15 |
| VIII. | Показатели непосредственных результатов реализации Программы | 15 - 16 |
| IX. | Оценка эффективности реализации Программы | 16 |
| X. | Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению | 16 |
| XI. | Организация контроля исполнения Программы | 17 - 18 |

Паспорт Программы развития

| Наименование Программы | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Березка» на 2021 – 2024 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Нормативно – правовое обеспечение: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Конвенция ООН о правах ребёнка Семейный кодекс РФ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования» Устав МБДОУ детского сада №7 «Березка» Семье принадлежит основная общественная функция – воспитание детей, она была и остается жизненно необходимой средой для сохранения и передачи социальных и культурных ценностей, определяющим фактором формирования личности ребенка. |
| Разработчики Программы | Панкратова Ольга Анатольевна |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Семеновский |
| Цель | Создание единого образовательного пространства детского развития и установление партнерских взаимоотношений между детским садом и семьей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. |
| Задачи | - Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. - Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. - Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки. - Активизировать и обогащать умения родителей (законных представителей) по воспитанию детей. - Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях. - Использовать эффективные формы работы с родителями ( законными представителями). - Создание семейного клуба «На встречу друг другу». |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 г. – 2024 г. Этапы: 1.Аналитический 2.Практический (разработческий) 3.Заключительный (обобщающий) |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Дошкольное образовательное учреждение Педагоги, родители (законные представители), воспитанники |
| Объем и источник финансирования Программы | Бюджетные средства |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление образования администрации городского округа Семеновский Заведующий МБДОУ детского сада №7 «Березка» |
| Индикаторы достижения | Высокая психолого-педагогическая компетентность родителей; Высокая степень участия родителей в жизни учреждения; Наличие системы работы ДОУ с родительским сообществом; Высокая компетентность педагогов в вопросах взаимодействия с семьей; Наличие системы информирования родителей. Высокая психологическая, физическая и интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе |

I. Информационная справка об учреждении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Березка» ( МБДОУ детский сад № 7 «Березка»).

Из истории:

Ясли – сад  № 7 «Берёзка» открылся в 1977 году.

С 1995 года функционировала начальная школа.

С  2010 года учреждение приобретает новый статус «детский сад».

Учредитель: Администрация городского округа Семеновский

Юридический адрес: 606652 Россия, Нижегородская область, г.Семенов, ул.Дзержинского, д.11.

Телефон: 8(831)62 5 - 02 - 11.

Электронный адрес:     sad-7-berezka@yandex.ru

В настоящее время в детском саду функционирует 6 возрастных групп: из них 1 группа  раннего возраста и 5 групп детского сада.

Режим работы:  Пятидневная рабочая неделя (выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

Программное обеспечение ДОУ: Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Березка».

II. Обоснование необходимости разработки Программы

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом особой заботы. В Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в  ст.44, п.1 определяется, что «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности.

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - предоставляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка.

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества образования воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий ДОУ и семьи.

Модель социального партнерства ДОУ и семей воспитанников понимается как процесс межличностного общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка.

В современных исследованиях под партнерством понимают взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, характеризующееся «доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием ответственности сторон за результат».

Эффективность работы детского сада зависит во многом от конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между педагогическим коллективом дошкольного учреждения и родителями(законными представителями).

Данная программа  нацелена на изменение самой философии взаимодействия детского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится учреждением комплексной поддержки и содействия развития родительской компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями  (законными представителями) и дошкольным учреждением рассматривается как обязательное условие обеспечения полноценного развития ребенка. В процессе реализации программы происходит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие»; идет поиск совместного языка контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон друг друга.

В  работе с семьёй необходимо опираться на следующие теоретические положения:

- сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей), которое предполагает равенство позиций партнёров;

- личностное взаимодействие, открытость дошкольного учреждения, подразумевающая доверительные отношения педагогов с родителями ( законными представителями) и тесное взаимодействие детского сада с социумом.

В основу совместной деятельности сообщества «детский сад – семья» в рамках инновации положены следующие  принципы:

- Принцип личностной ориентации.

- Принцип новизны.

- Принцип многоуровневой дифференциации и индивидуального подхода.

- Принцип интеграции.

- Принцип гуманистической направленности.

- Принцип эффективности социального взаимодействия.

- Принцип педагогической поддержки.

Для успешного перехода к новой модели взаимодействия детского сада с семьёй необходимо обеспечение следующих условий:

Социальные:

- социальный заказ  на образование в семье;

- плодотворное взаимодействие с социумом для образования родителей;

- социальный заказ родителей на активизацию отношений «детский сад семья»

Организационные:

- разработка модели управления процессом организации родительского сообщества;

- внесение дополнений в нормативно правовую базу;

- разработка необходимой организационной документации;

- организация предоставления дополнительных образовательных услуг;

- введение новых субъектов инновационной деятельности.

Кадровые:

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров;

- взаимодействие с инновационными образовательными учреждениями, с НИРО.

Психолого-педагогические:

- совершенствование методов и форм организации взаимодействия с родительским сообществом;

- совершенствование психологической службы в работе с родителями;

- создание благоприятного психологического микроклимата.

Научно – методические:

- Разработка программ, методик, анкет, тестов, дидактического материала и другое.

Финансовые:

- Обеспечение бюджетного финансирования в соответствии со статусом детского сада;

- Наличие материальной базы, соответствующей современным требованиям.

III. Цели и задачи Программы

| Цель: Создание единого образовательного пространства детского развития и установление партнерских взаимоотношений между детским садом и семьей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Задачи: - Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. - Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. - Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки. - Активизировать и обогащать умения родителей( законных представителей) по воспитанию детей. - Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях. - Использовать эффективные формы работы с родителями( законными представителями). - Создание семейного клуба «На встречу друг другу». IV. Сроки и этапы реализации Программы Сроки реализации Программы: 2021 г. – 2024 г.г. Этапы: 1. Аналитический – 2021 – 2022 г.г. 2. Практический (разработческий) - 2022 – 2023 г.г. 3. Заключительный (обобщающий) - 2023 – 2024 г.г. V. Управление Программой и механизм ее реализации Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых показателей реализации Программы. Реализация программных мероприятий с участием работников, детей, родителей (законных представителей) воспитанников образовательной организации, общественности включает в себя подготовку и издание организационно- распорядительных документов, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий. Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. Ответственным исполнителем Программы является администрация образовательной организации. Ответственный исполнитель Программы: - обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей Программы, ответственных за реализацию программных мероприятий, и контролирует их исполнение; - вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мероприятий Программы; - формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год; - издает приказы об организации программных мероприятий. Исполнителями Программы являются работники, родители (законные представители) воспитанников. Исполнители Программы: - участвуют в реализации мероприятий Программы; - в пределах своих полномочий несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, осуществляют финансовую отчетность; - осуществляют самоанализ результативности участия в реализации программных мероприятий. Контроль за исполнением Программы осуществляет заведующий образовательной организации. VI. Система программных мероприятий 1.Аналитический Направления работы. Задачи.; 2021 - 2022; 2022 - 2023; 2023 - 2024; Ответственные. 1. Изучение – нормативно – правовой базы; +; Администрация, педагоги творческой группы. 2. Создать творческую рабочую группу; +; Администрация. 3. Изучить мнение родителей «Оценка деятельности дошкольного учреждения» «Оценка взаимодействия педагога с родителями»; +; Старший воспитатель Воспитатели. 4. Обеспечить реализацию совершенствования работы ДОУ по всем направлениям.; +; +; +; Администрация Воспитатели. 5. Проведения социологического опроса родителей для составления социального паспорта.; +; Старший воспитатель Воспитатели. 6. Провести кадровый анализ педагогов; +; Старший воспитатель. 7. Разработка и формулирование концепции Программы; +; Администрация, педагоги творческой группы. 8. Разработка плана деятельности по реализации Программы; +; Администрация, педагоги творческой группы. 2.Практический Срок; Познавательное направление; Информационно-аналитическое направление.; Наглядно-информационное направление; Досуговое. 2022 – 2023 учебный год; Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания детей.; Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.; Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности.; Цель: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми.. Открытие Семейного клуба выходного дня (1 раз в квартал) «На встречу друг другу»; Анкетирование «Анкета для определения затруднений родителей в вопросах воспитания и развития детей»; Ящик доверия «Вопрос – ответ» (по мере необходимости); Семейные спортивные встречи «В Страну Здоровья» (2 раз в год). Конкурс «Семья – это счастье» (1 раз в год); Анкетирование «Анкета для выявления педагогических установок родителей»; Выпуск газеты ДОУ «Дошколенок»; Развлечение «В мире музыки» (2 раза в год). Родительское собрание «Роль стиля отношений родителя с ребенком в формировании его личности»; Тестирование «Какой Вы родитель?»; Оформление стенда «Для вас, родители!»; Оформление выставок (по годовому плану ДОУ). Круглый стол «Аукцион секретов воспитания по здоровому образу жизни»; Консультации «Тревожат ли вас проблемы ребенка?» «Пальцы помогают говорить». «Подарите ребенку праздник!»; Выпуск семейной стенгазеты «В такие игры мы играем дома», «Не ругай себя мама напрасно». Творческая мастерская «Таланливы вы, талантлив и Ваш ребенок»; Оформление папок – передвижек в разных возрастных группах. Совместные детско – родительские занятия интегрированного характера (3 раза в год). Семинар – практикум: «Эмоциональный мир ребёнка» (игры для снятия психологического напряжения и на развития эмоций). Привлечение родителей к проектной деятельности по всем образовательным областям.. 2023 – 2024 учебный год; Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания детей.; Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.; Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности.; Цель: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми.. Работа Семейного клуба выходного дня (1 раз в квартал) «На встречу друг другу»; Анкетирование «Готовность родителей к школьному обучению»; Оформление стенда «Игра – ведущий вид деятельности дошкольника»; Конкурс семейных талантов. Конкурс «Семья – это счастье» (1 раз в год); Тестирование «А знаете ли вы своего ребенка?»; Педагогическая библиотечка.; Совместное празднование дня рождения ребёнка.. Семинар – практикум (Мастер - класс) « А что умеют наши родители?; Консультации «Игра в жизни ребенка» «Как снизить агрессивность детей?» «Что бы не было ребенку скучно!»; Выпуск буклетов памяток разной тематики; Фестиваль семейного счастья: «Бабушкины руки не знают скуки» «Мастерим вместе с папой» «Разумные советы моей мамы». Круглый стол: «Уроки вежливости и красоты».; Оформление папок – передвижек в разных возрастных группах; Совместные выставки детей и родителей «Галерея творчества». Практикум для родителей: «Нестандартные игры для детей и взрослых»: - «Взрослые глазами детей». - «Как родители и дети не слышат друг друга» - «Родители горячие, холодные, никакие…» - «Сколько лишнего мы говорим и делаем» - «Почему правильное воспитание дает неправильные результаты» - «Как хвалить за то, чего нет, чтобы появилось?» - «Как бьют по ребенку войны родителей» - «Как наказывать с пользой»; Оформление стенда «Быть здоровыми хотим!»; Встреча с интересными людьми.. Привлечение родителей к проектной деятельности по всем образовательным областям.; Составление фотоальбома «Моя семья». Акция «Ваши добрые дела». 3.Заключительный (обобщающий) Год; Мероприятия; Ответственные. 2023 - 2024 учебный год; Анализ результатов реализации программы развития ДОУ. - Анализ работы детского сада по программе развития.; Заведующий. - Осуществление работы в режима развития.; Воспитатели. - Выполнение запросов родителей в части повышения качества образования детей.; Старший воспитатель. - Обобщение и распространение накопленного опыта.; Старший воспитатель. - Участие в конкурсах, проектах.; Родители. - Проведение итоговой конференции сотрудников и родителей ДОУ по итогам выполнения программы развития.; Администрация, творческая группа, родители. - Регулярная работа семейного клуба «На встречу друг другу»; Старший воспитатель, родители. - Выпуск газеты «Дошколенок»; Творческая группа. VII. Индикаторы достижения цели Программы: - Высокая психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представителей). - Увеличение количества родителей (законных представителей) участвующих в жизни учреждения в жизни учреждения. - Наличие системы работы ДОУ с родительским сообществом; - Высокая компетентность педагогов в вопросах взаимодействия с семьей. - Наличие системы информирования родителей законных представителей. - Развитие системы работы с родителями (законными представителями) с 2021 по 2024 года. - Высокая психологическая, физическая и интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе. VIII. Показатели непосредственных результатов реализации Программы Достижения планируемых результатов представляет собой систему показателей, по которым можно судить о результативности по реализации программы развития. Ребенок; - здоровый физически и психологически; - владеет способами познания окружающего мира; - способен к самостоятельному решению творческих задач; - коммуникативен, свободно общается со взрослыми и сверстниками; - имеет эмоционально-положительную, адекватную самооценку, -уважительно относится к семье и близким людям.. Педагог; - повысится уровень развития профессионального сознания и мастерства; - готов к инновациям, овладению и внедрению современных программ и технологий при работе с воспитанниками и их семьями; - реализует личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми и родителями; - учитывает индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка.. Родитель; - заинтересован во всестороннем развитии ребенка; - является активным участником педагогического процесса ДОУ; участником семейного клуба «На встречу друг другу»; - имеет основы педагогической и культуры; - проявляет творческую активность и устойчивый интерес к работе ДОУ.. |  |
| --- | --- |

IX. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей, отражающих развитие образовательной системы в соответствии с целью и задачами Программы, выраженных в индикаторах результативности относительно начала реализации Программы в динамике по годам и на конец реализации Программы. Важным показателем является тесное взаимодействие учреждения и семей воспитанников, а также повышение педагогической грамотности родителей и повышение профессиональной грамотности педагогов.

X. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и  мероприятия по их снижению

| Положительное влияние | Отрицательное влияние |
| --- | --- |
| Внутренняя среда |  |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Полная укомплектованность штата ДОУ Высокая мотивация педагогов в сотрудничестве с семьей Готовность большинства родителей к сотрудничеству Высокий уровень квалификации педагогов (90% 1кв. категории) | Недостаточный образовательный уровень педагогической грамотности родителей воспитанников |
| Внешняя среда |  |
| Возможности | Угрозы |
| Возможность повышения квалификации педагогических кадров за счет дистанционного обучения и самообразования | Падение уровня квалификации педагогов из – за снижения мотивации к профессиональному развитию Быстрый переход на новую Программу развития может создать психологическое напряжение у некоторых участников образовательного процесса |

XI. Организация контроля исполнения Программы

Контроль  реализации программы развития ДОО – это вид управленческой деятельности, основное назначение которого,  обеспечить обратную  связь между системой управления ДОО и инновационным процессом. Контроль  вызван потребностью в получении качественного результата по итогам преобразований, планируемых коллективом ДОУ на ближайшую перспективу.

Цель контроля - это  выявление результатов деятельности ДОУ по программе развития,  анализ причин, обусловивших их достижение и определение дальнейших корректирующих действий

Задачи:

- Прогнозирование перспектив  развития образовательного учреждения, обеспечивая ему устойчивое положение на рынке образовательных услуг.

- Корректировка  деятельности педагогического коллектива, по реализации программы  развития  ДОУ.

Виды контроля

Внешний контроль.

Цель: Корректировка  деятельности учреждения в соответствии с нормативно-правовой базой, прогнозирование  развития ДОУ, обеспечение ему устойчивого положения на рынке образовательных услуг.

Осуществляется органами государственного контроля (надзора), органами муниципального  контроля.

Порядок внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной базой. Направлен на выявление  соответствия деятельности учреждения нормативно – правовым документам,  разработку рекомендаций по устранению имеющихся недостатков.

Содержание:

- маркетинговое исследование микрорайона (расположение социально-культурных объектов; социальный статус семей воспитанников, потребности и запросы родителей (законных представителей) в видах и качестве образовательных услуг);

- ресурсное обеспечение деятельности организации (нормативно-правовое, кадровое, финансовое, материально-техническое и др.)

- социальная и образовательная система защиты детей;

- потенциал внешнего окружения, способствующего реализации  задач программы развития ДОУ.

Формы контроля: проверки,  анкетирование, интервьюирование, опрос, обратная связь с заказчиками образовательных услуг (родителями (законными представителями) через сайт МБДОУ детский сад №7 «Березка», использование СМИ.

Внутренний контроль.

Цель: мониторинг деятельности ДОУ, организации образовательного процесса, его содержания и результатов, повышение эффективности управленческих решений администрации ДОУ и их своевременная корректировка.

Осуществляется    работниками учреждения.

Содержание:  контроль всех аспектов деятельности ДОУ  (организационной, образовательной, социально-педагогической, социально-психологической,  медико-педагогический, финансово-хозяйственной и др.);

Направлен на:

- определение готовности сотрудников к выполнению работы (мотивация, заинтересованность в предстоящей деятельности, уровень квалификации и др.);

- определение главных, кардинальных направлений деятельности ДОУ, подвергающихся контролю в первую очередь;

- объединение усилий педагогического и родительского коллективов в осуществлении внутреннего контроля при условии приоритетного права руководителя ДОУ на координацию этого контроля;

- демократизации управления ДОУ (способствовать переходу педагогов, добивающихся стабильно высоких результатов, к высшей форме контроля -  самоконтролю, работе на доверии).