АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 04.10.2012 | № | 1583 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении  муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в городском округе Семеновский» на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от  25 декабря  2008 года № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 8 августа 2012 года № 527 «Об утверждении  областной целевой программы «Противодействие коррупции в Нижегородской области» на 2012 - 2014 годы», администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Противодействие коррупции в городском округе Семеновский» на 2012-2014 годы (далее – Программа).

2. Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения мероприятий Программы, а по окончании срока их реализации о достигнутых результатах управление делами администрации городского округа Семеновский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Управлению делами администрации городского округа Семеновский (Л.Н.Куприянова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

городского округа                                                                                           В.С.Демидов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Семеновский

от 04.10.2012 № 1583

Муниципальная целевая программа

«Противодействие коррупции в городском округе Семеновский»

на 2012-2014 годы

(далее – Программа)

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в городском округе Семеновский» на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; - Закон Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» - постановление Правительства Нижегородской области от 8 августа 2012 года № 527 «Об утверждении областной целевой программы «Противодействие коррупции в Нижегородской области» на 2012 - 2014 годы» |
| Заказчик Программы | администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Основной разработчик Программы | администрация городского округа Семеновский Нижегородской области (управление делами) |
| Основная цель Программы | развитие системы противодействия (профилактики) коррупции в городском округе Семеновский и сохранение ее эффективности при обеспечении реализации государственной политики в области противодействия коррупции в городском округе Семеновский |
| Основные задачи Программы | - обеспечение нормативно-правового регулирования противо-действия коррупции на территории городского округа Семеновский; - развитие организационно-управленческой базы антикор-рупционной деятельности в городском округе Семеновский; - проведение мониторинга коррупции, коррупционных фак-торов и мер антикоррупционной политики; - развитие на территории городского округа Семеновский антикоррупционного просвещения, образования и воспитания; - развитие условий минимизации коррупционных проявлений в сфере предпринимательства; - повышение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности; - совершенствование деятельности правоохранительных орга-нов по предупреждению коррупции на территории городского округа Семеновский; - совершенствование деятельности органов местного само-управления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 годы; Программа реализуется в один этап |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация городского округа Семеновский Нижегородской области; - межведомственный совет по противодействию коррупции при главе администрации городского округа Семеновский Нижегородской области; - ОМВД России по городскому округу «Семеновский» (по согласованию); - Семеновская городская прокуратура (по согласованию); - Союз предпринимателей городского округа Семеновский (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы предполагается за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - совершенствование нормативной правовой базы по созданию системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Семеновский; - укрепление доверия гражданского общества к органам местного самоуправления городского округа Семеновский; - предотвращение коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий; - предотвращение негативных воздействий коррупции на принятие управленческих решений; - повышение качества и доступности муниципальных услуг для граждан и юридических лиц; - создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции. |

2. Текст Программы

2.1.Содержание проблемы

По итогам реализации районной целевой программы «Противодействие коррупции в Семеновском районе» на 2009 - 2011 годы, утвержденной постановлением администрации Семеновского района от 8 октября 2009 года № 155, в Семеновском районе была сформирована система профилактики коррупции в деятельности органов местного самоуправления, в работу системы по профилактике коррупции были вовлечены все органы местного самоуправления Семеновского района.

Создание системы противодействия коррупции в Семеновском районе является лишь первым этапом решения проблемы коррупции и обусловливает необходимость продолжения данной работы на основе программно-целевых методов. Сохранение существующих методов позволит обеспечить не только преемственность, но и должную целеустремленность, организованность, а также тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами.

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления городского округа Семеновский, правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер противодействия коррупции.

Настоящая Программа подготовлена с учетом опыта реализации предыдущей Программы (2009 - 2011 годов), опыта работы органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Семеновского района  по противодействию коррупции.

2.2 Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие системы противодействия (профилактики) коррупции в городском округе Семеновский и сохранение ее  эффективности при обеспечении реализации государственной политики в области противодействия коррупции в городском округе Семеновский.

Достижение указанной цели планируется обеспечить решением следующих задач:

- обеспечение нормативно-правового регулирования противодействия коррупции на территории городского округа Семеновский;

- развитие организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности в городском округе Семеновский;

- проведение мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики;

- развитие на территории городского округа Семеновский антикоррупционного просвещения, образования и воспитания;

- развитие условий минимизации коррупционных проявлений в сфере предпринимательства;

- повышение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;

- совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению коррупции на территории городского округа Семеновский;

- совершенствование деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2012 года по 2014 год и предполагает реализацию мероприятий в один этап.

В течение этого периода необходимо продолжить совершенствование деятельности органов местного самоуправления городского округа Семеновский, правоохранительных органов в деле профилактики коррупции.

В конце реализации Программы будут подводиться итоги и формироваться предложения на дальнейший период. В частности, результаты оценки эффективности реализации Программы будут положены в основу формирования политики в сфере противодействия коррупции на территории городского округа Семеновский на последующие три года (2015-2017 годы).

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация городского округа Семеновский Нижегородской области:

- координирует работу исполнителей программных мероприятий;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за качеством проводимых мероприятий и сроков их выполнения.

Межведомственный совет по противодействию коррупции при главе администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (далее - Совет) обеспечивает взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления городского округа Семеновский по противодействию коррупции.

Ежегодно по итогам реализации Программы Советом формируются и утверждаются годовые отчеты.

Исполнители Программных мероприятий, ответственные за реализацию и конечные результаты Программы, представляют в  срок до 15 января в управление делами администрации городского округа Семеновский отчеты о результатах выполнения Программы за отчетный календарный год.

При необходимости внесения изменений в Программу управление делами администрации городского округа Семеновский Нижегородской области организует работу в порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского округа Семеновский.

Ход и результаты реализации Программы подлежат освещению в средствах массовой информации.

2.5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий изложена в приложении к настоящей Программе.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программные мероприятия финансируются за счет средств, предусмотренных  на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы. Выделение дополнительных средств не предусматривается.

2.7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование нормативной правовой базы по созданию системы  противодействия  коррупции в органах местного самоуправления городского округа Семеновский;

- укрепление  доверия гражданского общества к органам местного самоуправления городского округа Семеновский;

- предотвращение коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий;

- предотвращение негативных воздействий коррупции на принятие управленческих решений;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для граждан и юридических лиц;

- создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции.

2.8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы производится применительно к основным направлениям в ежегодных докладах исполнителей программных мероприятий, представляемых в управление делами администрации городского округа Семеновский.

- 2.9. Внешние факторы, которые могут негативно повлиять

на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

Недостаточное финансирование, не позволяющее обеспечить выполнение мероприятий за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя Программы.

Изменение социально-экономической обстановки в стране и в регионе. Другие форс-мажорные обстоятельства.

Межведомственным советом по противодействию коррупции при главе администрации городского округа Семеновский Нижегородской области по предложениям исполнителей Программы принимаются меры по своевременному финансированию всех программных мероприятий.

По решению Совета в Программу вносятся соответствующие изменения в установленном порядке.

2.10. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский.

Приложение

к муниципальной целевой программе

«Противодействие коррупции

в городском округе Семеновский» на 2012-2014 годы

| № п/п | Мероприятие |  | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |
| Цель программы - развитие системы противодействия (профилактики) коррупции в городском округе Семеновский и сохранение ее эффективности при обеспечении реализации государственной политики в области противодействия коррупции в городском округе Семеновский |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение нормативно-правового регулирования противодействия коррупции на территории городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Провести анализ Устава городского округа Семеновский и основных муниципальных правовых актов с целью определения возможностей усиления их антикоррупционного потенциала и приведения их в соответствие с действующим законодательством. Разработать предложения по совершенствованию муниципальных нормативных правовых актов с учетом интересов борьбы с коррупцией |  | организационный отдел Совета депутатов городского округа Семеновский (по согласованию); юридический отдел администрации городского округа Семеновский; Семеновская городская прокуратура (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 1.2 | Проведение мониторинга правоприменения федерального законодательства и законодательства Нижегородской области о противодействии коррупции |  | организационный отдел Совета депутатов городского округа Семеновский (по согласованию); юридический отдел администрации городского округа Семеновский; Семеновская городская прокуратура (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Задача 2. Развитие организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности в городском округе Семеновский |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение новых ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в функциональных и отраслевых органах администрации городского округа Семеновский на срок до 2014 года, а также подведомственными им муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями городского округа Семеновский, в том числе по предупреждению бытовой коррупции |  | функциональные и отраслевые органы администрации городского округа Семеновский | 2013-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 2.2 | Подведение итогов выполнения ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в функциональных и отраслевых органах администрации городского округа Семеновский, а также комплексных планов работы органов администрации городского округа Семеновский по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Семеновский |  | функциональные и отраслевые органы администрации городского округа Семеновский | 2013-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 2.3 | Осуществление приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях группой «горячая телефонная линия» управления делами администрации городского округа Семеновский |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 2.4 | Обеспечение функционирования подраздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации городского округа Семеновский, с помощью которого граждане могли бы сообщить об известных им фактах коррупционных правонарушений, а также могли бы получить информацию о причинах и условиях, способствующих коррупции |  | управление делами администрации городского округа Семеновский; отдел информатизации администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 2.5 | Регулярное проведение в органах местного самоуправления городского округа Семеновский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверки широкой огласке |  | управление делами администрации городского округа Семеновский; функциональные и отраслевые органы администрации городского округа Семеновский; Совет депутатов городского округа Семеновский (по согласованию); Семеновская городская прокуратура (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Задача 3. Проведение мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия органам исполнительной власти Нижегородской области в проведении на территории городского округа Семеновский социологических опросов населения, государственных гражданских и муниципальных служащих, представителей малого, среднего и крупного предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2013-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 3.2 | Анализ практики предоставления муниципальными служащими городского округа Семеновский в установленном порядке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  | управление делами администрации городского округа Семеновский; функциональные и отраслевые органы администрации городского округа Семеновский; Совет депутатов городского округа Семеновский (по согласованию) | 2012-2014 годы (один раз в год) | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 3.3 | Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также публикаций в средствах массовой информации |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2013-2014 годы (на постоянной основе) | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 3.4 | Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского округа Семеновский |  | управление делами администрации городского округа Семеновский; Совет депутатов городского округа Семеновский (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 3.5 | Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ Нижегородской области по публикациям антикоррупционной тематики, по результатам мониторинга подготовка аналитического обзора |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы (ежеквартально) | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Задача 4. Развитие на территории городского округа Семеновский антикоррупционного просвещения, образования и воспитания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования системы массового информирования населения по вопросам противодействия коррупции с использованием возможностей печатных и электронных СМИ, информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 4.2 | Проведение семинаров, круглых столов по антикоррупционной тематике |  | управление делами администрации городского округа Семеновский; Семеновская городская прокуратура (по согласованию); ОМВД России по городскому округу «Семеновский» и другие правоохранительные органы (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 4.3 | Организация проведения семинаров с должностными лицами функциональных и отраслевых органов администрации городского округа Семеновский, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по вопросам применения антикоррупционного законодательства должностными лицами указанных подразделений |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 4.4 | Информационное обеспечение заседаний межведомственного совета по противодействию коррупции при главе администрации городского округа Семеновский (подготовка информационных сообщений о заседании и т.д.) |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 4.5 | Внедрение социальной рекламы антикоррупционной направленности. Размещение баннеров антикоррпционного содержания в местах массового посещения граждан (торговые центры, школы, объекты транспортной инфраструктуры и т.д.) |  | отдел по поддержке малого бизнеса и инвестициям администрации городского округа Семеновский; межведомственный совет по противодействию коррупции при главе администрации городского округа Семеновский Нижегородской области | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Задача 5. Развитие условий минимизации коррупционных проявлений в сфере предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация проведения «круглых столов» представителей территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления городского округа Семеновский, предпринимательских кругов в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса | отдел по поддержке малого бизнеса и инвестициям администрации городского округа Семеновский; Совет предпринимателей городского округа Семеновский (по согласованию) |  | 2013-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 5.2 | Проверка деятельности юридических лиц, созданных с участием муниципальных предприятий, с целью недопущения перевода в частные структуры муниципальных средств | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Семеновский; ОМВД России по городскому округу «Семеновский» (по согласованию) |  | 2013-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Задача 6. Повышение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов связи главы местного самоуправления городского округа Семеновский, главы администрации городского округа Семеновский с населением (приемы населения, «прямые», «горячие» телефонные линии, Интернет-приемные и другие каналы связи) |  | Совет депутатов городского округа Семеновский (по согласованию); управление делами администрации городского округа Семеновский | 2013-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 6.2 | Отражение в СМИ, на информационных стендах, на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов |  | управление делами администрации городского округа Семеновский; отдел информатизации администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 6.3 | Организация информационно-пропагандистского сопровождения деятельности администрации городского округа Семеновский по вопросам противодействия коррупции |  | управление делами администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 6.4 | Разработка, утверждение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов |  | структурные подразделения администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 6.5 | Ведение информационных стендов и информационное обеспечение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделов для посетителей с извлечениями из правовых актов сведений о структуре органов местного самоуправления городского округа Семеновский, их функциях, времени и месте приема граждан, представителей организаций руководством, о порядке обжалования действий должностных лиц |  | управление делами администрации городского округа Семеновский; отдел информатизации администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 6.6 | Оказание нефинансовой поддержки деятельности некоммерческих организаций, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции |  | администрация городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Задача 7. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению коррупции на территории городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики преступлений коррупционной направленности |  | ОМВД городского округа «Семеновский» (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 7.2 | Анализ материалов и уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в целях принятия исчерпывающих мер по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений |  | ОМВД городского округа «Семеновский» (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 7.3 | Информирование кадровых подразделений муниципальной службы |  | ОМВД городского округа «Семеновский» (по согласованию); Семеновская городская прокуратура (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 7.4 | Информирование главы местного самоуправления городского округа Семеновский, главы администрации городского округа Семеновский о состоянии законности в сфере противодействия коррупции в городском округе Семеновский |  | Семеновская городская прокуратура (по согласованию) | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| Задача 8. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» |  | финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 8.2 | Анализ проведенных муниципальными заказчиками процедур размещения заказа на предмет выявления отклонений цен по заключенным муниципальным контрактам от среднерыночного уровня, причин закупок у единственного поставщика (обоснование целесообразности), на предмет признания конкурсных (аукционных) процедур несостоявшимися |  | финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |
| 8.3 | Продолжение работы по переводу процедур запроса котировок на электронные аукционы |  | финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 2012-2014 годы | за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы |