АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 28.11.2017 | № | 3041 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение качества деятельности

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе

Семеновский с 2018 года - 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации мероприятий, направленных на повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Семеновский, администрация Семеновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский с 2018 года - 2020 год».

2. Финансовому управлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (Фомичева Л.П.) при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Общему отделу администрации городского округа Семеновский               (Корнилова И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «МФЦ городского округа Семеновский» Безрукову Н.М.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский		                    			          Н.Ф.Носков

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением администрации

## городского округа Семеновский

## от 28.11.2017 № 3041

Муниципальная программа городского округа Семеновский Нижегородской области

«Развитие и повышение качества деятельности

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском              округе Семеновский с 2018 года - 2020 год»

г. Семенов

2017 год

Паспорт муниципальной программы

городского округа Семеновский Нижегородской области

«Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных       услуг в городском округе Семеновский»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации городского округа Семеновский от 15 июля 2014 года № 1876 «Об утверждении плана мероприятий по разработке муниципальных программ»; постановление администрации городского округа Семеновский от 15 июля 2014 года № 1877 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области, подлежащих разработке»; постановление администрации городского округа Семеновский от 21 июля 2014 года №1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области». |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Координатор Программы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |
| Основной разработчик Программы | МКУ «МФЦ городского округа Семеновский» |
| Цель Программы | Повышение качества функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг |
| Задачи Программы | Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа «одного окна»; повышение удобства и комфорта получателей государственных и муниципальных услуг; сокращение рынка «посреднических услуг»; оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении государственных и муниципальных услуг; внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; оптимизация (сокращение) количественного и качественного состава видов документов, предоставляемых получателями государственных и муниципальных услуг; стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг; организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными государственными органами и органами местного самоуправления |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее именуется - МФЦ); сокращение времени получения заявителем услуги; удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2020 годы |
| Перечень программных мероприятий | Нормативно-правовое обеспечение МФЦ; материально-техническое обеспечение МФЦ; подготовка и переподготовка кадров для работы в МФЦ; информационное обеспечение деятельности МФЦ. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования 8216,4 тыс. рублей. В 2016 году: за счет средств местного бюджета 3513,5 тыс. рублей; В 2017 году: за счет средств местного бюджета 4702,9 тыс. рублей. Объем расходов на выполнение мероприятий Программы определяется при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы в Семеновском городском округе планируется развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; разработка административных регламентов, необходимых для обеспечения деятельности МФЦ; участие в формировании электронного портала «Государственные и муниципальные услуги по Нижегородской области»; реализация проекта по организации пунктов активации учетной записи пользователей единой системы идентификации и аутентификации; построение канала системы межведомственного электронного взаимодействия с органами по предоставляемым государственным и муниципальным услугам. Основным качественным результатом реализации Программы является: повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, включая повышение уровня комфортности обслуживания заявителей, информирования и консультирования; сокращение времени предоставления государственной (муниципальной) услуги (подготовки и выдачи документов по видам документов); сокращение среднего времени подачи и получения документов; повышение доступности получения государственных (муниципальных) услуг заявителем; рост доли положительных оценок результатов деятельности органов местного самоуправления Семеновского городского округа. Более подробно показатели социально-экономической эффективности представлены в разделе 7 Программы. |

Раздел I.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.В настоящее время предоставление государственных и муниципальных услуг в Семеновском городском округе характеризуется следующими  проблемами:

- работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей обычно осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не синхронизированы между собой.

- период оформления заявителями своих прав на получение государственных и муниципальных услуг может составлять длительное время, что приводит к экономически необоснованным затратам не только для каждого работодателя, но и для города в целом.

- не сформирована система межведомственного электронного взаимодействия всех органов власти по предоставляемым услугам, что в свою очередь отражает негативное влияние на время обслуживания граждан и препятствует снижению нарушений законодательства со стороны работников МФЦ.

2. Задача повышения качества государственных и муниципальных услуг, сокращения затрат, которые несет заявитель, требует реализации стратегии
интеграции усилий органов власти при предоставлении ими государственных и
муниципальных услуг заявителю.

Работа органов власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, должна быть синхронизирована по времени, внутренним административным процедурам, процедурам межведомственного взаимодействия.

3. Наряду с синхронизацией деятельности органов власти необходимо коренным образом повысить комфортность предоставления услуг, привести
существующую инфраструктуру предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с современными требованиями.

4. Ключевой формой предоставления любых публичных услуг на территории городского округа Семеновский должен стать многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр должен стать единственной точкой приема заявителей и предоставления им конечного результата государственной или муниципальной услуги.

5. Программа направлена на создание МФЦ по принципу «одного окна».
Получатель государственных и муниципальных услуг предоставляет в многофункциональный центр заявление на оказание ему услуг и минимально необходимый пакет документов. Подготовка пакета  документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами исполнительной власти (организациями), включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, является функцией МФЦ.

6. Существующий многофункциональный центр располагает помещением с достаточной площадью для обеспечения комфортности предоставления услуг.

Раздел II.

Основные цели и задачи программы

1. Целью Программы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг - сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг.

2. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

увеличение штатных единиц работающего персонала существующего МФЦ;

увеличение количества и спектра предоставляемых  услуг;

переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа «одного окна»;

повышение удобства и комфорта получателей государственных и муниципальных услуг;

сокращение рынка «посреднических услуг»;

оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

оптимизация (сокращение) количественного и качественного состава видов документов, выдаваемых заявителям государственных и муниципальных услуг;

внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;

создание информационной инфраструктуры центра обслуживания на основе типовых технических решений, обеспечивающей комплексную модель информационного обеспечения центра;

стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг;

организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в городском округе и органами местного самоуправления городского округа на базе многофункционального центра.

3. Задачу кардинального повышения  качества государственных и муниципальных услуг предлагается решить также за счет реализации комплексного проекта информатизации многофункционального центра и использования интегрированной системы информирования заявителей в рамках схемы «Интернет-портал - информационные киоски».

4. В результате реализации Программы должны сократиться временные и денежные затраты юридических и физических лиц на получение государственных и муниципальных услуг, на получение информации о государственных и муниципальных услугах, а также должны улучшиться условия работы сотрудников, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг. В результате осуществления указанных мероприятий ожидается сокращение социальной напряженности в отношениях граждан и организаций с органами власти  городского округа Семеновский и улучшение оценки их деятельности.

Раздел III.

Сроки и этапы реализации программы

1. Сроки реализации Программы - 2018-2020 годы.

2. Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в
случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей Программы.

Раздел IV.

Система программных мероприятий

1. Программа реализуется в 2018 - 2020 годах и нацелена на:

- проведение    инвентаризации    текущего    материально-технического, имущественного и аппаратно-программного обеспечения внедрения интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг;

- создание нормативного правого обеспечения перехода на преимущественное предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

- организацию системы межведомственного электронного взаимодействия и защиту персональных данных;

- обеспечение развития МФЦ в городском округе Семеновский Нижегородской области.

2. К моменту завершения реализации Программы предполагается расширить созданный в 2014 году  в городском округе Семеновский Нижегородской    области    многофункциональный   центр, предоставляющий государственные и муниципальные услуги.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, сроки реализации мероприятий Программы и объем финансирования Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе, меры правового регулирования проводятся в приложении 4.

Раздел V.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Семеновский

1. Общий объем финансирования Программы  рублей. Источниками финансирования является местный бюджет (МБ). Объемы и источники финансирования Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Год | МБ (тыс. рублей) |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 5490,2 |  | 5490,2 |
| 2019 | 5490,2 |  | 5490,2 |
| 2020 | 5490,2 |  | 5490,2 |
| Итого: | 16470,6 |  | 16470,6 |

Финансирование Программы осуществляется через заказчика Программы в соответствии   с   утвержденными   ассигнованиями   на   соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных условий формирования городского бюджета на очередной финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование затрат средств местного бюджета Программы приведено в приложении 2 к Программе.

Раздел VI.

Организация управления и механизм реализации программы

1. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа Семеновский Нижегородской области.

2. Текущее управление реализацией Программы осуществляется исполнителем программы - многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Семеновский и муниципальным заказчиком - координатором муниципальной программы,  которые выполняют следующие функции:

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимые для выполнения Программы;

- готовят предложения по уточнению перечня и содержания программных мероприятий Программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, и предоставляют в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области;

- согласовывают с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- разрабатывают перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- исполнитель программы ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы и ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы муниципальному заказчику - кординатору муниципальной программы;

- муниципальный заказчик-координатор на основании информации исполнителя представляет в отдел экономики в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с формами, установленными отделом экономики, сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы согласно приложению 2 к Порядку утвержденного постановлением администрации городского округа Семеновский от 21 июля 2014 года № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области».

При необходимости внесения изменений в Программу координатор Программы организует соответствующую работу в порядке, установленном существующим законодательством.

3. Реализация Программы осуществляется:

на основе контрактов на поставку и оказание услуг для нужд направленных на реализацию муниципальной программы, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел VII.

Ожидаемые результаты реализации программы и индикативные показатели ее эффективности

1. Реализация Программы будет способствовать повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, уменьшению
времени прохождения всех административных процедур для получения
конечного результата услуги, а также сокращению контактов заявителя с
представителями органов власти.

2. Оценку социально-экономической эффективности Программы
необходимо проводить в соответствии с системой показателей и индикаторов по
следующим направлениям:

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;

- удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Система показателей и их целевых значений приведены в таблице 2.

Таблица 2 (промежуточные показатели, для мониторинга реализации муниципальной программы)

| Наименование индикатора | Ед. изм. | Целевое (плановое) значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| К1 - количество услуг, предоставляемых через МФЦ | шт. | 124 | 130 | 145 |
| К2 – количество пакетов принятых документов в месяц | шт. | 3850 | 4200 | 4550 |
| К3 – количество консультаций в месяц | шт. | 100 | 125 | 130 |
| U1 - доля заявителей, выбравших варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности, качеством предоставляемых услуг | % | 60 | 70 | 80 |

4. Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации Программы в текущем году.

5. Эффективность реализации программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями.

Qудовл

U1 = --------- * 100%

Qопр

Qудовл - количество заявителей, выбравших варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг;

Qопр - общее количество опрошенных заявителей;

6. Общая оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= (K1+К2+К3+U1):4,

где Е - эффективность реализации программы (%).

7. Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если эффективность реализации программы составляет 70 % и более.

В случае если эффективность реализации программы попадает в пределы от 50 % до 69 %, программа требует уточнения и корректировки.

Если эффективность реализации Программы менее 50 %, действие программы подлежит прекращению.

8. Индикаторы достижения целей программы, обосновывающие необходимость принятия данной муниципальной программы приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование индикаторов Программы | Единицы измерения индикаторов | Значения индикаторов Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| К1 - количество услуг, предоставляемых через МФЦ | шт. | 124 | 130 | 145 |
| К2 – количество пакетов принятых документов в месяц | шт. | 3850 | 4200 | 4550 |
| К3 – количество консультаций в месяц | шт. | 100 | 125 | 130 |
| U1 - доля заявителей, выбравших варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности, качеством предоставляемых услуг | % | 60 | 70 | 80 |

Расчеты индикаторов достижения целей программы рассчитываются в соответствии с пунктами 5-7 настоящего раздела.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие и повышение качества

деятельности многофункционального

центра предоставления

государственных и муниципальных

услуг в городском округе Семеновский»

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие и повышение качества функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Объем финансирования тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Обучение сотрудников МФЦ | 2018 -2020 г.г. | Администрация городского округа Семеновский, Уполномоченный МФЦ Нижегородской области, территориальные органы исполнительной власти | - | - | - |
| II. Информационное обеспечение МФЦ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка и настройка автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2018 год | «Уполномоченный МФЦ Нижегородской области» | - | - | - |
| 3. | Проведение рекламной компании, выпуск печатной продукции | 2018-2020 годы | МКУ «МФЦ городского округа Семеновский» | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| IV. Текущие расходы на содержание МФЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда (с ЕСН) | 2018-2020 годы |  | 4154,8 | 4154,8 | 4154,8 |
|  | Охрана помещений | 2018-2020 годы |  | 456,0 | 456,0 | 456,0 |
|  | Телефонная связь | 2018-2020 годы |  | 44,3,0 | 44,3,0 | 44,3,0 |
|  | Коммунальные услуги(свет,тепло,иные) | 2018-2020 годы |  | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 2018-2020 годы |  | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
|  | Транспортные услуги | 2018-2020 годы |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | Прочие работы и услуги | 2018-2020 годы |  | 265,4 | 265,4 | 265,4 |
|  | Прочие расходы | 2018-2020 годы |  | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 2018-2020 годы |  | 123,7 | 123,7 | 123,7 |
|  | Всего по Программе: МБ |  |  | 5490,2 | 5490,2 | 5490,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие и повышение качества

деятельности многофункционального

центра предоставления

государственных и муниципальных

услуг в городском округе Семеновский»

Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы «Развитие и повышение качества функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский»

| № п/п | Наименование мероприятия | Направление и сумма расходов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рекламной компании, выпуск печатной продукции. | 2018 год: МБ 5,0 тыс. рублей Необходимые денежные средства предусмотрены на выпуск печатной продукции (буклеты, бланки, схемы, памятки) и доведение информации об изменениях касаемых деятельности МФЦ через кабельное телевидение. 2019 год: МБ 5,0 тыс. рублей Необходимые денежные средства предусмотрены на выпуск печатной продукции (буклеты, бланки, схемы, памятки) и доведение информации об изменениях касаемых деятельности МФЦ через кабельное телевидение. 2020 год: МБ 5,0 тыс. рублей Необходимые денежные средства предусмотрены на выпуск печатной продукции (буклеты, бланки, схемы, памятки) и доведение информации об изменениях касаемые деятельности МФЦ через кабельное телевидение. |
| 2. | Текущие расходы на содержание МФЦ | 2018 год: МБ 5 490,2 тыс. рублей Необходимые денежные средства предусмотрены на закупку канцелярских товаров, сменно потребляемых компьютерных комплектующих, хоз. товаров, выплату заработной платы, закупку коммунальных услуг, услуг связи, транспортные расходы (командировки), охрану помещений, офисной мебели. 2019 год: МБ 5 490,2 тыс. рублей Необходимые денежные средства предусмотрены на закупку канцелярских товаров, сменно потребляемых компьютерных комплектующих, хоз. товаров, выплату заработной платы, закупку коммунальных услуг, услуг связи, транспортные расходы (командировки), охрану помещений, офисной мебели. 2020 год: МБ 5 490,2 тыс. рублей Необходимые денежные средства предусмотрены на закупку канцелярских товаров, сменно потребляемых компьютерных комплектующих, хоз. товаров, выплату заработной платы, закупку коммунальных услуг, услуг связи, транспортные расходы (командировки), охрану помещений, офисной мебели. |
|  | Итого по Программе, | МБ тыс. рублей 2018 год - 5 490,2 тыс. рублей, в т. ч: МБ 5 490,2 тыс. рублей, 2019 год - 5 490,2 тыс. рублей, в т. ч.: МБ 5 490,2 тыс. рублей. 2020 год – 5 490,2 тыс. рублей, в т. ч.: МБ 5 490,2 тыс. рублей. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Развитие и повышение качества

функционирования

многофункционального центра

предоставления государственных и

муниципальных услуг в городском

округе Семеновский»

Расходы на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| «Развитие и повышение качества функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский с 2018 года - 2020 года» |  | Всего (1) + (2) + (3)+ (4) + (5) |  |  |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов <**> | 5490,2 | 5490,2 | 5 490,2 |  |
|  |  | (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных муниципальных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Развитие и повышение качества

функционирования

многофункционального центра

государственных и муниципальных услуг

городского округа Семеновский»

Сведения об основных мерах правового регулирования

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие и повышение качества функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский». |  |  |  |  |
| Создание нормативного правого обеспечения перехода на преимущественное предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. |  |  |  |  |
| 1. | Административные регламенты | Адаптация типовых административных регламентов, направленная на решение вопроса по предоставлению государственных и муниципальных услуг через МФЦ по принципу «одного окна», устранение барьера реализации Федерального закона от 21 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» особенно в части электронного межведомственного взаимодействия, что в свою очередь позволяет требовать с заявителя меньший пакет документов. | Администрация городского округа Семеновский, Уполномоченный многофункциональный центр Нижегородской области, территориальные органы исполнительной власти и МКУ «МФЦ городского округа Семеновский» | 2018-2020 г.г. |
| 2. | Приказ | Утверждение должностных инструкций (изменений к ним) направленных электронное межведомственное взаимодействие. | МКУ «МФЦ городского округа Семеновский» | 2018-2020 г.г. |

Определяется по данным социологического опроса