АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

    - НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.11.2017 | № | 3052 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Управление муниципальными финансами

городского округа Семеновский», утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 27.11.2017 № 3033

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением администрации городского округа Семеновский от 21.07.2014 № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области» и в целях обеспечения качественного управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов, администрация городского округа Семеновский  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 27.11.2017        № 3033, изменения, её изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Общему отделу администрации городского округа Семеновский          (Корнилова И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский	      Н.Ф.Носков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

От 28.11.2017 № 3052

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

от 27.11.2017 № 3033

(в редакции постановления

администрации городского

округа Семеновский

Нижегородской области

от 28.11.2017 № 3052)

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами

городского округа Семеновский

Нижегородской области»

(далее - Программа)

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (далее - финансовое управление) |
| Соисполнители Программы | Администрация городского округа Семеновский Отраслевые (функциональные) отделы и территориальные отделы администрации городского округа Семеновский |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области», Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский Нижегородской области», Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Задачи Программы | Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области. Обеспечение органов местного самоуправления городского округа средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018 - 2022 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 121 886,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 23 174,4 тыс. рублей; 2019 год - 23 881,2 тыс. рублей; 2020 год - 24 631,8 тыс. рублей; 2021 год – 24 928,9 тыс.рублей; 2022 год – 25 269,9 тыс.рублей, в том числе: - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области», составляет 38 303,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 6 983,8 тыс. рублей; 2019 год - 7 319,8 тыс. рублей; 2020 год - 7 691,6 тыс. рублей; 2021 год – 7 985,7 тыс.рублей; 2022 год – 8 322,7 тыс.рублей - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский Нижегородской области» составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 100,0 тыс. рублей; 2019 год – 100,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс.рублей; 2022 год – 100,0 тыс.рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 83 082,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 16 090,6 тыс. рублей; 2019 год – 16 461,4 тыс. рублей; 2020 год – 16 840,2 тыс. рублей; 2021 год – 16 843,2 тыс.рублей; 2022 год – 16 847,2 тыс.рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | - увеличение доходов бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области на душу населения до 25,0 тыс. рублей; - увеличение доли расходов бюджета городского округа Семеновский, формируемых в рамках муниципальных программ, до 80% в общем объеме расходов бюджета городского округа; - предельный объем муниципального долга городского округа не должен превышать 50 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц; - повышение платежеспособности и качества управления муниципальными финансами городского округа по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Нижегородской области |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Текущее состояние сферы реализации Программы

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в городском округе Семеновский Нижегородской области (далее – городского округа) характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных средств в рамках приоритетных задач политики администрации городского округа, обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа в долгосрочной перспективе.

За последние годы в городском округе осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами, среди которых необходимо выделить:

учет расходных обязательств городского округа, исполняемых за счет средств бюджета городского округа, и оценка объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;

введение формализованной методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая формирование докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности, а также переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

формирование прозрачной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений городского округа;

проведение  мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа;

развитие  муниципальной  информационной системы управления  муниципальными финансами;

проведение взвешенной и эффективной долговой политики;

повышение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе, в том числе посредством предоставления бюджета в доступном для граждан формате («Бюджет для граждан»).

В 2016 году развитие округа характеризовалось ростом большинства основных социально-экономических показателей, наблюдалась положительная динамика роста, как по экономическим, так и по бюджетным показателям.

Динамика основных показателей бюджета городского округа Семеновский

за 2014 - 2016 годы

(млн. рублей)

| Наименование показателей | Исполнено за 2014 год | Исполнено за 2015 год | Исполнено за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет городского округа | Бюджет городского округа | Бюджет городского округа |
| Доходы | 1 095,0 | 1 288,1 | 1 557,6 |
| в том числе налоговые и неналоговые доходы | 365,0 | 501,2 | 665,4 |
| Безвозмездные поступления | 730,0 | 786,9 | 892,2 |
| Расходы | 1 091,5 | 1 254,9 | 1 515,7 |
| Профицит | 3,5 | 33,2 | 41,9 |

В целях обеспечения качественного и полном объеме исполнения местного бюджета принято постановление администрации городского округа Семеновский  № 664 от 04.04.2016 года  «О мерах реализации решения Совета депутатов  городского округа Семеновский  Нижегородской области от 3 декабря 2015 года № 70 «О  бюджете городского округа Семеновский  на 2016 год».

Бюджет городского округа Семеновский за 2016 год исполнен по доходам в объеме 1 557,6 млн. рублей,  по расходам  в сумме 1 515,7 млн.рублей, с  профицитом бюджета - 41,9 млн.рублей.

Собственные доходы, а это налоговые и неналоговые доходы  получены в сумме 665,4 млн. рублей, что составляет 116,6 % к уточненному годовому плану, а в абсолютной сумме это составляет 50,0 млн.рублей Темп роста собственных доходов за 2016 год к соответствующему периоду прошлого года составляет 132,8 %.

Основное место в поступлении доходов занимает налог на доходы физических лиц, обеспечивший 75% (498,7 млн.рублей) собственных доходов  бюджета  городского округа.

Далее по значимости следует земельный налог, на долю которого приходится 5,8%, налоги на совокупный доход - 3,3%.

Для пополнения доходной части бюджета, администрация городского округа работает в направлении эффективности использования муниципального имущества. При этом темпы доходов от использования и реализации имущества возрастают из года в год.

Продажа объектов нежилого фонда и земельных участков принесла в казну 2,6%, аренда имущества и земельных участков  составила  5,1% собственных доходов бюджета городского округа.

В 2016 году безвозмездные перечисления из бюджетов всех уровней составили 892,2 млн.рублей. Удельный вес безвозмездных перечислений в общем объёме доходов бюджета составляет 57,3%.

Особое значение в отчетном году придавалось вопросу сбалансированности бюджета в ходе его исполнения. Это достигалось качественным, взвешенным составлением кассового плана по доходам. Результатом данной работы является отсутствие  временных кассовых разрывов, и как следствие, стабильная деятельность учреждений.

В 2016 году предприняты все необходимые меры по обеспечению поступления доходов в бюджет городского округа в запланированном объеме, а также увеличению доходов в 2017 году и в среднесрочной перспективе.

В целях увеличения доходной части бюджета ежегодно принимается План по мобилизации доходов бюджета городского округа, направленного на сокращение недоимки и дебиторской задолженности, повышение эффективности использования муниципального имущества и работы межведомственной комиссии по вопросам повышения заработной платы, выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» части.

За 2016 год расходы бюджета городского округа исполнены в сумме 1 515,7 млн.рублей, что составляет 120,8 % к уровню 2015 года.

За счёт средств бюджета городского округа  и передаваемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета обеспечено своевременное исполнение  всех принятых расходных обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

В 2016 году были сохранены основные приоритеты бюджетной политики в области расходования бюджетных средств.

В функциональной структуре бюджета за 2016 год доля расходов на отрасли социальной сферы (образование, культура, спорт, социальная политика) составляет 65%, на национальную экономику приходится (16%), жилищно-коммунальное-хозяйство (11%), общегосударственные вопросы (7%).

За счёт проведённых анализов и сокращения расходов по другим статьям расходов бюджета городского округа, получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета, направления остатков средств на начало года обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, достигнуты все целевые значения по повышению заработной платы (соотношение к средней заработной плате по экономике городского округа), утвержденные в «дорожных картах» на 2016 год.

Повышена заработная плата не только категориям работников, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, но и доведена заработная плата низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда (МРОТ в 2016 году 7 500 рублей).

Направлены средства  на софинансирование  расходов  с областным  бюджетом мероприятий  по развитию  дорожного хозяйства, образования, культуры, малого предпринимательства, по обеспечению пожарной безопасности, расселение  аварийного жилищного фонда, капитальному ремонту жилищного фонда.

Бюджет городского округа  исполнен с  профицитом  41,9 млн.рублей.

В 2016 году  в качестве источников финансирования  дефицита бюджета городского округа предусматривались средства в виде привлечения кредитов коммерческих банков. Кредит на покрытие дефицита в 2016 году не привлекался. Все принятые бюджетные обязательства были исполнены за счет перевыполнения плана по собственным доходам и остатка средств  на счете по состоянию на 01.01.2016 года.

При  исполнении бюджета  городского округа  соблюдаются все необходимые  требованиями Бюджетного кодекса  Российской Федерации по предельному объёму дефицита бюджета, муниципального долга и расходам на его обслуживание.

За период 2014 - 2016 годы  в городском округе муниципальный долг отсутствовал.

В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, в настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;

отсутствие практики долгосрочного социально-экономического прогнозирования и стратегического бюджетного планирования;

необходимость проведения более глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;

низкая степень заинтересованности граждан в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

2.2.  Цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области, (далее бюджет городского округа) повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа Семеновский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

2.3. Сроки реализации Программы

Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами городского округа Семёновский Нижегородской области»  реализуется в течение 2018 - 2022 годов без разделения на этапы.

Подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области», «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский Нижегородской области» и «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализуются в течение 2018 - 2022 годов без разделения на этапы.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области»,

подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский Нижегородской области»,

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Программы предусмотрены следующие индикаторы Программы:

- прирост доходов бюджета городского округа на душу населения;

- увеличение доли расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа;

- снижение удельного веса муниципального долга по отношению к общим доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- повышение платежеспособности и качества управления муниципальными финансами  городского округа по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Нижегородской области.

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

2.6. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целей и конечных результатов Программы

В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе, в том числе в связи с необходимостью внедрения принципов программного бюджета, повышения эффективности использования бюджетных средств и направления их на решение приоритетных задач социально-экономического развития городского округа, осуществления финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения публичности бюджета городского округа.

Информация об основных мерах правового регулирования Программы предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

2.7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа составляет   121 886,2 тыс. рублей.

Средства на реализацию Программы утверждаются решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.

2.8. Анализ рисков реализации Программы

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, являются:

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Программы и внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы.

В целях снижения негативного влияния данных факторов финансовым  управлением городского округа будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального и регионального  законодательства и своевременная корректировка системы программных мероприятий Программы.

2. Изменения норм  федерального и регионального  законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета городского округа, увеличение расходов бюджета городского округа.

3. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности всех исполнителей, курирующих вопросы реализации мероприятий Программы, а также повышение ответственности сотрудников отраслевых (структурных) подразделений администрации городского округа, являющихся соисполнителями  Программы за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

4. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы.

5. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике городского округа, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета городского округа, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов.

9. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса

городского округа Семеновский Нижегородской области»

(далее - Подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа Нижегородской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрация городского округа Семеновский |
| Цель Подпрограммы | Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Семеновский |
| Задачи Подпрограммы | Своевременное и качественное планирование бюджета городского округа. Организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Эффективное управление муниципальным долгом. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2018 - 2022 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета городского округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 38 303,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 6 983,8тыс. рублей; 2019 год – 7 319,8 тыс. рублей; 2020 год – 7 691,6 тыс. рублей; 2021 год – 7 985,7 тыс.рублей; 2022 год – 8 322,7 тыс.рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа составляет 100%; - отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов составляет не более 3%; - уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 5%; - прирост налоговых поступлений бюджета городского округа составляет не менее 4% ежегодно; - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов без учета субвенций из областного и федерального бюджетов составляет не более 3%; - предельный объем нагрузки на бюджет городского округа по ежегодному объему погашения долговых обязательств составляет не более 40%; - соответствие кассовых выплат показателям сводной бюджетной росписи бюджета городского округа; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа; - удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств составляет 100%; - соблюдение сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа; - соответствие количества проведенных контрольных мероприятий количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год; - соответствие количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведённых контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году; - исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере на 100% к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году. |

Текущее состояние и проблемы в области

управления муниципальными финансами

Бюджетный процесс в городском округе осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области» с внесенными в него изменениями.

Ежегодно в целях определения основных целей и задач бюджетной и налоговой политики городского округа разрабатываются и утверждаются Основные направления бюджетной и налоговой политики в городском округе. Постановлением администрации городского округа Семеновский от 14 сентября 2017 года № 2352 утверждены Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Семеновский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Реестр расходных обязательств городского округа ведется в порядке, утверждённом постановлением администрации Семеновского района Нижегородской области от 09 ноября 2011 года № 220 «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа Семеновский» с внесенными изменениями.

До 2018 года формирование бюджета городского округа осуществлялось на один год в соответствии с Постановлением  администрации Семеновского района от 07 ноября 2011 года № 214 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа Семеновский и проекта решения о бюджете городского округа Семеновский на очередной финансовый год, положения о бюджетной комиссии» (вместе с «Положением о докладах субъектов бюджетного планирования и о сводном докладе администрации городского округа Семеновский о результатах и основных направлениях деятельности») и разрабатывался среднесрочный финансовый план на трехлетний период. С 2018 года бюджет городского округа будет формироваться на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком составления проекта бюджета городского округа Семеновский на очередной финансовый год и плановый период, Положения о бюджетной комиссии.

Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Начиная с 2005 года, исполнение бюджета городского округа осуществляется по казначейской системе с использованием единого счета бюджета.

Проведена большая работа по автоматизации бюджетного процесса, способствующая повышению качества исполнения бюджета городского округа и формирования бюджетной отчетности.

В настоящее время сформированы основы современной системы управления муниципальными финансами на базе информационно-технологической инфраструктуры Федерального казначейства, обеспечивающей полный охват денежных операций сектора муниципального управления.

Для взаимодействия с информационной системой Управления Федерального казначейства по Нижегородской области в финансовом управлении администрации городского округа Семеновский внедрена и успешно функционирует автоматизированная система казначейского исполнения бюджета на базе программного комплекса «АЦК-Финансы», реализующего все необходимые функции исполнения бюджета

В целях повышения качества управления муниципальными финансами необходимо развивать единую интегрированную информационную систему управления финансами.

В 2010 - 2011 годах разработаны и приняты необходимые нормативные правовые акты для реализации на территории городского округа положений Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», что позволило осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных субсидий.

Продолжается работа по проведению в городском округе работы по формированию структурированной информации и по размещению на официальном общероссийском сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bus.gov.ru с 01 января 2012 года информации о муниципальных учреждениях городского округа. С 2014 года в Министерство финансов Нижегородской области ежеквартально предоставляется информация по размещению на официальном общероссийском сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bus.gov.ru информации о муниципальных учреждениях городского округа в соответствии с Поручением Губернатора Нижегородской области от 25.04.2014 №Пр-001-10/14-0-0.

С 2015 года введен в эксплуатацию официальный сайт финансового управления администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://fin-semenov.ru, позволяющий осуществлять методологическую поддержку и интерактивное взаимодействие с участниками бюджетного процесса посредством On-line.

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:

- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета городского округа и по отчету об исполнении бюджета городского округа;

- в 2014 году впервые по проекту бюджета городского округа на 2015 год подготовлен информационный сборник «Бюджет для граждан», который в доступной форме знакомит население городского округа с основными положениями главного финансового документа – решения о бюджете городского округа;

- регулярно размещается на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru и официальном сайте финансового управления администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://fin-semenov.ru информация о планировании и исполнении бюджета.

Долговая политика городского округа  осуществляется в соответствии с положением, утвержденным  решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области от 18.10.2011 № 68 «Об утверждении Положения о муниципальном долге городского округа Семеновский Нижегородской области». Долговая политика в городском округе строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения во времени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.

На сегодняшний день показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с  утвержденным Положением о муниципальном долге городского округа Семеновский  ограничение по предельному объему долга составляет 40%, при установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации уровне в размере 50%.

С 2014 года и по сегодняшний день муниципальный долг в городском округе отсутствует.

Уровень муниципального долга округа и уровень долговой нагрузки на бюджет в 2014 - 2016 годах, несмотря на трудности, связанные с ухудшением общей макроэкономической ситуации в стране и изменением в законодательстве Российской Федерации, находились в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

С 2005 года прирост доходов  бюджета составил 1 259,1 млн. рублей (с 298,5 млн. рублей в 2005 году до 1 557,6 млн. рублей в 2016 году), прирост расходов – 1 220,9 млн. рублей (с 294,8 млн. рублей в 2005 году, до 1 515,7 млн. рублей в 2016 году).

Это связано в первую очередь со значительным увеличением расходных обязательств бюджета городского округа на реализацию приоритетных направлений  муниципальной политики, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на расселение аварийного фонда, строительство социальных объектов  и другие решения.

Администрацией городского округа Семеновский принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации: проводится целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в бюджет городского округа, принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов.

В последующие годы планируется продолжить работу по увеличению налогооблагаемой базы, безусловное выполнение плана собственных доходов, уменьшения объёма муниципального долга городского округа и снижения долговой нагрузки на бюджет городского округа.

Приоритеты  муниципальной политики  городского округа  в сфере

реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики  городского округа  в сфере организации и совершенствования бюджетного процесса определены Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, государственными программами Российской Федерации «Управление государственными финансами регулирование финансовых рынков» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320, и «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 310, Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики  Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждёнными постановлением Правительства Нижегородской области  от 13 сентября 2017 года № 673, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики  городского округа Семеновский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от           14 сентября 2017 года № 2352, и целями настоящей Программы.

Основным стратегическим приоритетом бюджетной политики является эффективное использование бюджетных ресурсов городского округа для обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения городского округа за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными бюджетными услугами.

Исходя из указанных приоритетов, сформулирована цель Подпрограммы -

создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

- своевременное и качественное планирование бюджета городского округа;

- организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- повышение эффективности муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2022 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых финансовым управлением администрации городского округа.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

Задача «Своевременное и качественное планирование бюджета городского округа».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса».

В рамках реализации мероприятия осуществляется ежегодное формирование основных целей и задач бюджетной и налоговой политики администрации городского округа на трехлетний период, которые учитываются при подготовке формирования бюджета городского округа.

В целях формирования бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период ежегодно утверждаются приказом финансового управления администрации городского округа Семеновский методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа и методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета городского округа обоснований бюджетных ассигнований.

В связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями федерального и  регионального  законодательства и в рамках обеспечения реализации на территории городского округа бюджетных реформ по мере необходимости осуществляется подготовка внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области», порядок формирования, порядок составления проекта бюджета городского округа, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации приказом финансового управления администрации городского округа Семеновский также утверждаются порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа (приказ финансового управления администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 16.10.2017 № 63-п), порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджета городского округа и применения вида расходов 242 при формировании бюджета городского округа (приказ финансового управления городского округа Семеновский Нижегородской области от 23.11.2017  № 73-п).

Мероприятия:

- внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области»;

- внесение изменений в порядок формирования, порядок составления проекта бюджета городского округа, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа, порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа;

- разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа  на очередной финансовый год и плановый период;

- формирование методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа и методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета городского округа обоснований бюджетных ассигнований;

- разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджета и применения вида расходов 242 при формировании бюджета городского округа;

- разработка проекта постановления администрации городского округа Семеновский «О мерах по реализации решения Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период».

В результате реализации основного мероприятия нормативное правовое регулирование бюджетного процесса будет полностью соответствовать требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основное мероприятие «Формирование бюджета городского округа Семеновский на очередной финансовый год и плановый период».

Формирование бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по следующей процедуре.

Процесс формирования проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии со сроками, установленными Планом мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития и бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно разрабатываемым финансовым управлением  и утверждаемым постановлением администрации городского округа Семеновский.

С целью учета расходных обязательств городского округа, исполняемых за счет средств бюджета городского округа, и оценки объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, финансовым управлением в соответствии с постановлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 9 ноября 2011 г. № 220 «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа Семеновский» осуществляется свод предварительного (планового) реестра расходных обязательств городского округа и после утверждения бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период формируется уточненный реестр расходных обязательств городского округа.

Данные реестра расходных обязательств городского округа используются при составлении проекта бюджета городского округа, а также при определении объема бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде.

В целях формирования проекта бюджета городского округа в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики и на основании предварительного прогноза социально-экономического развития городского округа финансовым управлением администрации городского округа разрабатываются бюджетные проектировки на очередной финансовый год и плановый период и предельные объёмы ассигнований.

Предельные объемы ассигнований направляются главным распорядителям  бюджета городского округа  для распределения между конкретными получателями средств бюджета в соответствии с ежегодно утверждаемой методикой планирования бюджетных ассигнований  бюджета городского округа.

Финансовым управлением администрации городского округа  проводится анализ предложений  представленных субъектами бюджетного планирования  по бюджетным проектировкам, осуществление, при необходимости, согласительных процедур и формирование проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов к нему.

После согласования проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период с главными распорядителями, он вносится на рассмотрение администрации городского округа.

После одобрения главой местного самоуправления городского округа  проекта бюджета городского округа и внесения его в Совет депутатов городского округа Семеновский финансовое управление проводит работу по разъяснению положений проекта бюджета,  рассмотрению заключений на проект бюджета и поправок к проекту бюджета, внесенных постоянной комиссией Совета депутатов городского округа по вопросам бюджетно-финансовой деятельности, управлению муниципальной собственностью, участвует в его рассмотрении на заседаниях Совета депутатов городского округа Семеновский, проводит публичные слушания по проекту бюджета городского округа.

После утверждения бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период финансовым управлением администрации городского округа формируется сводная бюджетная роспись бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году по мере необходимости финансовым управлением администрации городского округа осуществляется подготовка проектов решений  Совета депутатов городского округа  о внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период и сводную бюджетную роспись бюджета городского округа.

Мероприятия:

- формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств городского округа и уточненного реестра расходных обязательств городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- формирование проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период и необходимых документов и материалов к нему;

- организация проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- формирование сводной бюджетной росписи бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- внесение изменений в решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период и сводную бюджетную роспись бюджета городского округа.

В результате реализации данного мероприятия:

- будет обеспечено принятие решения на очередной финансовый год и плановый период и подготовка к исполнению бюджета городского округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа в очередном финансовом году;

- будет обеспечена подготовка внесений изменений в решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период и сводную бюджетную роспись бюджета городского округа.

Основное мероприятие «Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области».

В рамках реализации данного мероприятия предполагается осуществлять на постоянной основе взаимодействие с администраторами доходов бюджета городского округа в процессе формирования и исполнения бюджета городского округа по обеспечению поступления в бюджет городского округа  администрируемых доходов в соответствии с утвержденными планами, по взысканию недоимки по налогам в бюджет городского округа.

В целях увеличения собственных доходов ежемесячно будут проводиться заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения  законности и эффективности предпринимательской деятельности, своевременного и полного, выполнения налоговых обязательств и недопущение задолженности  по арендной плате за использование муниципального имущества.

Работа по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц будет осуществляться путем проведения мониторинга,  осуществляемого админстрацией городского округа мероприятий, направленных на увеличение организациями и индивидуальными предпринимателями размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по городскому округу с учетом социально-экономического развития городского округа и предотвращение случаев выплаты «теневой» заработной платы.

В целях проведения анализа исполнения налоговых и неналоговых доходов будут проводиться ежедневный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа.

В рамках работы с крупными налогоплательщиками ежеквартально будет проводиться анализ фактических налоговых платежей в бюджет в разрезе крупных и средних налогоплательщиков, мониторинг организаций, имеющих задолженность по налогам свыше 5 тыс. рублей, а также организаций, имеющих убытки от хозяйственной деятельности. Результаты мониторинга будут доводиться до главы местного самоуправления городского округа.

В рамках работы по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц будет проводиться на постоянной основе работа, в том числе в рамках заседаний межведомственных комиссий (совещаний) с участием руководителей организаций, направленная на увеличение  организациями и индивидуальными предпринимателями размера заработной платы до среднего уровня по соответствующему виду экономической деятельности по городскому округу Семеновский с учетом социально-экономического развития городского округа Семеновский, на предотвращение случаев выплаты «теневой» заработной платы и погашение имеющейся задолженности по заработной плате работодателей перед работниками.

Проведение всестороннего анализа исполнения налоговых и неналоговых доходов в разрезе основных налогов позволит принимать оперативные управленческие решения в сфере управления финансами и будет способствовать формированию достоверного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета городского округа будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот.

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является одним из важнейших элементов бюджетной политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об их результативности не только может привести к росту выпадащих доходов бюджетной системы, но и дискредитирует саму идею предоставления налоговых льгот.

В рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить оценку эффективности предоставления налоговых льгот по налогам, зачисляемым в бюджет городского округа и разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации или отмене.

Мероприятия:

- проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа;

- проведение мониторинга фактических налоговых платежей в бюджет городского округа в разрезе крупных и средних налогоплательщиков;

- проведение мониторинга осуществляемых структурпными подразделениями администрации городского округа мероприятий, направленных на погашение организациями задолженности по налогам, в том числе по налогу на доходы физических лиц, а также ликвидацию убытков организациями, имеющих доходы от реализации свыше 5 млн.рублей;

- проведение мониторинга осуществляемых структурными подразделениями администрации городского округа мероприятий, направленных на увеличение организациями и индивидуальными предпринимателями размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по городскому округу с учетом социально-экономического развития городского округа и предотвращение случаев выплаты "теневой" заработной платы;

- проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, предоставленных в соответствии с утвержденной методикой;

- формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды.

В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено формирование достоверного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа  на среднесрочный и долгосрочный периоды и созданы условия для увеличения поступлений  налоговых доходов в бюджет городского округа.

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда администрации городского округа».

Расходование средств резервного фонда администрации городского округа (далее - Резервный фонд) осуществляется в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Семеновский, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский от 23 января 2012 года № 35.

Резервный фонд создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотренных решением Совета депутатов городского округа  о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период, которые не могут быть отложены до утверждения бюджета городского округа на очередной финансовый год.

Средства Резервного фонда используются на предупреждение чрезвычайных ситуаций; проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; оказание финансовой помощи отдельным гражданам, оказавшимся в затруднительном материальном положении; проведение мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для городского округа, другие расходы.

Расходование средств Резервного фонда осуществляется на основании распоряжений администрации городского округа Семеновский с единого лицевого счета бюджета городского округа через структурные подразделения администрации городского округа Семеновский, являющиеся главными распорядителями (рапорядителями) средств бюджета городского округа.

Подготовку проектов распоряжений администрации городского округа Семеновский о выделении средств из Резервного фонда осуществляет финансовое управление администрации городского округа Семеновский на основании обращений получателей средств бюджета городского округа, с положительной резолюцией главы местного самоуправления городского округа Семеновский.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета городского округа, представляемым в установленном порядке в Совет депутатов городского округа Семеновский.

Мероприятия:

- планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа;

- подготовка проектов распоряжений администрации городского округа о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда администрации городского округа;

- формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа.

В результате реализации данного мероприятия осуществляется планирование и использование ассигнований Резервного фонда в соответствии с утвержденными направлениями расходования средств.

Задача «Организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчётности в соответствии с требованиями  законодательства».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета городского округа».

Организация исполнения бюджета городского округа осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, утвержденным приказом финансового управления администрации городского округа от 12 октября 2017 года № 59-п.

Завершение операций по исполнению бюджета городского округа в текущем финансовом году осуществляется в порядке, утвержденном приказом финансового  управления администрации городского округа (приказ финансового управления администрации городского округа от 18 декабря 2015 года № 32 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области в текущем финансовом году»).

Реализация взаимоувязанных мер по организации исполнения бюджета городского округа предусматривает:

1. Кассовое обслуживание получателей средств бюджета городского округа, учреждений и иных юридических лиц, не являющихся получателями бюджетных средств, которое включает в себя:

- открытие и ведение лицевых счетов получателей бюджетных средств  в финансовом управлении администрации городского округа, санкционирование оплаты денежных обязательств, что позволяет осуществлять контроль над расходами бюджета городского округа на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета городского округа и оперативно производить данные платежи с единого счета бюджета городского округа;

- учет бюджетных обязательств, вытекающих из контрактов на поставку продукции (работ, услуг) и иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа, что позволяет осуществлять расходы в соответствии с заключенными контрактами и договорами и не накапливать кредиторскую задолженность;

- ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского округа, что необходимо для учета всех участников бюджетного процесса;

- открытие и ведение лицевых счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа, иных юридических лиц, не являющихся получателями бюджетных средств, в финансовом управлении администрации городского округа и проведение кассовых выплат указанных учреждений и организаций со счета финансового управления, предусмотренного для учета средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, что позволяет аккумулировать средства учреждений на едином счете;

- перечисление на единый счет бюджета городского округа свободных остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в качестве дополнительного источника на покрытие кассовых разрывов при исполнении бюджета городского округа с возвратом в  конце текущего года, что позволяет снизить расходы на обслуживание муниципального долга и обеспечить ликвидность бюджета городского округа;

- ведение сводного реестра  неучастников бюджетного процесса;

- учет соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, заключаемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа с главным распорядителем бюджетных средств (структурным подразделением администрации городского округа), в ведении которых находятся муниципальные бюджетные и автономные  учреждения городского округа;

- применение корпоративных банковских карт для обеспечения денежной наличностью всех учреждений и организаций, финансируемых из бюджета городского округа.

2. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета городского округа в соответствии с показателями кассового плана исполнения бюджета городского округа, который составляется на текущий финансовый год с разбивкой по кварталам на основании сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и прогнозов кассовых поступлений в отчетные периоды.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов установление предельных объёмов финансирования позволяет оперативно ограничивать расходы по каждому получателю бюджетных средств  в текущем  квартале.

3. Управление ликвидностью единого счета бюджета городского округа.

Ликвидность бюджета городского округа означает возможность своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение финансовых обязательств бюджета городского округа в рамках утвержденных бюджетных назначений на отчетный период, несмотря на кассовые разрывы, возникающие в связи с неравномерностью внутригодового поступления доходов и осуществлением расходов бюджета по месяцам в пределах финансового года,   разовыми  выплатами из бюджета городского округа по обслуживанию муниципального долга, другими обстоятельствами, требующими проведения срочных разовых выплат за счет средств бюджета.

Процесс управления ликвидностью единого счета заключается в управлении размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета городского округа (таргетирование остатков денежных средств на едином счете бюджета городского округа) путем мониторинга кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета. Прогноз остатков денежных средств на едином счете бюджета городского округа на следующий день (квартал, месяц) осуществляется в рамках кассового плана исполнения бюджета городского округа, что позволяет оценить величину кассовых разрывов и их длительность, сроки возникновения. На основании осуществленных расчетов принимаются  управленческие решения, которые позволяют осуществлять как внутренние заимствования - средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа, средства во временном распоряжении казенных учреждений городского округа, целевые средства областного  бюджета, находящиеся на лицевом счете бюджета городского округа, так и внешние - привлекать кредитные ресурсы.

4. Проведение мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа и нужд муниципальных бюджетных учреждений включает:

- формирование плана закупок для муниципальных нужд городского округа и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа в качестве уполномоченного органа  местного самоуправления  городского округа;

- формирование прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа;

- организация процесса размещения муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями городского округа сведений о заключенных муниципальных контрактах и гражданско-правовых договорах на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru.

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на финансовое управление администрации городского округа возлагается с 1 января 2017 года организация контроля за соответствием объема финансового обеспечения, предусмотренного в расходах бюджета городского округа, информации в планах закупок, планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, документации о закупках, условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты; реестре контрактов.

5. Осуществление кассового исполнения расходов бюджета городского округа:

- финансирование получателей средств бюджета городского округа на их  лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства для кассовых выплат за счёт целевых  областных средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета.

- проведение кассовых расходов на обслуживание муниципального долга городского округа;

В рамках исполнения бюджета городского округа предусматривается финансирование следующих расходов, главным администратором по которым является финансовое управление администрации городского округа:

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа;

-  расходы на выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья.

Мероприятия:

- совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения бюджета городского округа;

- ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников и неучастников бюджетного процесса;

- доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета городского округа;

- составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа и кассовых выплат из бюджета городского округа в текущем финансовом году;

- организация использования корпоративных банковских карт для обеспечения денежной наличностью и осуществления безналичных расчетов за приобретенные товары и оказанные услуги учреждений и организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации городского округа;

- осуществление текущего контроля над расходами бюджета городского округа на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета городского округа;

- оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета городского округа в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств;

- формирование планов закупок для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа в качестве уполномоченного органа  администрации  городского округа;

- формирование прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа;

- финансирование прочих расходов главным администратором по которым является финансовое управление администрации городского округа.

В результате реализации данного мероприятия будут обеспечены эффективная организация и комплексный подход к кассовому исполнению бюджета городского округа, более высокий уровень кассового обслуживания получателей средств бюджета городского округа, учреждений и иных юридических лиц, не являющихся получателями бюджетных средств.

Основное мероприятие «Формирование и предоставление бюджетной отчетности городского округа Семеновский».

В ходе исполнения бюджета городского округа предусматриваются формирование в установленные сроки отчетности об исполнении бюджета городского округа.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Семеновский от       18 октября 2011 № 66 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области» отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией городского округа Семеновский и направляется в Совет депутатов городского округа Семеновский.

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит рассмотрению Советом депутатов городского округа Семеновский и утверждению решением Совета депутатов городского округа Семеновский.

Предусматривается ежегодно осуществлять разработку проекта решения Совета депутатов городского округа Семеновский  об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, иных представляемых одновременно с ним документов, согласование проекта решения и  рассмотрение администрацией городского округа,   для последующего внесения его в Совет депутатов городского округа Семеновский.

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета городского округа финансовое управление администрации городского округа принимает участие в работе комиссии Совета депутатов городского округа, заседании Совета депутатов городского округа. В целях обеспечения открытости для общества информации об исполнении бюджета городского округа финансовое управление администрации городского округа организует проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа.

Информация об исполнении бюджета городского округа ежеквартально размещается на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru и на официальном сайте финансового управления администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://fin-semenov.ru.

Кроме того, в сроки, установленные Министерством финансов Нижегородской области, осуществляется подготовка и направление в Министерство финансов Нижегородской области ежемесячного отчета об исполнении бюджета городского округа по форме 428.

Порядок составления годовой отчетности об исполнении бюджета, а также порядок составления ежемесячной отчетности ежегодно утверждаются приказами министерства финансов Нижегородской области.

Мероприятия:

- формирование ежемесячного, годового отчета об исполнении бюджета городского округа;

- формирование отчета об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов;

- разработка проекта решения Совета депутатов городского округа Семеновский об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ним документов;

- организация проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа.

В результате реализации данного мероприятия:

- будет качественно и своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа.

Задача «Эффективное управление муниципальным долгом».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа Семеновский».

В рамках данного мероприятия предусмотрено осуществление комплекса мер в рамках бюджетного планирования, направленных на оптимизацию муниципального долга городского округа, формирование тенденции снижения долговой нагрузки на бюджет городского округа.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области» и решением Совета депутатов городского округа Семёновский от 18 октября 2011 года № 68 «Об утверждении положения о муниципальном долге городского округа Семеновский Нижегородской области» при реализации данного мероприятия в рамках бюджетного процесса предусматривается разработка проектов программы муниципальных внутренних заимствований городского округа на очередной финансовый год и плановый период и программы муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств городского округа включает:

проведение анализа объема и структуры муниципального долга городского округа, возможных направлений его оптимизации;

планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения действующих долговых обязательств;

планирование объемов привлечения новых долговых обязательств.

Разработка программы муниципальных заимствований городского округа предполагает планирование заимствований в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств по выплате процентных платежей по кредитам коммерческих банков, бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета, в том числе на пополнение остатков средств на счёте бюджета. Кроме того, в рамках мероприятия для минимизации расходов на обслуживание муниципального долга планируется проведение аукционов  по отбору кредитных организаций, что позволит создать конкурентную среду кредитных организаций и тем самым снизить процентную ставку.

В ходе разработки программы учитывается установление равномерного  погашения долговых обязательств в каждом финансовом году с целью безопасного уровня долговой нагрузки при погашении долговых обязательств, а также возможность  применения новых инструментов управления долгом (бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва, использование средств остатков на счетах районного бюджета).

Разработка программы муниципальных гарантий городского округа на очередной финансовый год и плановый период предусматривает планирование предоставления муниципальных гарантий в разрезе категорий (отраслей промышленности) или в разрезе объектов хозяйственной деятельности городского округа, а также планирование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в объеме, достаточном для исполнения при наступлении гарантийного случая. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при обязательном проведении мониторинга финансового состояния принципала с целью сокращения рисков неисполнения им своих обязательств, обеспеченных  муниципальной  гарантией.

При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Нижегородской области по предельному объему заимствований, предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.

С целью минимизации рисков при управлении ликвидностью бюджета городского округа предполагается проведение регулярного мониторинга состояния муниципального долга городского округа, его структуры, состояния финансового рынка. По результатам проводимых аналитических расчетов будет вырабатываться стратегия заимствований, определяться объемы привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку на бюджет городского округа, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий, планируемая структура муниципального долга городского округа на очередной финансовый год и плановый период, приниматься решения о рефинансировании (замене заимствований с более дорогой ставкой на более дешевую), что позволит снизить стоимость заимствований.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается также обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств городского округа в Муниципальной долговой книге городского округа.

Формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательствах и о ходе их исполнения необходимо для принятия оперативных управленческих решений в сфере управления муниципальным долгом городского округа и обеспечения своевременного исполнения долговых обязательств.

Ведение Муниципальной долговой книги будет осуществляться в соответствии с Положением о Муниципальной долговой книге городского округа, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 2 февраля 2012 года N 93.

Мероприятия:

- разработка программы муниципальных заимствований городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- разработка программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;

- проведение мониторинга финансового состояния принципала с целью сокращения рисков неисполнения им своих обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией;

- проведение мониторинга состояния муниципального долга городского округа и расходов на его обслуживание, состояния финансовых рынков;

- ведение Муниципальной долговой книги городского округа.

В результате реализации данного мероприятия:

будет сформирована структура муниципального долга городского округа, позволяющая сохранить долговую устойчивость бюджета городского округа на приемлемом уровне;

будут обеспечены оптимальные условия для привлечения новых заимствований на благоприятных условиях и эффективное управление муниципальным долгом, в рамках законодательно установленных ограничений.

Основное мероприятие «Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа Семеновский».

Городской округ Семеновский поддерживает имидж высоконадежного заемщика, обеспечивая своевременное исполнение в полном объеме всех принятых и принимаемых долговых обязательств бюджета городского округа.

В рамках данного мероприятия предусмотрена реализация мер по обслуживанию и погашению муниципального долга городского округа.

Осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств городского округа, будет производиться строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями).

Планируется обеспечить:

уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, привлеченными из областного бюджета, и погашение бюджетных кредитов;

уплату процентов за пользование кредитами, привлеченными в кредитных организациях и погашение указанных кредитов.

По условным обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий городского округа, будет осуществляться постоянный мониторинг хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии городского округа.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии городского округа ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа. В рамках реализации мероприятия осуществляется планирование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в объеме, достаточном для исполнения при наступлении гарантийного случая.

Мероприятия:

- обеспечение погашения долговых обязательств городского округа в соответствии с принятыми обязательствами;

- обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа;

- проведение мониторинга хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии городского округа.

В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств городского округа.

Задача «Повышение эффективности муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

Внутренний муниципальный финансовый контроль является одним из элементов бюджетного процесса и важной функцией муниципального управления, содействует успешной реализации муниципальной финансовой политики, соблюдению законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств.

В рамках проводимых бюджетных реформ развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля предполагает его реформирование, что способствует повышению эффективности проведения контрольной деятельности при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, ответственности получателей бюджетных средств за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также позволит предотвратить нарушения в финансово-бюджетной сфере при осуществлении бюджетного процесса.

В городском округе уполномоченным органом по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля является финансовое управление администрации городского округа, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о финансовом управлении, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области от 20 декабря 2011 года № 109 , и Порядком осуществления финансовым управлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 18 апреля 2014 года № 974.

Приоритетными мерами развития и организации внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе станут:

- осуществление нормативного правового и методологического обеспечения контрольной деятельности, что предполагает разработку нормативных правовых актов городского округа, позволяющих эффективно реализовать полномочия по контролю за использованием бюджетных средств;

- осуществление контрольных полномочий в финансово-бюджетной сфере.

В рамках реализации основного мероприятия предполагается:

- нормативно-правовое регулирование осуществления финансовым управлением администрации городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области  и иных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа,  при использовании средств бюджета городского округа, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа;

- применение мер административной ответственности по выявленным фактам бюджетных нарушений, а также нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Мероприятия:

- разработка новой редакции Порядка осуществления финансовым управлением администрации городского округа  полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- организация и проведение контрольных мероприятия в части проверки использования средств бюджета городского округа, соблюдения требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета городского округа и иными юридическими и физическими лицами, получающими средства бюджета городского округа;

- направление в проверенные муниципальные учреждения городского округа и организации представлений, предписаний об устранении нарушений финансово-бюджетной дисциплины;

- применение бюджетных мер принуждения, привлечение к административной ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере;

- организация контроля за исполнением вынесенных предписаний, представлений;

- информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации городского округа.

В результате реализации данного мероприятия:

- повысится качество нормативных правовых актов по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере;

- повысится качество проведения финансовым управлением городского округа контрольных мероприятий, направленных на соблюдение законности, целесообразности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов;

- уменьшится число нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере.

Основное мероприятие «Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг».

Реализация данного мероприятия предполагает выработку муниципальной политики и нормативно-правовое регулирование организации и осуществления деятельности финансового управления городского округа по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа (далее - в сфере закупок).

Указанная функция заключается в своевременном и качественном проведении финансовым управлением администрации городского округа контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности и, как следствие, повышении эффективности контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе, а также совершенствовании информационного обеспечения контрольной деятельности.

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вводит новые элементы регулирования и требует совершенствования нормативной правовой базы на местном уровне, а также внедрения новых подходов к организации деятельности по осуществлению контроля в сфере закупок.

В соответствии с указанным Федеральным законом с 01 января 2014 года финансовое управление администрации городского округа, как орган внутреннего муниципального финансового контроля наделен полномочиями по осуществлению контроля в сфере закупок, для обеспечения муниципальных нужд городского округа, в  рамках  исполнения которых будут проводиться плановые и внеплановые контрольные мероприятия.

Приоритетным направлением в реализации задачи является развитие в городском округе контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, что будет осуществляться посредством:

- нормативного правового регулирования деятельности по контролю в сфере закупок;

- организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе;

- информационного обеспечения контрольной деятельности финансового управления администрации городского округа.

Мероприятия:

- разработка Порядка осуществления финансовым управлением администрации городского округа полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа;

- организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе;

- направление в проверенные муниципальные учреждения и организации городского округа предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе;

- организация контроля за исполнением вынесенных предписаний;

- информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации городского округа.

В результате реализации данного мероприятия:

- будет урегулирована деятельность финансового управления администрации городского округа по осуществлению в городском округе контроля в сфере закупок;

- будет обеспечено качественное проведение и реализация контрольных мероприятий в сфере закупок;

- повысится открытость и прозрачность контрольной деятельности финансового управления администрации городского округа в сфере закупок.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы Подпрограммы:

- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа;

- отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов;

- уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным  нормативам;

- прирост налоговых поступлений бюджета городского округа;

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций из областного бюджета;

- объем нагрузки на бюджет городского округа по ежегодному объему погашения долговых обязательств;

- соответствие кассовых выплат показателям сводной бюджетной росписи бюджета городского округа;

- объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа);

- удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля  за целевым использованием бюджетных средств;

- соблюдение сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа;

- удельный вес муниципальных учреждений городского округа, получающих обновления лицензионных программных продуктов;

- соответствие количества проведенных контрольных мероприятий количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год;

- соответствие количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году;

- исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в приложении 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет  средств бюджета городского округа составляет  2 000  тыс. рублей. Привлечение средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств, для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к Программе.

Анализ рисков реализации Подпрограммы

Основными рисками реализации Подпрограммы, которыми может управлять финансовое управление администрации городского округа, как ответственный исполнитель Подпрограммы, обеспечивая снижение вероятности их возникновения, являются:

1. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации Подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности сотрудников, что может привести к несвоевременному финансированию и невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы.

Снижению указанных рисков будет способствовать координация деятельности сотрудников финансового управления администрации городского округа, курирующих вопросы реализации мероприятий Подпрограммы, а также повышение  ответственности сотрудников финансового управления администрации городского округа за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будет способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы.

Реализации Подпрограммы также могут угрожать риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы. К ним относятся риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, что может привести к снижению темпов экономического роста, повышению инфляции, а также снижению доходов бюджета городского округа. При этом могут также возникнуть риски, связанные с удорожанием обслуживания долговых обязательств, осуществлением заимствований на менее выгодных для городского округа условиях.

Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- качественное и своевременное планирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа;

- эффективная организация и комплексный подход к кассовому исполнению бюджета городского округа, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа;

- поддержание уровня муниципального долга городского округа  на экономически безопасном уровне, оптимизация и своевременное исполнение долговых обязательств городского округа;

- усиление действенности муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, снижение количества бюджетных нарушений и нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг.

10. Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных

расходов городского округа Семеновский»

(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский |
| --- | --- |
| Исполнитель Подпрограммы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский - отраслевые (структурные) подразделения администрации городского округа Семеновский |
| Цель Подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств |
| Задачи Подпрограммы | 1. Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития городского округа Семеновский. 2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (структурных) подразделений администрации городского округа Семеновский. 3. Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа Семеновский по предоставлению муниципальных услуг. 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения. 5. Стимулирование главных распорядителей бюджетных средств городского округа Семеновский к повышению эффективности и качества управления бюджетным процессом. 6. Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств. 7. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами. 8. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности отраслевых структурных подразделений администрации городского округа Семеновский в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2018 - 2022 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет бюджета городского округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей; 2020 год - 100,0 тыс. рублей; 2021 год - 100,0 тыс. рублей; 2022 год - 100,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа составляет не менее 80%; - удельный вес муниципальных учреждений городского округа Семеновский, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа Семеновский, которым установлены муниципальные задания, составляет 100%; - удельный вес муниципальных учреждений городского округа Семеновский, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа Семеновский, которым установлены муниципальные задания, составляет 100%; - удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий составляет 97%; - удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа составляет 85%; - удельный вес муниципальных учреждений городского округа Семеновский, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа Семеновский составляет 100%; - удельный вес главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%, составляет не более 20%; - прирост посещаемости официального сайта администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году составляет не менее 10%; - удельный вес аппарата управления администрации городского округа, представительного органа городского округа, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций представительного органа, аппарата управления администрации городского округа и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг, составляет 100%. |

Текущее состояние и проблемы в области повышения

эффективности бюджетных расходов

Управление муниципальными расходами представляет собой важную часть бюджетной политики и в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета в части расходов, а также контролем над его исполнением. Таким образом, совершенствование практики бюджетирования следует рассматривать как важный инструмент повышения эффективности и результативности муниципальных расходов.

Традиционная бюджетная система не позволяет четко проследить взаимосвязь между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми результатами их использования, так как зачастую носит сметный характер, основанный не на объемах оказываемых муниципальных услуг, а на необходимости содержания существующих мощностей подведомственной бюджетной сети.

Безусловно, результативное бюджетирование  является частью более широкой и общей модели результативного управления и предполагает, что выделение бюджетных ресурсов должно в обязательном порядке подразумевать достижение определенных целей.

Современное состояние муниципальных финансов вызывает необходимость продолжения на муниципальном уровне осуществления мероприятий по реформированию финансов и повышению эффективности бюджетных расходов.

В последние несколько лет в городском округе был принят ряд мер, направленных на совершенствование управления муниципальными финансами, позволивших существенно улучшить социально-экономическое положение округа.

Реализация Программы  реформирования муниципальных финансов Семеновского района позволила сформировать нормативную правовую базу, способствующую оптимизации управления бюджетными средствами, повышению эффективности бюджетных расходов путем включения в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов, перехода к бюджетированию, ориентированному на результат.

На уровне округа приняты все основные нормативные акты, регулирующие вопросы создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, устанавливающие порядок осуществления функций и полномочий учредителей муниципальных учреждений, порядок определения видов особо ценного движимого имущества, обеспечивающих указанный переход к новым формам учреждений.

Актуальной является необходимость сокращения неэффективных расходов местного бюджета.

Постановлением администрации городского округа Семеновский от 01.09.2014 № 2364 утверждена процедура проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа Семеновский. Проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа Семеновский по итогам 2015 и 2016 годов.

Разработана система поощрения главных распорядителей средств бюджета городского округа Семеновский, показавших наилучшие результаты по итогам проводимого мониторинга оценки качества финансового менеджмента (постановление администрации городского округа Семеновский от 24.04.2015 № 1012).

В целях повышения эффективности муниципального финансового контроля внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие процедуры организации и осуществления муниципального финансового контроля в городском округе.

Бюджетная политика в 2018 - 2022  годы будет направлена на решение следующих задач:

- сохранение и развитие налогового потенциала на территории городского округа, путем выбора оптимальных форм поддержки важных для территории отраслей экономики, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и содействия занятости населения;

- последовательное снижение дефицита бюджета и объема муниципального долга в целях сохранения экономической стабильности, обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа;

- безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами;

- повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества бюджетных услуг;

- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки эффективности использования бюджетных средств, качества финансового менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных заданиях.

Таким образом, стоящие перед администрацией городского округа Семеновский задачи эффективности расходов носят комплексный характер. Их решение требует тесной координации всех структурных подразделений администрации округа.

Необходимость реализации основных стратегических целей и задач социально-экономического развития  городского округа в условиях адаптации бюджетной системы к замедлению темпов роста экономики и бюджетных доходов требуют дальнейшего продолжения и углубления бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления общественными финансами  городского округа Семеновский.

В настоящее время в сфере управления муниципальными  финансами  городского округа Семёновский сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена настоящая Подпрограмма,  в том числе:

слабая взаимосвязь между стратегическим планированием социально-экономического развития  городского округа и бюджетным планированием, отсутствие практики долгосрочного бюджетного планирования;

ограниченность практики использования муниципальных программ  городского округа в качестве основы для бюджетного планирования;

недостаточное качество оказания муниципальных услуг,  необходимость совершенствования механизма муниципальных заданий муниципальным  учреждениям;

недостаточная мотивация  учреждений, отделов, управлений администрации городского округа к оптимизации бюджетных расходов;

необходимость повышения действенности муниципального финансового контроля, его направленности на оценку эффективности расходования бюджетных средств;

необходимость более эффективного применения современных информационных технологий в сфере управления общественными финансами;

невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установленных  Подпрограммой целевых индикаторов и решения поставленных задач в оптимальные сроки. В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными программами городского округа.

Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определены Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, государственными программами Российской Федерации «Управление государственными финансами регулирование финансовых рынков» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320, и «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 310, Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, государственной программой «Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства нижегородской области от 30.04.2014 № 296, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики  Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждёнными постановлением Правительства Нижегородской области  от 13 сентября 2017 года № 673, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики  городского округа Семеновский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от 14 сентября 2017 года № 2352.

Целью Подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

1. Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития городского округа.

2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности структурных подразделений  администрации  городского округа.

3. Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа по предоставлению муниципальных услуг.

4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения.

5. Стимулирование главных распорядителей бюджетных средств  городского округа к повышению эффективности и качества управления бюджетным процессом.

6. Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств.

7. Модернизация информационной системы управления муниципальными финансами городского округа.

8. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности  администрации городского округа в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг.

Подпрограмма реализуется в течение 2018 - 2022 годов без разделения на этапы.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых структурными подразделениями администрации городского округа городского округа Семеновский, являющимися соисполнителями Подпрограммы.

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация 15 основных мероприятий.

Задача «Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития городского округа».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования».

В настоящее время бюджетное планирование в городском округе носит в основном среднесрочный и краткосрочный характер, а система стратегического планирования слабо увязана с бюджетным планированием. Отсутствует достоверная оценка влияния бюджетных, налоговых, тарифных экономических инструментов, а также нормативного регулирования на достижение поставленных целей муниципальной политики.

Вместе с тем, долгосрочное финансовое планирование дает возможность сформулировать приоритетные задачи, оценить необходимые ресурсы для их реализации и определить возможные источники этих ресурсов. Разработка долгосрочных бюджетных прогнозов повышает обоснованность принимаемых решений, дает возможность всесторонне оценить их отдаленные последствия, отказавшись от традиционного подхода к распределению бюджетных ассигнований на основе индексации расходов предшествующих лет.

В связи с этим необходимо внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области»;

В рамках решения данной задачи предполагается разработать Бюджетную стратегию городского округа на срок не менее 6 лет, содержащую прогноз основных параметров бюджетной системы округа, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития городского округа в долгосрочном периоде.

Это будет способствовать проведению ответственными исполнителями, указанных программ, аналитической работы по выявлению возможных резервов для перераспределения бюджетных ассигнований и повышению эффективности бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ городского округа Семеновский.

Необходимыми условиями при разработке и реализации бюджетной стратегии является достижение следующих целевых индикаторов: сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации, принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности в пределах имеющихся ресурсов, обеспечение гибкости объема и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов для их перераспределения в соответствии с новыми приоритетами либо для их сокращения при неблагоприятной динамике доходов бюджета.

При разработке бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период будет предусмотрена ежегодная корректировка Бюджетной стратегии без изменения срока ее действия.

Таким образом, долгосрочное бюджетное планирование в рамках утверждения Бюджетной стратегии городского округа сыграет ключевую роль в повышении сбалансированности бюджета и качества бюджетной политики в целом.

Одним из существенных рисков при разработке долгосрочной бюджетной стратегии городского округа является необходимость учета федерального и областных аспектов бюджетного планирования. Для минимизации данного риска при разработке бюджетной стратегии городского округа будут приняты во внимание приоритетные направления бюджетной политики Правительства Российской Федерации и Нижегородской области, а также бюджетные проектировки городского округа Семеновский.

Мероприятия:

- разработка порядка формирования долгосрочной бюджетной стратегии городского округа;

- разработка долгосрочной бюджетной стратегии городского округа, увязанной со Стратегией социально-экономического развития городского округа;

- корректировка бюджетной стратегии городского округа (без изменения срока действия) при разработке проекта  бюджета городского округа на очередной финансовый год.

В результате решения данной задачи:

- будут увязаны показатели стратегического и бюджетного планирования в долгосрочной и среднесрочной перспективе,

- повысится обоснованность принимаемых стратегических решений с точки зрения требуемых бюджетных и иных связанных с ними ресурсов,

- стратегические ориентиры развития городского округа будут четко определять предельные объемы по муниципальным программам городского округа на срок не менее 6 лет.

Задача «Реализация программно-целевых принципов организации деятельности  администрации городского округа».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Разработка и реализация муниципальных программ городского округа».

Создана нормативная правовая база по переходу городского округа Семеновский к формированию программного бюджета, позволяющего увязать инструменты бюджетного и стратегического планирования в среднесрочной и краткосрочной перспективе.

Муниципальная программа городского округа Семеновский - это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий на период реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа, направленный на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития городского округа. Разработка и реализация муниципальной программы городского округа осуществляется финансовым управлением администрации городского округа, определенным администрацией городского округа Семеновский в качестве муниципального заказчика - координатора муниципальной программы совместно с заинтересованными отраслевыми  структурными подразделениями администрации городского округа - соисполнителями муниципальной программы.

В 2016 году расходы бюджета городского округа были сформированы в рамках 18 программ, в 2017 – 19. На 2018 год разработано также 19 муниципальных программ, как и в 2017 году.

Ежегодно, до принятия решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, будут разрабатываться планы реализации муниципальных программ городского округа, содержащие перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция), включенные в муниципальную программу «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семёновский», с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

В рамках реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, после принятия решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, муниципальные программы городского округа,  будут приводиться в соответствие с бюджетом городского округа в течение 3-х месяцев со дня принятия решения.

В целях контроля за ходом реализации мероприятий муниципальных программ в городском округе  создана необходимая нормативно-правовая база для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В рамках данного мероприятия предусматривается ежеквартальное проведение мониторинга реализации муниципальных программ, представляющее собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальных программ городского округа с помощью сбора информации по определенной системе показателей, а также проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При формировании проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период важное  значение   будет иметь уточнение перечня муниципальных программ городского округа, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа с учетом результатов оценки эффективности их реализации в отчетном году.

Мероприятия:

- разработка проектов муниципальных программ городского округа;

- разработка планов реализации муниципальных программ городского округа;

- внесение изменений в муниципальные программы городского округа в целях приведения в соответствие с бюджетом городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- проведение мониторинга реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа.

В результате решения данной задачи будут созданы все условия для формирования бюджета на основе муниципальных программ городского округа,  исходя из планируемых и достигаемых результатов.

Основное мероприятие «Формирование программной классификации расходов бюджета городского округа Семеновский».

Планирование бюджета и составлению отчета об исполнении бюджета в программном разрезе предполагает представление бюджета с распределением расходов по всей структуре муниципальных программ (муниципальным программам, подпрограммам и направлениям расходов), что требует существенной перестройки бюджетной классификации расходов.

Действующим законодательством предусмотрена возможность отражения расходов как в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, так и в разрезе муниципальных программ.

Ежегодно разрабатывается новая структура целевых статей расходов бюджета городского округа, предусматривающая минимально необходимые изменения относительно действующей структуры целевых статей.

Мероприятия:

- внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа Семёновский Нижегородской области от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области»;

- ежегодное формирование новой структуры целевых статей бюджета городского округа с применением программной структуры расходов бюджета городского округа на уровне целевых статей.

В результате реализации мероприятия, начиная с бюджета на 2015 год, бюджет городского округа формируется по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов муниципальных программ городского округа.

Программная структура расходов бюджета охватывает большую часть расходов бюджета городского округа (более 80%)..

Основное мероприятие «Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий».

Одним из направлений повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа по обеспечению населения качественными бюджетными услугами, является более широкое использование в стратегическом и бюджетном планировании инструментов муниципальных заданий.

В настоящее время показатели муниципальных заданий являются основой процесса формирования сводных показателей муниципальных заданий, которые используются при формировании бюджета городского округа.  Таким образом, посредством формирования показателей муниципальных заданий производится целеполагание деятельности администрации городского округа и реализуется принцип программно-целевого планирования и бюджетирования  на отдельных этапах бюджетного процесса в городском округе.

В ходе реализации Подпрограммы осуществление связи стратегического и бюджетного планирования будет обеспечиваться, в том числе за счет включения сводных показателей муниципальных заданий в состав дополнительных материалов, необходимых при согласовании муниципальных программ городского округа.

При этом формирование параметров муниципальных заданий должно будет осуществляться в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ городского округа.

Мероприятия:

- предоставление сводных показателей муниципальных заданий в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проектам муниципальных программ городского округа;

- формирование параметров муниципальных заданий в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ городского округа.

В результате решения данной задачи будет обеспечена связь стратегического и бюджетного планирования, в том числе посредством более широкого использования муниципальных заданий.

Задача «Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа Семеновский по предоставлению муниципальных услуг».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг».

Постановлением администрации Семеновского района Нижегородской области от 19 октября 2015 года № 2630 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Семеновский и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» утверждено Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, форма базового перечня муниципальных услуг, а также форма ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении структурных подразделений администрации городского округа, муниципальными учреждениями городского округа, в качестве основных видов деятельности.

Постановлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 11 сентября 2015 года № 2272 утвержден  ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации городского округа Семеновский.

На основе утвержденных ведомственных перечней разрабатываются муниципальные задания на их оказание.

В настоящее время наработан практический опыт по формированию муниципальных заданий на основе имеющихся перечней услуг.

Вместе с тем, проявились системные проблемы, требующие разрешения:

различия в подходах к определению однотипных услуг, включенных в ведомственные перечни, при которых одинаковые по сути услуги имеют различные наименования, а наименования и детализация отдельных услуг не соответствуют базовым (отраслевым) перечням муниципальных услуг (работ);

наличие, у отдельных отраслевых (структурных) подразделений администрации городского округа,   в ведомственных перечнях платных услуг,  включение  которых в данные перечни не предусмотрено федеральными законами;

различие принципов отражения муниципальных услуг в базовых (отраслевых) перечнях и ведомственных перечнях, утвержденных в городском округе.

Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ). В соответствии с новой редакцией статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 января 2018 года муниципальные учреждения вправе формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями городского округа, также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами, в том числе при осуществлении переданных им полномочий субъекта Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Формирование, ведение и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Включение в указанный перечень (классификатор) положений, приводящих к возникновению расходных обязательств городского округа, не допускается.

Таким образом, при принятии на федеральном уровне необходимых нормативных правовых актов, до начала формирования бюджета городского округа Семеновский на 2018 год,  необходимо будет разработать и утвердить постановлением администрации городского округа порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Семеновский, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, внеся соответствующие изменения в постановление администрации городского округа Семеновский от 19 октября 2015 года № 2630 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Семеновский и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», признав утратившими силу ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Семеновский, утвержденные постановлением администрации городского округа Семеновский, и уточнив ведомственные перечни муниципальных услуг (работ).

Мероприятия:

- разработка и утверждение порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Семеновский, в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации;

- приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие с порядком, утвержденным администрацией городского округа Семеновский.

В результате реализации мероприятия:

- будет обеспечиваться реализация прав граждан на получение однотипных муниципальных услуг вне зависимости от места получения такой услуги;

- повысится эффективность деятельности учреждений за счет быстрого и четкого формирования муниципальных заданий учреждениям на основе сопоставимых критериев.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений городского округа Семеновский, которым установлены муниципальные задания».

Отраслевые (структурные) подразделения  администрации городского округа  на основе утвержденных перечней муниципальных услуг (выполнение работ), разрабатывают муниципальные задания на их оказание. Муниципальные задания содержат категории и количество потребителей услуг, имеющих право на их получение, показатели, характеризующие качество и объем оказываемой услуги, а также порядок оказания услуги. Также задания содержат требования к соблюдению стандарта услуги и основных процедур ее оказания. В заданиях четко сформулированы требования к порядку информирования потенциальных потребителей о составе услуги и объемах ее предоставления. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в муниципальное задание включаются предельные цены (тарифы) на оплату услуг, а также порядок установления предельных цен на оказание услуг, наименование органа, устанавливающего предельные цены на оплату муниципальной услуги и порядок их установления.

Постановлением администрации городского округа Семеновский от 19 октября 2015 года № 2630 и методическими рекомендациями по формированию муниципальных заданий предусмотрен контроль выполнения муниципального задания.

Планировалось, что муниципальные задания будут контролироваться отраслевыми (структурными)  подразделениями   администрации городского округа Семеновский по всем подведомственным учреждениям и по всему перечню показателей, содержащихся в муниципальном задании, в том числе по объему и качеству услуги, форме ее предоставления, фактическому количеству потребителей, воспользовавшихся услугой, а факторы, влияющие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги, и характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами и качеством будут являться основанием для пересмотра и корректировки показателей муниципального задания, как в течение текущего финансового года, так и на очередной финансовый год.

Практика реализации муниципальных заданий показала, что контроль за их выполнением ведется, зачастую выборочно, не охватывает всех показателей муниципальных  заданий и всех подведомственных учреждений.

По отчету отраслевых (структурных)  подразделений   администрации   городского округа за 2016 год доля учреждений, выполнивших муниципальное задание полностью, составила 98 процентов.

В ходе реализации Подпрограммы отраслевыми (структурными)  подразделениями администрации городского округа организовано ежегодное проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий по всему кругу подведомственных учреждений.

В случае прогнозируемого невыполнения, муниципальные задания будут уточняться до конца финансового года в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, существенным элементом в процессе обеспечения выполнения муниципальных заданий должно стать наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.

С целью усиления ответственности муниципальных учреждений городского округа и их руководителей,  за выполнение показателей муниципальных заданий должны быть разработаны нормативно-правовые акты администрации городского округа, устанавливающие порядок наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в том числе выполнение муниципальных заданий не в полном объеме, с нарушением установленных сроков или показателей качества.

В соглашениях между главным распорядителем и подведомственными муниципальными учреждениями ежегодно устанавливаются конкретные размеры финансовых санкций (штрафов, изъятий).

В соглашении предусмотрены:

-  случаи, при которых санкции применяются в обязательном порядке, в том числе за оказание муниципальных услуг с нарушением установленных требований к качеству, оказание услуг в объемах ниже установленных в муниципальном задании;

- размер финансовых санкций (штрафы, изъятия), применяемых в каждом из установленных случаев.

В ходе выполнения Подпрограммы позитивно будет оцениваться рост количества учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий.

Целевым ориентиром, для отраслевых (структурных)  подразделений  администрации городского округа,  будет являться 100 процентный охват подведомственных учреждений системой применения финансовых санкций за нарушение условий выполнения муниципальных заданий.

Кроме того, существенным элементом в процессе обеспечения выполнения муниципальных заданий должно стать наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и размещение результатов контроля на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru

Мероприятия:

- проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года и на очередной финансовый год и плановый период по результатам проведенного мониторинга;

- осуществление контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и размещение результатов контроля на официальном сайте администрации городского округа Семеновский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru.

В результате реализации мероприятия:

-  будут выявлены проблемные моменты в порядке формирования и выполнения муниципальных заданий;

-  будет обеспечено выполнение параметров муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений городского округа;

- повысится ответственность отраслевых (структурных)  подразделений  администрации городского  и муниципальных учреждений городского округа   за нарушение условий выполнения муниципальных заданий.

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг».

Администрацией  городского округа Семеновский создана система мониторинга качества предоставляемых муниципальных  услуг, утвержден порядок, регламентирующий применение этой системы на практике.

Система оценки качества предоставляемых муниципальных услуг требует дальнейшего развития и практической реализации.

В ходе выполнения Подпрограммы отраслевые (структурные)  подразделения  администрации городского организуют ежегодный внутренний мониторинг оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг,  утвержденным требованиям к качеству с изучением мнения населения, в том числе по услугам, предоставляемым подведомственными им муниципальными учреждениями.

Мониторинг не проводится по тем муниципальным услугам, в отношении которых в соответствующем  году утверждена программа проведения внешнего мониторинга качества предоставления  муниципальных услуг администрацией   городского округа и муниципальными учреждениями городского округа.

По результатам внутреннего мониторинга отраслевые (структурные)  подразделения  администрации городского округа формируют ведомственные планы по решению проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в сферах образования,  культуры, физической культуры и спорта,  благоустройства.

Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru.

В целях оценки деятельности муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений отраслевыми (структурными) подразделениями администрации городского округа, осуществляющими функции и полномочия главных распорядителей, осуществляется контрольная деятельность в отношении указанных учреждений в соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений городского округа, утвержденным постановлением администрации городского округа от 24.01.2014 № 148.

Финансовым управлением осуществляется анализ данной деятельности.

Мероприятия:

- проведение ежегодного внешнего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства;

- проведение ежегодного внутреннего мониторинга уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории городского округа, в том числе в электронном виде;

- формирование планов по решению проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства;

- организация и осуществление финансовым управлением анализа контрольной деятельности главных распорядителей средств бюджета.

В результате реализации мероприятия:

- будут выявлены проблемные моменты предоставления отдельных муниципальных услуг с последующим внесением необходимых изменений в действующие стандарты и регламенты предоставления муниципальных услуг;

- будут созданы условия для реальной оценки результатов проводимой работы по повышению качества предоставления муниципальных услуг и формирования планов по решению выявленных проблем;

- будет создана основа для определения реального количества обращений граждан к органам местного самоуправления и организациям, масштабов временных и материальных издержек получения гражданами конечного результата обращения;

- повысится уровень удовлетворенности граждан оказываемыми услугами;

- повысится эффективность контрольной деятельности главных распорядителей средств бюджета.

Основное мероприятие «Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг».

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение основных видов деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели.

При этом размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также затрат на содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества.

В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование правового положения муниципальных учреждений в городском округе разработаны Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа муниципальных услуг и нормативных  затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа, утвержденные приказом финансового управления администрации городского округа  от 13 декабря 2010 года № 50.

Данные Методические рекомендации применяются  отраслевыми (структурными) подразделениями администрации городского округа. в ведении которых находятся муниципальные автономные и бюджетные учреждения, для формирования ведомственных порядков определения нормативных затрат на выполнение указанными учреждениями муниципальных услуг, разработки нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг, расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Вместе с тем, практика реформы показала, что расчет стоимости муниципальной услуги до сих пор производится в основном на базе «первоначальных» нормативных затрат, установленных индивидуально для каждого учреждения, что при высоком агрегировании услуги (одно задание - одна услуга) не позволяет достигнуть цели сопоставимости затрат учреждений на производство однотипных услуг. Соответственно такой норматив, не является инструментом повышения эффективности деятельности учреждений по предоставлению услуг.

В связи с этим перед  администрацией  городского округа стоит задача совершенствования расчета и расширение применения нормативных финансовых затрат с последующим переходом к формированию объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на основе единых (с учетом корректирующих коэффициентов) нормативов с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти,  с учетом муниципальной и отраслевой специфики.

В ходе реализации Подпрограммы должна возрасти доля расходов  бюджета городского округа на финансовое обеспечение оказания муниципальными бюджетными  и автономными учреждениями городского округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства.

Планируется ежегодное утверждение нормативно-правовыми актами администрации городского округа нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта,  благоустройства и размещение их на официальном  сайте  администрации городского округа.

Мероприятия:

- ежегодное утверждение нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства.

В результате основного мероприятия:

- будут созданы условия для внедрения единых экономически обоснованных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;

- повысится открытость расчетов финансового обеспечения учреждений, что обеспечит  конкурентность  деятельности муниципальных учреждений городского округа и качество оказания услуг населению.

Задача «Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений  администрации городского округа Семеновский и руководителей муниципальных учреждений городского округа Семеновский от результатов их профессиональной деятельности».

Вопросы повышения качества и доступности муниципальных услуг невозможно обеспечить без реализации планов по повышению эффективности бюджетных расходов на муниципальное управление.

Одним из направлений, реализуемых в ходе реализации Подпрограммы, является внедрение в структурных подразделениях администрации городского округа и муниципальных учреждениях городского округа систем оплаты труда, направленных на решение задач по развитию соответствующих отраслей, на повышение качества оказываемых услуг и обеспечение соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда.

В этих целях предусматривается совершенствование основных элементов системы оплаты труда, в том числе системы стимулирующих выплат, обеспечивающих зависимость оплаты труда руководителей структурных подразделений  администрации городского округа и руководителей муниципальных учреждений городского округа от результатов их профессиональной деятельности.

Система оценки эффективности деятельности руководителей, увязка оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг создаст основу для применения в муниципальных учреждениях принципов «эффективного контракта».

Показатели, характеризующие результаты профессиональной деятельности руководителей, должны устанавливаться в ведомственных нормативных актах и трудовых договорах (контрактах). Необходимо стремиться к росту количества руководителей структурных подразделений  администрации городского округа  и руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности.

Кроме того, важным является контроль структурных подразделений   администрации городского округа, в ведении которых находятся муниципальные учреждения за соблюдением соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений городского округа и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений. Данное соотношение не должно превышать по итогам года уровня в 8 раз.

Мероприятия:

- разработка и утверждение перечня должностей и порядка оплаты труда руководителей структурных подразделений  администрации городского округа  и руководителей муниципальных учреждений городского округа, при котором оплата труда производится в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности;

- контроль за соблюдением соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений городского округа и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений, не более чем 8 раз.

В результате реализации мероприятия система оплаты труда будет стимулировать руководителей структурных подразделений администрации городского округа и руководителей муниципальных учреждений городского округа на решение задач по развитию соответствующих отраслей, достижение коллективных результатов труда, на повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Основное мероприятие «Стимулирование структурных подразделений  администрации городского округа Семеновский Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента».

В целях обеспечения комплексного подхода к реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходима разработка ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов структурных подразделений  администрации городского округа. Мероприятия ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов структурных подразделений  администрации городского округа, скорректированных с учетом отраслевой специфики деятельности, должны стать дополнением мероприятий, содержащихся в настоящей Подпрограмме, и способствовать, в том числе повышению качества финансового менеджмента. Мероприятия ведомственных планов должны включать следующие направления:

- внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования;

- оптимизация расходных обязательств структурных подразделений   администрации городского округа;

- повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций;

- повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг;

- совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих, оптимизация их численности;

- оптимизация системы муниципальных закупок;

- повышение качества финансового менеджмента;

- повышение информационной открытости и прозрачности деятельности.

Мониторинг качества финансового  управления  будет осуществляться  в соответствии с постановлением администрации городского округа Семеновский от             1 сентября 2014 года № 2364 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями  средств бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области». Мониторинг охватывает все процедуры в рамках бюджетного процесса и проводится по итогам очередного финансового года на основании бюджетной отчетности, представляемой главными распорядителями средств бюджета городского округа в финансовое управление администрации городского  округа, и других общедоступных данных и материалов. При осуществлении мониторинга учитываются качество финансового планирования главных распорядителей бюджетных средств, исполнения бюджета по расходам и доходам, системы учета и отчетности, системы контроля и аудита, исполнение судебных актов.

В рамках оценки качества финансового менеджмента  отраслевыми (структурными) подразделениями  администрации городского округа мониторинг осуществляется и по муниципальным бюджетным   и автономным подведомственным  им учреждениям городского округа. Оценка проводится на основе представляемых главными распорядителями бюджетных средств  квартальных  и годовых отчетов по муниципальным и бюджетным учреждениям об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам проводимого мониторинга в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа от 24 апреля 2015 года № 1012,  ежегодно предусмотрены стимулирующие выплаты главным распорядителям бюджетных средств городского округа, достигшим наилучших показателей по результатам мониторинга качества финансового менеджмента за отчетный год.

В рамках настоящей Подпрограммы существующая система мониторинга будет усовершенствована по следующим направлениям:

во-первых, в связи с переходом к программному бюджету будут пересмотрены отдельные показатели, используемые при проведении мониторинга качества финансового менеджмента;

во-вторых, будут дополнительно установлены показатели для оценки качества прогнозирования поступлений и выплат муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа в рамках оценки качества финансового менеджмента отраслевых (структурных)  подразделений  администрации городского округа.

Предполагается продолжить практику стимулирования главных распорядителей средст бюджета по результатам мониторинга качаства финансового менеджмента, а также предусмотреть стимулирующие выплаты по результатам реализации настоящей Подпрограммы.

Мероприятия:

- утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента);

-  внесение изменений в Положение об организации  проведения мониторинга  качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа;

- проведение годового мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа;

- предоставление стимулирующих выплат главным распорядителям средств бюджета городского округа, достигшим наилучших результатов по результатам мониторинга качества финансового менеджмента;

- предоставление стимулирующих выплат главным распорядителям средств бюджета по результатам реализации Подпрограммы.

В результате реализации мероприятия:

- повысится уровень финансового планирования главных распорядителей бюджетных средств, прогнозирования кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета городского округа, системы учета и отчетности;

- система мониторинга качества финансового менеджмента будет учитывать переход к программному бюджету.

Задача «Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств».

В рамках решения задачи предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Важнейшей правовой новацией Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году явилось определение сфер муниципального финансового контроля.

Муниципальный финансовый контроль определен как финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, направленный на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Главные администраторы бюджетных средств (главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета) исключены из системы органов муниципального финансового контроля с установлением их бюджетных полномочий по осуществлению финансового контроля.

К полномочиям главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесены полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации на органы муниципального  финансового контроля возложено проведение анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств.

В городском округе анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового контроля  главными администраторами бюджетных средств возложен на финансовое управление администрации городского округа Семеновский в соответствии с Положением о финансовом управлении  администрации городского округа Семеновский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области от 20 декабря 2011 года № 109.

В рамках реализации основного мероприятия предполагается создание системы внутреннего финансового контроля и аудита в аппарате управления администрации городского округа  в целях повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств.

Мероприятия:

- осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего  финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- организация и осуществление финансовым управлением администрации городского округа анализа осуществления главными администраторами  бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

В результате основного мероприятия:

- будет организована система внутреннего финансового контроля в аппарате управления администрации городского округа в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, повышения экономности и результативности использования бюджетных средств;

- будет повышено качество, надежность и эффективность внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта главными администраторами бюджетных средств и подведомственными им администраторами бюджетных средств.

Основное мероприятие «Повышение эффективности внутреннего контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Семеновский».

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) регулярно вводятся новые элементы регулирования по вопросам осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе.

В соответствии с указанным Федеральным законом финансовое управление администрации городского округа Семеновский обязано осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков в порядке, установленном администрацией городского округа.

К подведомственным заказчикам, учредителем которых является администрация городского округа, относятся подведомственные им муниципальные казенные и бюджетные учреждения, а также подведомственные муниципальные автономные учреждения и муниципальные предприятия при осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных статьей 15 Закона о контрактной системе.

Финансовое управление администрации городского округа осуществляет внутренний контроль, направленный на соблюдение муниципальными заказчиками законности, целесообразности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Внутренний контроль финансового управления администрации городского округа заключается в своевременном и качественном проведении контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности, и, как следствие, повышении эффективности контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе, организации и совершенствовании взаимодействия органа исполнительной власти с подведомственными заказчиками, а также совершенствовании информационного обеспечения контрольной деятельности.

Постановлением администрации городского округа Семеновский от 18 апреля 2014 года № 974 утвержден Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа.

Осуществление внутреннего контроля финансовым управлением администрации городского округа основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

Мероприятия:

- осуществление финансовым управлением администрации городского округа  внутреннего контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа;

- осуществление финансовым управлением администрации городского округа  анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета  контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа.

В результате реализации мероприятия:

- будет организована система контроля в финансовом управлении администрации городского округа в целях повышения экономности и результативности использования бюджетных средств;

- будет повышена эффективность осуществления деятельности финансовым управлением администрации городского округа заказчиков в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа;

- будет усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа.

Задача «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами городского округа Семеновский».

Основное мероприятие «Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами».

Модернизация системы муниципального управления невозможна без внедрения телекоммуникационных технологий, способствующих повышению эффективности деятельности всего муниципального аппарата в целом, его структурных подразделений и подведомственной сети.

В городском округе существует современная муниципальная информационная система управления общественными финансами. Большое значение имела и имеет на данный момент работа по внедрению системы электронного документооборота, позволяющей облегчить межведомственный информационный обмен, основываясь на применении технологий обмена электронными документами, уменьшения трудоемкости и повышения скорости их обработки.

В период 2014 - 2016 годов система развивалась по следующим основным направлениям:

- создание и развитие информационной системы автоматизации процесса исполнения бюджета;

- создание и развитие информационной системы автоматизации процесса планирования бюджета;

- создание и развитие информационной системы автоматизации процесса учета муниципальных закупок;

- создание и развитие системной архитектуры единого хранилища данных, как совокупности электронных данных, используемых для работы всех информационных систем;

- создание и развитие информационной инфраструктуры обмена электронными данными с участниками бюджетного процесса;

- создание удостоверяющего центра электронно-цифровой подписи муниципальной информационной системы управления общественными финансами финансового управления;

- создание комплексной системы информационной безопасности и повышения устойчивости муниципальной информационной системы управления общественными финансами финансового управления городского округа.

Основными достоинствами сформированной и функционирующей системы управления общественными финансами являются предоставляемые ею возможности по оперативному информированию заинтересованных сторон о состоянии общественных финансов, создание в будущем системы электронного документооборота и создание программных структур автоматизированного контроля и т.д..

Дальнейшее развитие системы в рамках реализации Подпрограммы планируется осуществлять в рамках направлений государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюдже», создаваемой на федеральном уровне.

В том числе планируется осуществить доработку  и адаптацию автоматизированного центра контроля «Планирование бюджета» комплексной системы автоматизации процесса планирования бюджета с учетом необходимости реализации информационного модуля «Программный бюджет», внедрение которого позволило осуществлять в автоматизированном режиме формирование бюджета по программной классификации, осуществлять оперативный мониторинг реализации муниципальных программам в целях принятия управленческих решений.

Планируется дальнейшее развитие муниципальной системы управление общественными финансами по направлениям «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан».

В рамках реализации указанного направления будут учтены следующие потребности системы муниципальных финансов городского округа:

- потребность в обеспечении единого информационного подхода к управлению системой формирования и исполнения бюджета округа «муниципальные программы - подпрограммы муниципальной программы - основные мероприятия подпрограммы - муниципальные задания на оказание услуг»;

- потребность в обеспечении информационного сопровождения реализации идеологии программного бюджета;

- потребность в предоставлении значимой информации о предоставляемых услугах, муниципальной собственности, реализуемых муниципальных программах заинтересованным лицам (гражданам, бизнесу, органам власти и т.д.).

Мероприятия:

- доработка программных продуктов финансового управления администрации городского округа в целях формирования программного бюджета;

- развитие муниципальной информационной системы управление общественными финансами по направлениям «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан».

В результате решения данной задачи:

- будет обеспечен единый подход к организации системы информационной поддержки бюджетного процесса;

- упростятся процедуры межведомственного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса;

- повысятся открытость и прозрачность бюджетного процесса для общества и бизнеса, будут созданы условия для реализации общественного контроля над муниципальными финансами округа.

Задача «Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности  администрации  городского округа Семеновский в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг».

В рамках реализации задачи предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Повышение прозрачности деятельности  администрации  городского округа и муниципальных учреждений городского округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству».

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности  администрации городского округа способствует повышению качества их работы и системы управления муниципальными финансами в целом.

В городском округе проведена большая работа по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности аппарата управления городского округа в рамках обеспечения своих функций, в том числе по обеспечению жителей округа качественными бюджетными услугами.

Создана и функционирует государственная информационная система Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» http://www.gu.nnov.ru (далее - портал), в которой размещается и регулярно обновляется подробная информация для граждан обо всех государственных и муниципальных услугах, которые предоставляются в городском округе. Портал обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

Аппарат управления администрации  городского округа и муниципальные учреждения регулярно размещают на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru отчеты о результатах своей деятельности, отчеты о реализации муниципальных программ и планах мероприятий по реализации приоритетных направлений муниципальной политики, организуют контроль за размещением на официальном общероссийском сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bus.gov.ru информации о деятельности муниципальных учреждений городского округа Семеновский.

Указанная работа будет продолжена в рамках реализации основного направления Подпрограммы. Особое внимание будет уделено раскрытию информации о выполнении муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, в соответствии предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам, а также о результатах контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.

Мероприятия:

- размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru, и в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» http://www.gu.nnov.ru:

ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении структурных подразделений администрации городского округа муниципальными учреждениями городского округа в качестве основных видов деятельности;

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении, результатов контроля  за исполнением муниципальных заданий;

информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами местного самоуправления городского округа и муниципальными учреждениями городского округа, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг;

- размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru результатов внешнего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства;

- размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства;

- размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru отчетов о реализации муниципальных программ городского округа;

- размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru отчетов о результатах деятельности аппарата управления городского округа.

В результате реализации данного мероприятия повысится прозрачность деятельности аппарата управления городского округа и муниципальных учреждений городского округа.

Основное мероприятие «Повышение открытости информации о бюджетном процессе».

Социально-экономическая и бюджетная политика государства осуществляется в интересах граждан. Успех ее реализации зависит главным образом от того, в какой мере население понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации, доверяет ей. Для этого необходимо обеспечить доведение до граждан полной и объективной информации о том, в каком объеме, на какие цели и насколько эффективно расходуются средства.

Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе является одним из приоритетных направлений бюджетной политики администрации городского округа Семеновский.

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:

- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета городского округа и по отчету об исполнении бюджета городского округа;

- ежегодно готовиться информационный сборник «Бюджет для граждан», который в доступной форме знакомит население городского округа  с основными положениями главного финансового документа – решения о  бюджете городского округа и исполнения бюджета городского округа;

- регулярно размещается на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru и на официальном сайте финансового управления администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://fin-semenov.ru информация о планировании и исполнении бюджета городского округа.

В дальнейшем планируется внедрить проект «Бюджетный калькулятор для граждан». Проект предусматривает создание интерактивного информационного ресурса, позволяющего любому пользователю принимать участие в виртуальном планировании бюджета. Это позволит еще больше повысить открытость и прозрачность бюджета городского окруа.

В рамках реализации Подпрограммы будет продолжена и развита реализация всех вышеуказанных направлений по повышению открытости и прозрачности бюджета городского округа.

Мероприятия:

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа и по отчету об исполнении бюджета городского округа;

- формирование информационного сборника «Бюджет для граждан»;

- регулярное размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.semenov.nnov.ru  и на официальном сайте финансового управления администрации городского округа Семеновский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://fin-semenov.ru информации о планировании и исполнении бюджета;

- проведение опросов общественного мнения в режиме онлайн по бюджетной тематике, публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

В результате реализации данного мероприятия повысится открытость и прозрачность информации по бюджетному процессу в городском округе.

Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы Подпрограммы:

- доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий);

- удельный вес муниципальных учреждений городского округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания;

- удельный вес муниципальных учреждений городского округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского, которым установлены муниципальные задания;

- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными  и автономными учреждениями городского округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий;

- удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа;

- удельный вес муниципальных учреждений городского округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа;

- удельный вес главных  распорядителей бюджетных  средств бюджета городского округа, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%;

- уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами Министерством финансов Нижегородской области;

- прирост посещаемости официальных сайтов администрации городского округа, финансового управления и муниципальных учреждений городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов администрации и муниципальных учреждений городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в приложении 2  к Программе.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  500 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа - 500 тыс. рублей. Привлечение средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.

Объемы финансирования по Подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей  бюджета  городского округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 4 и 5 к Программе.

Анализ рисков реализации Подпрограммы

Основными рисками реализации Подпрограммы, которыми может управлять финансовое управление администрации городского округа, как ответственный исполнитель подпрограммы, обеспечивая снижение вероятности их возникновения, являются:

1. Изменения норм федерального и регионального  законодательства, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Программы и внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы.

В целях снижения негативного влияния данных финансовым управлением администрации городского округа будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального и регионального законодательства и своевременная корректировка системы программных мероприятий Программы.

2. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации Подпрограммы, в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности сотрудников, что может привести к несвоевременному финансированию и невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы.

Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности сотрудников финансового управления администрации городского округа, курирующих вопросы реализации мероприятий Подпрограммы, а также повышение ответственности сотрудников финансового управления администрации городского округа за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

формирование долгосрочной бюджетной стратегии, определяющей основные параметры  бюджета городского округа, а также устанавливающей предельные расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ городского округа;

эффективное использование бюджетных расходов в рамках формирования и исполнения бюджета городского округа в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам городского округа;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета  городского округа;

повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности бюджетных расходов на муниципальном уровне;

создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств;

доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета и о предоставляемых муниципальных услугах;

повышение уровня информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления администрации городского округа по обеспечению населения округа качественными бюджетными услугами.

Управление Подпрограммой

В целях обеспечения взаимодействия отраслевых  (структурных) подразделений администрации городского округа Семеновский – исполнителей мероприятий Подпрограммы создана межведомственная рабочая группа по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский (далее -межведомственная рабочая группа).

В состав межведомственной рабочей группы входят:

- Заместитель главы администрации городского округа по инвестициям и социальным вопросам, руководитель межведомственной рабочей группы;

- заместитель главы администрации городского округа по экономическому планированию и финансам, начальник финансового управления, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы;

- заведующая общим отделом   администрации городского округа, ответственный секретарь межведомственной рабочей группы;

- члены межведомственной рабочей группы – отраслевые  (структурные) подразделения администрации городского округа.

Руководитель межведомственной рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, проводит ее заседания, осуществляет общий контроль реализации принятых на заседаниях решений.

Основной задачей межведомственной рабочей группы является рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Подпрограммы.

Межведомственная рабочая группа осуществляет следующие функции:

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов и других материалов, готовящихся в ходе реализации Подпрограммы;

- контроль за выполнением плана мероприятий по реализации Подпрограммы;

- рассмотрение и утверждение результатов оценки достигнутых субъектами бюджетного планирования городского округа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

- рассмотрение и утверждение результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа;

- внесение предложений о включении в проект решения Совета депутатов городского округа Семеновский о бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходов, связанных с реализацией Подпрограммы.

Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости.

Подпрограмма «Обеспечение реализации

муниципальной  программы»

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Исполнитель | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области до 2017 года» |
| Задачи Подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 83082,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год -16 090,6 тыс. рублей; 2019 год -16 461,4 тыс. рублей; 2020 год -16 840,2 тыс. рублей; 2021 год –16 843,2 тыс.рублей; 2022 год –16 847,2 тыс.рублей |
| Показатели непосредственных результатов | Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Муниципальной программой и ее подпрограммами, выполнены в максимальном объеме |

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности  финансового управления городского округа Семеновский Нижегородской области».

Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области входит в структуру администрации городского округа Семеновский и является функциональным органом администрации городского округа Семеновский, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной политики, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере на территории городского округа Семеновский Нижегородской области и контролю в сфере закупок.

Финансовое управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о финансовом управлении администрации городского округа, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области от 20 декабря 2011 года № 109.

Финансовое управление городского округа  входит в единую систему органов управления финансами в Нижегородской области, в части осуществления полномочий, по предметам совместного ведения Нижегородской области и органов местного самоуправления городского округа Семеновский, а также в рамках реализации полномочий в сфере управления финансами, переданных органами исполнительной власти Нижегородской области органам местного самоуправления городского округа Семеновский.

Основой деятельности финансового управления городского округа являются: выработка и реализация  на территории городского округа единой налоговой, финансовой и бюджетной политики, обеспечивающей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, полное и своевременное исполнение всех расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами, обеспечение в городском округе единого методологического подхода к ведению бюджетного учета и отчетности.

Прохождение муниципальной  службы в финансовом управлении городского округа Семеновский Нижегородской области регламентируется Положением о муниципальной службе в городском округе Семеновский Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа  от 29 сентября 2015 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском округе Семеновский Нижегородской области», от 18 октября 2011 года № 74 «Об утверждении  Реестра должностей муниципальной службы в городском округе Семеновский Нижегородской области», от 29 ноября.2011 года № 87 «Об утверждении  Положения об оплате  труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальных служащих в городском округе Семеновский».

В целях  обеспечения единства финансовой политики на территории городского округа  финансовое управление  взаимодействует с Министерством финансов Нижегородской области.

В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:

- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа;

- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;

- повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления администрации городского округа;

- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса, обеспечение объектами ИТ-инфраструктуры.

Аналитическое распределение средств бюджета городского округа Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» по подпрограммам муниципальной программы представлено в приложении  5  к Программе.

13. Оценка планируемой эффективности Программы

Реализация Программы позволит:

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа;

снизить долговую нагрузку на бюджет городского округа при безусловном исполнении долговых обязательств городского округа;

обеспечить формирование бюджета городского округа на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации муниципальных программ городского округа;

повысить бюджетный потенциал городского округа, в том числе за счет роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата;

оптимизировать деятельность муниципальных учреждений городского округа и обеспечить их эффективное функционирование, направленное на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

».

.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами городского округа Семеновский»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ»

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложе ния, НИОКР, прочие расходы) | Срок выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | Всего |  |
| Цель муниципальной программы - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  | 6 983,8 |  | 7 319,8 | 7 691,6 |  | 7 985,7 |  | 8 322,7 |  | 38 303,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджета городского округа Семеновский на очередной финансовый год и плановый период | Прочие расходы | 2018 – 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 – 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации городского округа | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 10 000,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения бюджета городского округа | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 4 015,1 |  | 4 311,1 |  | 4 611,2 | 4 911,1 |  | 5 211,4 |  | 23 059,9 |  |
| Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности городского округа Семеновский | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 320,2 |  | 351,9 |  | 384,9 | 420,2 |  | 457,8 |  | 1 935,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа Семеновский Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа Семеновский | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 2 500,0 |  |
| Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 148,5 |  | 156,8 |  | 195,5 | 154,4 |  | 153,5 |  | 808,7 |  |
| Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Прочие расходы | 2018-2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка и реализация муниципальных программ городского округа | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Структурные подразделения администрации городского округа Семеновский Нижегородской области, отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Формирование программной классификации расходов бюджета городского округа Семеновский | Прочие расходы | 2018-2022 | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Структурные подразделения администрации городского округа, в ведении которых, находятся муниципальные учреждения городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг | Прочие расходы | Ежегодно, до начала формирования муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период | Структурные подразделения администрации городского округа в ведении которых, находятся муниципальные учреждения городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений городского округа Семеновский, которым установлены муниципальные задания | Прочие расходы | Ежегодно | Структурные подразделения администрации городского округа в ведении которых, находятся муниципальные учреждения городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | Прочие расходы | Ежегодно | Структурные подразделения администрации городского округа в ведении которых, находятся муниципальные учреждения городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг | Прочие расходы | Ежегодно, в сроки, установленные для формирования бюджета городского округа | Структурные подразделения администрации городского округа в ведении которых, находятся муниципальные учреждения городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации городского округа Семеновский и руководителей муниципальных учреждений городского округа Семеновский от результатов их профессиональной деятельности | Прочие расходы | Ежегодно | Администрация городского округа Семеновский в отношении руководителей структурных подразделений администрации, структурные подразделения администрации городского округа в ведении которых, находятся муниципальные учреждения городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. Стимулирование структурных подразделений администрации городского округа Семеновский Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Прочие расходы | Ежегодно | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский, структурные подразделения администрации городского округа. | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  |
| Основное мероприятие 2.11. Повышение эффективности муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12. Повышение эффективности внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Структурные подразделения администрации городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский, структурные подразделения администрации городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Повышение прозрачности деятельности администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдение требований к их качеству | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Структурные подразделения администрации городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Семёновский | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 16 090,6 |  | 16 461,4 |  | 16 840,2 | 16 843,2 |  | 16 847,2 |  | 83 082,6 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  муниципальной программе

«Управление  муниципальными

финансами городского округа Семёновский»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

| N | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Семёновский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доходы бюджета городского округа Семеновский на душу населения | тыс. рублей | >30 | >32 | >33 | >34 | >35 | >36 | >37 |
| 2. | Доля расходов бюджета городского округа Семеновский, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа | % | 70 | 75 | 80 | 85% | 90% | 90% | 90% |
| 3. | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. | % | <10 | <9 | <8 | <7 | <6 | <5 | <4 |
| 4. | Повышение платежеспособности и качества управления муниципальными финансами городского округа, проводимой Министерством финансов Нижегородской области | да/нет | да (1 место в рейтинге по итогам результатов проведённых Министерством Финансов Н.О за 2015 год | нет (6 место в рейтинге по итогам результатов проведённых Министерством Финансов Н.О за 2016 год | да (5 место в рейтинге по итогам результатов проведённых Министерством Финансов Н.О за 2017 год | да (4 место в рейтинге по итогам результатов проведённых Министерством Финансов Н.О за 2018 год | да (3 место в рейтинге по итогам результатов проведённых Министерством Финансов Н.О за 2019 год | да (2 место в рейтинге по итогам результатов проведённых Министерством Финансов Н.О за 2020 год | да (1 место в рейтинге по итогам результатов проведённых Министерством Финансов Н.О за 2021 год |
| Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семёновский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 1.3 | Уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | Бюджет исполнен с профицитом | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 1.4 | Прирост налоговых поступлений бюджета городского округа | % | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1.5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций из областного бюджета | % | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| 1.6 | Предельный объем нагрузки на бюджет городского округа по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | 0 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| 1.7 | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12 | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 |
| 1.13 | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бюджет городского округа сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2 | Исполнение бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.3 | Уровень муниципального долга городского округа Семеновский находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.4 | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2.2 | Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 100 |
| 2.3 | Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями городского округа Семеновский муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа | % | 0 | 30 | 50 | 50 | 80 | 85 | 85 |
| 2.6 | Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа Семеновский | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% | % |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 |
| 2.8 | Прирост посещаемости официального сайта администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа Семеновский в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа Семеновский в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году | % |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработан бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
| 2.2 | Бюджет городского округа сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.3 | Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.4 | Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.5 | Увеличилось количество главных распорядителей средств бюджета городского округа, улучшивших качество финансового менеджмента | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.6 | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной  программе

«Управление  муниципальными

финансами городского округа Семёновский»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семёновский Нижегородской области |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |  |  |  |  |
| 1. | Решение Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области» | Разрабатывается по мере необходимости в целях приведения в соответствие с изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство Российской Федерации и региональное законодательство в части регулирования бюджетных правоотношений | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| 2. | Постановление администрации городского округа «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период» | Определяет основные направления бюджетной и налоговой политики администрации городского округа в части доходов и расходов бюджета городского округа, управления муниципальным долгом, в соответствии с которыми осуществляется формирование бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации городского округа | Ежегодно, 3 квартал |
| 3. | Постановление администрации городского округа Семёновский «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа Семеновский на очередной финансовый год и плановый период, Положения о бюджетной комиссии» | Утверждает процедуру составления проекта бюджета городского округа Семёновский и механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа, отдела экономики и прогнозирования администрации городского округа, финансового управления администрации городского округа и бюджетной комиссии при составлении проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| 4. | Постановление администрации городского округа Семёновский «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Семеновский от 09 ноября 2011 года № 220 «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа Семёновский» | Определяет порядок учета расходных обязательств городского округа, исполняемых за счет средств бюджета городского округа, и оценки объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде с учетом изменений бюджетного законодательства. | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| 5. | Постановление администрации городского округа «О мерах по реализации решения Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области о бюджете городского округа Семеновский на очередной финансовый год и плановый период» | Регламентирует деятельность аппарата управления городского округа по обеспечению качественного и в полном объеме исполнения бюджета городского округа в текущем году, в том числе по обеспечению поступления доходов в бюджет городского округа в запланированных объемах и выполнению в полном объеме расходных полномочий органов местного самоуправления городского округа. Постановлением определяются конкретные мероприятия, ответственные органы местного самоуправления городского округа и сроки выполнения мероприятий | Финансовое управление администрации городского округа | Ежегодно, 4 квартал |
| 6. | Постановление администрации городского округа Семеновский «Об утверждении плана мероприятий» | Утверждает план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа и бюджета городского округа на очередной финансовый год и и плановый период). В соответствии с указанным планом организуется работа по бюджетному планированию, осуществляется координация участия в бюджетном процессе структурных подразделений администрации городского округа, субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа | Финансовое управление администрации городского округа | Ежегодно, 3 квартал |
| 7. | Приказ финансового управления администрации городского округа «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период» | В соответствии с указанным Порядком определяются подходы к формированию отдельных направлений расходов, определению предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации городского округа | Ежегодно, 3 квартал |
| 8. | Приказ финансового управления администрации городского округа «Об утверждении порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджета при формировании бюджета городского округа» | Определяет правила применения структурными подразделениями администрации городского округа, субъектами бюджетного планирования бюджета городского округа, кодов целевых статей классификации расходов бюджета при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации городского округа | Ежегодно, 4 квартал |
| 9. | Приказ финансового управления администрации городского округа «О внесении изменений в Приказ финансового управления администрации городского округа от 16.10.2017 года № 63-п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа» | Определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа с учетом изменений бюджетного законодательства | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджета городского округа Семеновский на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
| 10. | Решение Совета депутатов городского округа Семёновский Нижегородской области «О бюджете городского округа Семеновский на очередной финансовый год и плановый период» | Решением утверждаются доходы, расходы и источники финансирования дефицита бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, распределение расходов по ведомственной структуре бюджета городского округа. Принятие решения создает необходимую финансовую основу для деятельности структурных подразделений администрации городского округа по реализации муниципальных программ городского округа. | Финансовое управление администрации городского округа | Ежегодно, 4 квартал |
| 11. | Решение Совета депутатов городского округа Семёновский «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Семеновский «О бюджете городского округа Семёновский на очередной финансовый год и плановый период» | Разрабатывается в ходе исполнения бюджета городского округа с учетом поступлений доходов в бюджет и в связи с необходимостью изменения расходов бюджета. При этом предусматриваются уточнения основных параметров бюджета, изменения по отдельным кодам расходов и доходов, источников финансирования дефицита бюджета городского округа | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения бюджета городского округа |  |  |  |  |
| 12 | Приказ финансового управления администрации городского округа «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации городского округа от 12 октября 2017 года № 58-п «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области в текущем финансовом году» | Утверждает правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| 13 | Приказ финансового управления администрации городского округа «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации городского округа от 12 октября 2017 года № 59-п «Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа» | Утверждает правила исполнения бюджета городского округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| 14 | Приказ финансового управления администрации городского округа Семеновский «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации городского округа Семеновский от 18 декабря 2015 года № 32 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области в текущем финансовом году» | Утверждает правила завершения операций по исполнению бюджета городского округа в текущем финансовом году | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |
| 16 | Постановление администрации городского округа Семёновский «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 18 апреля 2014 года № 974 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд и утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» | Определяет требования к осуществлению финансовым управлением администрации городского округа полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа |  |  |  |  |
| 17 | Постановление администрации городского округа «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 18 апреля 2014 года № 974 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд и утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» | Определяет требования к осуществлению финансовым управлением администрации городского округа полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа в соответствии со статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Финансовое управление администрации городского округа | 1 квартал 2018 года |
| Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации городского округа Семёновский «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза городского округа Семеновский на долгосрочный период» | Регламентирует процедуру формирования и утверждения бюджетного прогноза городского округа, направленной на обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования в долгосрочной и среднесрочной перспективе | Отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский, Финансовое управление администрации городского округ | 1 квартал 2018 года |
| 2. | Постановление администрации городского округа «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Семеновский на долгосрочный период» | Определяет приоритетные задачи администрации округа с учетом оценки необходимых ресурсов для их реализации, возможных источников этих ресурсов на срок не менее 10 лет. Предусматривает прогноз основных параметров бюджетной системы городского округа, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития округа в долгосрочном периоде | Отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский, Финансовое управление администрации городского округа | 1 квартал 2018 года |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка и реализация муниципальных программ городского округа |  |  |  |  |
| 3. | Постановления администрации городского округа Семёновский «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Семеновский от 21.07.2014 № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области» | определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области, а также контроля за ходом их реализации. | Отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский, Финансовое управление администрации городского округа | По мере необходимости |
| 4. | Постановления администрации городского округа Семёновский об утверждении муниципальных программ городского округа | Предусматривают утверждение комплекса мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам, на период реализации Стратегии развития городского округа, направленного на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития городского округа, разработанного в соответствии с утвержденным порядком | Структурные подразделения администрации городского округа, являющиеся заказчиками- координаторами муниципальных программ | 4 квартал 2017 года |
| 5. | Постановления администрации городского округа Семёновский об утверждении внесений изменений в муниципальные программы городского округа Семеновский | Предусматривают приведение муниципальных программ городского округа в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Структурные подразделения администрации городского округа, являющиеся заказчиками- координаторами муниципальных программ | Ежегодно |
| 6. | Постановления администрации городского округа об утверждении планов реализации муниципальных программ городского округа | Утверждает подробный план действий структурных подразделений администрации городского округа с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения и ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ, с указанием информации о расходах из других источников | Структурные подразделения администрации городского округа, являющиеся заказчиками- координаторами муниципальных программ | Ежегодно, 4 квартал |
| Основное мероприятие 2.3. Формирование программной классификации расходов бюджета городского округа |  |  |  |  |
| 7. | Приказ финансового управления администрации городского округа Семеновский «Об утверждении Порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Предусматривает внесение изменений в порядок применения кодови целевых статей расходов бюджетной классификации в рамках формирования программного бюджета | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | Ежегодно, 4 квартал |
| Основное мероприятие 2.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 7. | Постановления администрации городского округа об утверждении планов мероприятий по повышению качества муниципальных услуг | Утверждают конкретные планы мероприятий по решению возникающих проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта и благоустройства | Структурные подразделения администрации городского округа Семеновский, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | Ежегодно |
| Основное мероприятие 2.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 12. | Постановления администрации городского округа Семеновский об утверждении нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг | Ежегодное утверждают нормативные затраты на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства | Структурные подразделения администрации городского округа Семеновский | Ежегодно, в сроки, установленные для формирования бюджета городского округа |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации городского округа Семеновский и руководителей муниципальных учреждений городского округа Семеновский от результатов их профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| 13. | Постановление администрации городского округа Семёновский об утверждении показателей оценки эффективности деятельности подведомственных учреждений с критериями оценки деятельности руководителя муниципального учреждения | Предусматривает утверждение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных учреждений с критериями оценки деятельности руководителя муниципального учреждения | Структурные подразделения администрации городского округа Семеновский | Ежегодное обновление по мере необходимости |
| 14. | Постановления администрации городского округа Семеновский об утверждении показателей оценки эффективности деятельности подведомственных учреждений с критериями оценки деятельности руководителя муниципального учреждения | Предусматривают утверждение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных учреждений с критериями оценки деятельности руководителя муниципального учреждения | Структурные подразделения администрации городского округа Семеновский | 4 квартал 2017 года, ежегодное обновление по мере необходимости |
| Основное мероприятие 2.10. Стимулирование структурных подразделений администрации городского округа Семеновский Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента |  |  |  |  |
| 15. | Постановление администрации городского округа Семёновский «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Семеновский от 01 сентября 2014 года № 2364 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа Семёновский» | Предусматривает совершенствование системы мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа, в том числе в части расширения изменений перечня показателей, по которым производится оценка | Финансовое управление администрации городского округа Семеновский | 2 квартал 2019 года |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной  программе

«Управление муниципальными

финансами городского округа Семеновский»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЕМЕНОВСКИЙ»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский» |  | Всего | 23 174,4 | 23 881,2 | 24 631,8 | 24 928,9 | 25 269,9 | 121 886,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор – финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области | 21 074,4 | 21 781,2 | 22 531,8 | 22 828,9 | 23 169,9 | 111 386,2 |
|  |  | соисполнители | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100 | 2 100 | 10 500,0 |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семёновский Нижегородской области | Всего | 6 983,8 | 7 319,8 | 7 691,6 | 7 985,7 | 8 322,7 | 38 303,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области | 4 983,8 | 5 319,8 | 5 691,6 | 5 985,7 | 6 322,7 | 28 303,6 |
|  |  | Соисполнители – администрация городского округа Семеновский Нижегородской области | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семёновский Нижегородской области | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнители | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | Муниципальный заказчик-координатор финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области | 16 090,6 | 16 461,4 | 16 840,2 | 16 843,2 | 16 847,2 | 83 082,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к  муниципальной  программе

«Управление  муниципальными

Финансами городского округа Семеновский»

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ФИНАНСАМИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский» |  | Всего, в том числе: | 22 160,1 | 21 216,7 | 23 174,4 | 23 881,2 | 24 631,8 | 24 928,9 | 25 269,9 | 165 263,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 22 160,1 | 21 216,7 | 23 174,4 | 23 881,2 | 24 631,8 | 24 928,9 | 25 269,9 | 165 263,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области | Всего, в том числе: | 8 002,6 | 5 283,0 | 6 983,8 | 7 319,8 | 7 691,6 | 7 985,7 | 8 322,7 | 51 589,2 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 8 002,6 | 5 283,0 | 6 983,8 | 7 319,8 | 7 691,6 | 7 985,7 | 8 322,7 | 51 589,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование бюджета городского округа Семеновский на очередной финансовый год | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление средствами резервного фонда администрации городского округа | Всего, в том числе: | 331,5 | 345,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 677,1 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 331,5 | 345,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 677,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация исполнения бюджета городского округа | Всего, в том числе: | 7 331,0 | 3 674,5 | 4 015,1 | 4 311,1 | 4 611,2 | 4 911,1 | 5 211,4 | 34 065,4 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 7 331,0 | 3 674,5 | 4 015,1 | 4 311,1 | 4 611,2 | 4 911,1 | 5 211,4 | 34 065,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Формирование и представление бюджетной отчетности городского округа Семеновский | Всего, в том числе: | 230,0 | 1 036,0 | 320,2 | 351,9 | 384,9 | 420,2 | 457,8 | 3 201,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 230,0 | 1 036,0 | 320,2 | 351,9 | 384,9 | 420,2 | 457,8 | 3 201,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа Семеновский Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа Семеновский | Всего, в том числе: | 0 | 119,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 619,4 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 119,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 619,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг | Всего, в том числе: | 110,1 | 107,5 | 148,5 | 156,8 | 195,5 | 154,4 | 153,5 | 1 026,3 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 110,1 | 107,5 | 148,5 | 156,8 | 195,5 | 154,4 | 153,5 | 1 026,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Разработка и реализация муниципальных программ городского округа | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Формирование программной классификации расходов бюджета городского округа Семеновский | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Оптимизации подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений городского округа Семеновский, которым установлены муниципальные задания | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации городского округа Семеновский и руководителей муниципальных учреждений городского округа Семеновский от результатов их профессиональной деятельности | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Стимулирование структурных подразделений администрации городского округа Семеновский Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Повышение эффективности муниципального финансового контроля в финансово бюджетной сфере | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Повышение эффективности внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Модернизация и сопровождение муниципальной информационной системы управления общественными финансами | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | Повышение прозрачности деятельности администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15 | Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | 14 770,0 | 15 795,0 | 16 090,6 | 16 461,4 | 16 840,2 | 16 843,2 | 16 847,2 | 112 973,8 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 14 770,0 | 15 795,0 | 16 090,6 | 16 461,4 | 16 840,2 | 16 843,2 | 16 847,2 | 112 973,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Семеновский | Всего, в том числе: | 14 057,5 | 15 833,7 | 16 090,6 | 16 461,4 | 16 840,2 | 16 843,2 | 16 847,2 | 112 973,8 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 14 057,5 | 15 833,7 | 16 090,6 | 16 461,4 | 16 840,2 | 16 843,2 | 16 847,2 | 112 973,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

«Управление  муниципальными

финансами городского округа Семёновский »

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ»

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета городского округа (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский» |  |  |  |  |  |  | 23 174,4 | 23 881,2 | 24 631,8 | 24 928,9 | 25 269,9 |
| Подпрограмма 1 |  | Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  | 6 983,8 | 7 319,8 | 7 691,6 | 7 985,7 | 8 322,7 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Формирование бюджета городского округа Семеновский на очередной финансовый год | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 |  | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 |  | Управление средствами резервного фонда администрации городского округа | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 |  | Организация исполнения бюджета городского округа | 001 | 0113 | 1210526000 | 200 | 4 015,1 | 4 311,1 | 4 611,2 | 4 911,1 | 5 211,4 |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 |  | Формирование и представление бюджетной отчетности городского округа Семеновский | 001 | 0113 | 1210626000 | 200 | 320,2 | 351,9 | 384,9 | 420,2 | 457,8 |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 |  | Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа Семеновский Нижегородской области | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 |  | Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа Семеновский | 001 | 1301 | 1210827000 | 700 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 |  | Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 |  | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа | 001 | 0113 | 1211026000 | 200 | 140,0 | 150,0 | 190,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | 001 | 1003 | 1210528500 | 300 | 8,5 | 6,8 | 5,5 | 4,4 | 3,5 |
| Подпрограмма 2 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.10 |  | Стимулирование структурных подразделений администрации городского округа Семеновский и повышению качества финансового менджмента | 001 | 0113 | 1221026000 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 16 090,6 | 16 461,4 | 16 840,2 | 16 843,2 | 16 847,2 |
| Основное мероприятие 3.1 |  | Обеспечение деятельности финансового управленя администрации городского округа Семеновский | 001 | 0106 | 1230100190 | 100 | 15 099,6 | 15 466,6 | 15 842,7 | 15 842,7 | 15 842,7 |
|  |  |  | 001 | 0106 | 1230100190 | 200 | 977,7 | 981,5 | 984,2 | 987,2 | 991,2 |
|  |  |  | 001 | 0106 | 1230100190 | 850 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |

».