## Лист1
Благоустройство ул.Заводской в г.Семенов Нижегородской области
Информация о видах работ, исполнителях, сроках исполнения
Адрес общественной территории | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Исполнитель работ | Дата начала работ согласно контракта | Дата окончания работ согласно контракта
г.Семенов, ул.Заводская | Благоустройство улицы Заводской в г. Семенове Нижегородской области. Основные объекты благоустройства | 49293.05 | ООО "Борское ДРСП" | 2019-05-20 | 2019-11-14
| Наружное освещение | 12608.09 | ИП Тихонов А.П. | 2019-05-27 | 2019-11-14
| Поставка МАФ (велопарковка, детское игровое оборудование) | 548.7552 | ИП Шадрунов Сергей Николаевич | 2019-06-24 | 2019-09-01
| Поставка МАФ (инфобоксы, автобусные остановки, навесы) | 5258.6628 | ООО АРТ КЛЕВЕР | 2019-06-17 | 2019-09-01
| Поставка МАФ (информационные стенды, павильоны, арки, кабина для переодевания) | 1476.2148 | Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись» | 2019-06-17 | 2019-09-01
| Поставка МАФ | 3944.148 | ООО ПСК Гражданстрой | 2019-06-18 | 2019-09-01
| Поставка МАФ (понтонный мостик) | 3177.329 | ИП Тихомиров Вадим Игоревич | 2019-06-28 | 2019-09-01
| Выполнение работ по устройству фундаментов под МАФы | 846.6252 | ИП Крылов Денис Юрьевич | 2019-06-24 | 2019-09-01
| Поставка МАФ (спортивный комплекс) | 122.0124 | ООО Компания Крепыш | 2019-06-24 | 2019-09-01
| Поставка МАФ (скейт-парк) | 444.6324 | ПК 21 ВЕК | 2019-06-18 | 2019-09-01
| Поставка МАФ (инфоборды, скамьи, урны) | 2061.828 | ИП Лапшин Станислав Викторович | 2019-06-18 | 2019-09-01
| Поставка МАФ (МАФ «Матрешка») | 306.7164 | ООО ТД Рельеф | 2019-06-07 | 2019-09-01
| Ремонт моста через р.Санохта | 10082.49 | ООО «Мостостроительная фирма МПФ» | 2019-06-26